亚会（焦）绩评字（2015）第002号

焦作市资源枯竭城市转型专项资金

重点绩效评价报告

（2014年度）

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）焦作分所

2015年3月

目     录

第一部分   绩效评价概述

一、绩效评价的背景和目的.....................................1

二、绩效评价的主要范围和对象.................................2

三、绩效评价的依据...........................................3

四、绩效评价的步骤和方法.....................................3

第二部分  项目情况

一、2014年转移支付资金管理情况..............................6

二、项目绩效目标与评价指标..................................9

（一）社会保障项目........................................12

（二）医疗卫生项目........................................18

（三）环境保护与生态治理项目..............................24

（四）教育投入项目.......................................28

（五）社会公益事业支出项目................................30

（六）城市基础设施建设项目...............................34

（七）支持企业发展（工业及科技）项目.....................39

第三部分 绩效评价实施情况

一、绩效评价的流程..........................................45

二、项目绩效目标完成情况...................................46

第四部分 绩效评价结果及建议

一、专家评价与社会满意度调查情况...........................55

二、绩效评价结果...........................................59

三、建议...................................................67

附件：2014焦作市资源枯竭城市转型专项资金

重点绩效评价社会满意度报告...............................69

一、报告概要..............................................69

二、背景概况..............................................70

三、调查方法..............................................71

四、总体满意度............................................73

五、社会保障满意度评价和分析..............................74

六、医疗保障满意度评价和分析..............................76

七、环境治理满意度评价和分析..............................80

八、市政基础设施满意度评价分析............................83

九、主要结论和建议........................................87

附：《2014焦作市资源枯竭城市转型专项资金

重点绩效评价》社会满意度问卷..........................90

第一部分 绩效评价概述

一、绩效评价的背景和目的

焦作市辖5个市辖区、4个县、代管2个县级市，分别是：解放区、山阳区、中站区、马村区、城乡一体化示范区、修武县、博爱县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市。全市国土总面积4071平方公里，总人口368.49万人，其中市区人口94.7万人。

历史上焦作市是以煤炭开采为主的资源型城市，开采历史可追溯到十八世纪末，在上世纪较长的时期内曾经是我国五大优质无烟煤炭基地之一，为国家经济建设做出了重要贡献。在20世纪90年代焦煤开采鼎盛时期，焦作煤炭年产量超过了1000万吨，累计为祖国建设贡献了3亿吨原煤，一批批和煤有关的企业也在这里拔地而起，资源型产业比重一度超过90%。经过百余年的开采，焦作市探明可开采的煤炭储备急剧下降，煤炭开采深度逐步加深，开采难度越来越大。随着煤炭资源的逐渐枯竭，矿井关闭，工人失业，经济下滑，生态恶化，“九五”期间全市经济年均增速只有3.5%，在全省倒数第一，还被列为全国十大污染城市之一。

由于长期以来对煤炭资源的依赖，在煤炭资源逐渐枯竭的情况下，焦作市财政收入增速逐年减缓，财政支出压力逐年增加。同时，随着煤炭资源的逐渐枯竭，在产业结构调整与可持续发展、生态环境治理、民生项目建设与服务、市政基础设施建设等领域面临着诸多亟待解决的问题。不转型，发展难以为继，环境难以为继，民生难以为继。只有加快转型，才能持续发展。城市经济转型就由资源依赖型、投资驱动型向以创新引进并重、三次产业协同带动、消费投资出口协调拉动转，向解决群众最关心、最直接、最现实的问题上转。

在这种状况下，怎样把一个昔日煤城由“黑”变“绿”，把单一资源型产业之城打造成三大国家级产业基地，把一个闭塞守旧的矿区变成中国优秀旅游城市和山水园林城市，把一个重化工城市变成“三化”协调科学发展先进市，成了焦作市上上下下非常关心的问题。为解决这个难题，焦作市急需上级政府财政性转移支付资金的支持，为此，焦作市及时抓住历史机遇，并积极争取资源枯竭城市转型改革试点。2008年3月，国务院批准焦作市列入全国首批12个资源枯竭城市转型改革试点行列，并给予中央财政针对资源枯竭城市的财力性转移支付政策和资金支持。这些资金主要用于支持城市经济发展、社会转型和环境改造，重点用于解决与民生相关的诸多社会问题。如何用好资源枯竭城市中央转移支付资金并发挥中央转移支付资金“四两拨千斤”的杠杆效应，如何评价中央转移支付资金的使用效果也成了焦作财政改革的重要课题。

# 二、绩效评价的主要范围和对象

2014年焦作市地方财政收入完成150亿元，其中，公共财政预算收入105.6亿元，增长8.5%，公共财政预算收入中的税收收入完成68.9亿元，增长6.3%，税收收入占公共财政预算收入的比率为65.2%，同时，财政支出用于民生领域的刚性支出逐年增加，2014年焦作市地方财政支出231.2亿元，其中公共财政预算支出193.6亿元，比上年增支5.7%。

2014年获得由中央财政给予的财力性转移支付资金4.62亿元。焦作市将这些资金全部投入与城市转型和民生发展相关的社会保障6个项目、医疗保障4个项目、环境保护与生态治理3个项目、教育投入3 个项目、社会公益事业支出3个项目、基础设施建设5个项目、支持企业发展6个项目等七个方面的30个项目共计44个小项。对这些项目资金的使用效果实行重点绩效评价，待评价转移支付资金占当年中央此项财力性转移支付资金总额的100%。

三、绩效评价的依据

为充分发挥中央财政财力性转移支付资金的作用，按照《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2007〕38号）、财政部《资源枯竭城市绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕441号）、《国家发展改革委办公厅关于编制资源枯竭城市转型规划的指导意见》和《焦作市资源枯竭城市转型规划：2009—2015》等有关具体要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）焦作分所受托成立绩效评价组(以下简称“评价组”)并组织专家组对2014年焦作市资源枯竭城市转型中央转移支付专项资金进行重点绩效评价。

四、绩效评价的步骤和方法

评价组的工作主要按照项目绩效评价流程展开，具体包括：⑴为待评价项目设立绩效目标和绩效评价指标；⑵在项目完成后，组织专家实施重点绩效评价，并开展社会满意度调查；⑶在大量深度调研基础上，结合专家评价结果和社会满意度调查结果，独立完成绩效评价报告；⑷为探索财力性转移支付资金的绩效管理方法、提高资金使用效率和效果，提供可行的政策建议。

每个项目的绩效评价工作分为前期评价和后期评价两个阶段。前期评价在立项阶段，重点审查项目绩效目标和绩效评价指标的合理性、科学性和可行性。后期评价在项目完成之后，比照绩效目标及其评价指标，重点评价绩效目标的完成情况、转移支付资金的使用和管理情况等。绩效评价的具体步骤和方法如下：

1.前期准备工作

评价组就绩效评价工作内容有针对性地开展学习、培训；制定具体的绩效评价工作方案；为每个项目合理确定绩效目标和可评价的绩效指标；召集所有项目单位负责人就绩效目标和绩效指标进行培训。

2.项目单位填写绩效目标申报表

项目申报单位填写《项目绩效目标申报表》，重点填写项目预计实现的绩效目标以及预计可测评的绩效评价指标。

3.前期评价

项目单位提交《项目绩效目标申报表》及其相关资料。由财政部门会同相关职能部门共同审核项目合规性、合理性、必要性、可行性。

4.后期评价

在项目完成之后，对绩效目标实现情况展开的后期评价，分为项目单位自评和专家评价两部分。

（1）事后单位自评

项目单位根据《项目绩效目标完成情况自评报告（参考提纲）》要求，完成自评工作，提交自评报告，同时提交相关材料，包括项目验收报告；项目财务竣工决算报告；项目资金管理办法及相关管理规定；其他相关材料。

（2）事后专家评价

组织专家组根据项目单位提交的《项目绩效目标申报表》和《项目绩效目标完成情况自评报告》及其相关材料，针对项目完成情况开展独立评价。评价方式分为专家个人评价与专家小组评价两部分。先由每位专家按照《专家评分表》的要求，为每个项目独立打分；然后，由专家小组会议集中讨论，确定终审意见。专家小组根据项目内容和项目单位提供资料的情况对部分项目实施现场检查，检查中需项目单位当面陈述和回答专家提出的问题，并提交相关佐证材料予以补充完善，相应材料需要评价专家或专家小组组长签字确认。

5.社会满意度问卷调查

社会满意度问卷调查是根据项目内容采取问答方式设定调查提纲，市民通过填写问卷的形式进行主观评价，用以补充反映待评价项目的社会效果和影响结果。

6.加权汇总评价结果

将各项目的专家评审得分与社会满意度得分按照各占50%的比例进行加权，得到项目的总分。结果分为优（90—100）、良（80—90）、中（70—80）、次（60—70）、差（60以下）五个档次。每个档次包含上限，不包含下限。

7.整理、分析资料

对获取的资料进行归纳整理；对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

8.撰写绩效评价报告

根据整理分析资料，撰写绩效评价报告，对项目进行总体评价，并对评价过程中发现的问题提出改进的意见和建议。

第二部分  项目情况

一、2014年转移支付资金管理情况

根据焦作市人民政府及其财政部门颁布的文件，资源枯竭城市转移支付资金被纳入市级财政自有财力的预算管理框架，并接受财政部门执行的绩效评价工作或者第三方的独立绩效评价工作。按照财政部相关文件要求，2014年焦作市财政部门选择对资源枯竭城市转移支付资金使用涉及的6个社会保障项目、4个医疗卫生项目、3个环境保护与生态治理项目、3个教育项目、3个社会公益项目、5个基础设施项目和6个支持企业发展项目进行第三方独立评价，包括社会满意度问卷调查。30个项目共涉及转移支付资金4.62亿元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的100%。

1.社会保障项目资金管理

2014年，6个社会保障项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计6310万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的13.66%。资金管理与使用涉及3个市级项目主管部门（市民政局、市人力资源和社会保障局、市城管局）。其中，市民政局主管2个项目，为城市居民最低生活保障项目、困难群众救助项目；市人力资源和社会保障局主管3个项目，包括困难群体就业再就业项目、市本级机关事业单位离退休费补贴、城乡居民社会养老保险项目；市城管局1个项目，为环卫缴纳“五金”项目。

2.医疗保障项目资金管理

2014年，4个医疗保障项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计8850万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的19.16%。资金管理与使用涉及2个市级项目主管部门（市卫生局、市人力资源和社会保障局），以及2个市局直属事业单位（焦作市城区新型农村合作医疗管理委员会、焦作市社会医疗保险中心）。其中，市卫生局主管2个项目，包括新型农村合作医疗市级配套项目、基本公共卫生服务项目；市人力资源和社会保障局主管2个项目，包括城镇居民基本医疗保险、市直国有集体破产和困难企业退休人员参加基本医疗保险项目。

3.环境保护与生态治理项目资金管理

2014年，3个环境保护与生态治理项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计9300万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的20.13%。资金管理与使用涉及3个市级项目主管部门（市环境保护局、市住房和城乡建设局、市林业局），1个市局直属事业单位（焦作市环境监测中心），以及8家企业，包括中国铝业股份有限公司中州分公司、风神轮胎股份有限公司、焦作万方污水处理厂、焦作金冠嘉华电力有限公司、焦作千业水泥有限公司、昊华宇航化工有限责任公司、蒙牛乳业（焦作）有限公司、焦作康达环保水务有限公司。其中，环保局主管1个项目，为污染源治理与生态建设项目，该项目包括15个子项目，具体包括：⑴中国铝业股份有限公司中州分公司锅炉烟气脱硝及除尘器改造项目；⑵风神轮胎股份有限公司自备电厂锅炉烟气脱硝项目；⑶焦作万方污水处理厂基建新增2.5万立方米污水处理工程；⑷焦作金冠嘉华电力有限公司新建2×135MW机组石灰石—石膏湿法脱硫系统工程；⑸焦作千业水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线烟气SNCR脱硝系统工程；⑹昊华宇航化工有限责任公司焦作氯碱厂区关闭拆除；⑺蒙牛乳业（焦作）有限公司污水处理厂改造；⑻焦作市生态县创建；⑼焦作市生态乡镇创建；⑽焦作市生态村创建；⑾焦作市畜禽养殖污染治理示范工程；⑿规模化畜禽养殖污染治理；⒀养殖场搬迁；⒁清洁生产审核；⒂焦作市农村生态连片整治项目市级配套。 住房和城乡建设局主管1个项目，为污水治理项目；林业局主管1个项目，为林业生态市建设项目。

4.教育投入项目资金管理

2014年，3个教育项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计2340万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的5.06%。资金管理与使用涉及1个市级项目主管部门（市教育局），其中，市教育局主管3个项目，为民办教师养老补贴、困难学生奖助学金、教育质量提高机制建设项目。

5.社会公益事业支出项目资金管理

2014年，3个社会公益事业支出项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计4700万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的10.17%。资金管理与使用涉及2个市级项目主管部门（市住房和城乡建设局、市交通运输局）以及4家企业（焦作市水务有限责任公司、焦作市绿源热力有限公司、焦作华润热电有限公司、焦作市公共交通总公司）。其中，市住房和城乡建设局主管2个项目，包括焦作市水务有限责任公司水价等政策补贴项目、城区供热企业补助项目；市交通运输局主管1个项目，为焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购车补助项目。

6.城市基础设施建设项目资金管理

2014年，5个基础设施建设项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计5700万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的12.34%。资金管理涉及 4个市级项目主管部门（市住房和城乡建设局、市城管局、市水利局、市农村公路管理处）。其中，市住建局2个项目，为市政维修、以往年度城建工程欠款。市水利局1个项目，为河道治理工程项目市级配套。市城管局1个项目，为背街小巷综合整治专项经费项目。市农村公路管理处1个项目，为农村公路建设项目。

7.支持企业发展（工业及科技）项目资金管理

2014年，6个支持企业发展（工业及科技）项目，共使用资源枯竭城市转移支付资金计9000万元，占当年资源枯竭城市转移支付资金总额的19.48%。资金管理涉及市科技局、市金融办、市投资集团有限公司、市中小企业担保投资有限公司等单位。

# 二、项目绩效目标与评价指标

2014年，焦作市资源枯竭城市转移支付资金纳入第三方绩效评价的项目共30个（具体见表1）。第三方评价组通过深度调研，协助被评价项目实施单位明确绩效目标，并设计可测量的绩效评价指标。

表1 ：

2014年焦作市资源枯竭城市转移支付资金重点绩效评价项目一览表

| 项目名称 | 转移支付资金额 （单位：万元） |
| --- | --- |
| （一）社会保障 |  |
| 1、城市居民最低生活保障金 | 350 |
| 2、困难群体就业再就业专项资金 | 660 |
| 3、困难群众救助 | 500 |
| 4、事业养老保险基金缺口补助 | 3000 |
| 5、环卫缴纳“五险” | 700 |
| 6、城乡居民社会养老保险资金 | 1100 |
| （二）医疗卫生 |  |
| 1、新型农村合作医疗市级配套 | 6050 |
| 2、基本公共卫生服务 | 900 |
| 3、城镇居民基本医疗保险 | 1600 |
| 4、市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医疗保险 | 300 |
| （三）环境保护与生态治理 |  |
| 1、污染源治理与生态建设 | 1300 |
| - 中国铝业股份有限公司中州分公司 锅炉烟气脱硝及除尘器改造 | 150 |
| ⑵风神轮胎股份有限公司自备电厂锅炉烟气脱硝项目 | 100 |
| ⑶焦作康达环保水务有限公司万方污水处理厂基建新增2.5万立方米污水处理工程 | 100 |
| ⑷焦作金冠嘉华电力有限公司新建2×135MW机组石灰石-石膏湿法脱硫系统工程 | 150 |
| ⑸焦作千业水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线烟气SNCR脱硝系统工程 | 100 |
| ⑹昊华宇航化工有限责任公司焦作氯碱厂区关闭拆除 | 100 |
| ⑺蒙牛乳业（焦作）有限公司污水处理厂改造 | 150 |
| ⑻焦作市生态县创建 | 5 |
| ⑼焦作市生态乡镇创建 | 30 |
| ⑽焦作市生态村创建 | 77 |
| ⑾焦作市畜禽养殖污染治理示范工程 | 135 |
| ⑿焦作市规模化畜禽养殖污染治理 | 23 |
| ⒀养殖场搬迁 | 10 |
| ⒁清洁生产审核 | 18 |
| ⒂农村生态连片整治项目市级配套 | 152 |
| 2、污水治理 | 6000 |
| 3、林业生态市建设 | 2000 |
| （四）教育投入 |  |
| 1、民办教师养老补贴 | 340 |
| 2、困难学生奖助学金 | 1500 |
| 3、教育质量提高机制建设 | 500 |
| （五）社会公益事业支出 |  |
| 1、焦作市水务有限责任公司水价政策补贴 | 1800 |
| 2、城区供热企业补助 | 1000 |
| 3、焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车补助 | 1900 |
| （六）城市基础设施建设 |  |
| 1、河道治理工程项目市级配套 | 1400 |
| 2．农村公路建设 | 1000 |
| 3、背街小巷综合整治专项经费 | 500 |
| 4、市政维修 | 300 |
| 5、归还以往年度城建工程欠款 | 2500 |
| （六）支持企业发展（工业及科技） |  |
| 1、焦作市政府引导基金 | 1000 |
| 2、焦作市小微企业信贷风险补偿资金 | 1000 |
| 3、扩充政策性担保机构注册资本金 | 3000 |
| 4、焦作市科技贷款贴息项目 | 500 |
| 5、建设焦作市科技创新公共融资平台 | 1000 |
| 6、焦作市科技创新券兑现项目 | 2500 |

## （一）社会保障项目

2014年，焦作市财政共投入6310万资源枯竭城市转移支付资金用于社会保障类项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.城市居民最低生活保障

（1）项目简介

城市居民最低生活保障制度是保障城市贫困居民基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐的重要制度。根据国务院《城市居民最低生活保障条例》（国务院令第271号）、《河南省<城市居民最低生活保障条例>实施办法》（河南省人民政府令第65号）和《焦作市城市居民最低生活保障暂行规定》（焦作市政府令第36号）相关文件及规定，焦作市五城区持有非农业户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于本市居民最低生活保障标准的，均有获得基本生活物质帮助的权利。目前，全市城市低保对象35663人，五城区城市低保对象13581人。对五城区家庭人均月收入低于低保标准（400元）的贫困居民全部纳入低保救助范围，按差额发放救助金，全市人均月补差不低于215元，实现应保尽保，确保贫困群众的基本生活。

（2）绩效目标

充分发挥社会救助机构职能，完善救助制度，妥善解决城市贫困群众的生活困难。2014年，将五城区符合条件的贫困居民全部纳入低保救助范围，全年人均月补差不低于215元。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 五城区享受城市低保人数

- 保障标准：400元/人

- 平均月补差；不低于215元/人

- 效率指标：

- 五城区应保尽保率=实际低保人数÷应保人数×100%

- 按时发放资金率=按时发放的资金/全年发放资金总数×100%

※效益指标：

- 五城区低保对象覆盖率=实际低保人数/非农业人口数×100%

- 五城区低保对象公示率

2.困难群体就业再就业

（1）项目简介

落实国家、省、市就业再就业扶持政策，保障就业困难群体就业和工作生活，对于维护就业困难人员的切身利益，保护改革成果，保持社会稳定和构建和谐社会有十分重大的意义。按照《关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》（豫财社〔2011〕293号）规定，项目主要用于职业介绍补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补助、小额贷款担保基金和小额担保贷款贴息，以及扶持公共就业服务等。就业困难人员是指河南省人民政府《关于做好促进就业工作的实施意见》（豫政〔2008〕29号）确定的人员，主要包括：城镇零就业家庭人员；登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员；连续失业1年以上的长期失业人员；处于失业状态的残疾人、城镇复员转业退役军人、县级以上（含县级）劳动模范、军烈属、单亲抚养未成年人者。

（2）绩效目标

项目绩效目标是促进就业，推动经济社会发展与扩大就业相协调，通过增强下岗失业人员就业再就业的激情与信心，实现就业的倍增效应，有效促进全市就业再就业工作的开展。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 公益性岗位在岗人数

※效率指标：

- 公益性岗位安置人员岗位补贴标准：原则上不低于最低工资的50%

- 企业吸纳和公益性岗位社保补贴标准：按其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，不包括个人应缴纳费用

- 灵活就业人员社会保险补贴标准：原则上不超过其实际缴费的2/3

3.困难群众救助

（1）项目简介

根据国务院《社会救助暂行办法》及省、市关于困难群众临时救助制度的规定，对符合条件的因各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难且持有本市户口的常住居民家庭，给予非定期、非定量的生活救助。2014年全市投入临时救助资金1069.7万元，包括市级财政安排的资源枯竭城市转型中央财力性转移支付资金500万元已全部到位。

（2）绩效目标

项目绩效目标是按照困难群众临时救助制度规定的标准，对符合条件的困难群众给予生活救助。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 符合条件的救助人数

- 救助金额

※效率指标：

- 资金配套率

- 资金发放率

※效益指标：

- 满意率

- 公示率

4.事业养老保险基金缺口补助

（1）项目简介

解决好机关事业单位离退休人员退休费的发放，直接关系到广大离退休人员的切身利益和基本生活，是党和政府十分关注的问题。根据焦政办〔2004〕1号《焦作市人民政府办公室转发市劳动保障局等部门关于市直事业单位机构改革中有关养老保险问题处理意见的通知》文件有关规定，建立财政补偿机制，在事业单位养老保险基金支付出现问题的情况下，由市财政给予补偿。对市本级已符合离退休条件、并经主管部门批准已经离退休的人员，按月足额发放离退休费，实现应发尽发，保障离退休人员基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。

（2）绩效目标

2014年，实现焦作市本级离退休人员离退休费按时足额发放。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 本级离退休人员数（人）

- 保障标准：人均1805.41元

※效率指标：

- 发放率=100%

※效益指标：

- 综合征缴率

5.环卫缴纳“五险”

（1）项目简介

按照劳动法、社会保险法及《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》等相关法律法规规定，焦作市政府决定为城区环卫系统的非在编环卫职工办理社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险（简称“五险”），由单位和个人各自承担应缴纳的费用。单位缴纳的部分，由市、区财政各负担50%。

（2）绩效目标

为环卫系统非在编环卫职工办理各项社会保险，做到应保尽保。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 非在编环卫职工办理“五险”人数

- 单位缴纳“五险”的标准

※效率指标：

- 缴纳完成率

6.城乡居民社会养老保险资金

（1）项目简介

对符合参加城乡居民社会养老保险的人员给予补贴，有利于调动城乡居民参保积极性，引导城乡居民普遍参保，保持政策的可持续性，有助于发挥社会保障的再分配调节功能，改善低收入群众的生活质量，更公平地分配公共服务资源。根据《河南省人民政府关于开展城乡居民社会养老保险试点工作的实施意见》（豫政〔2011〕58号）规定，对于参加城乡居民养老保险的缴费人员，由省辖市财政给予每人每年不低于10元的补贴，计入养老保险个人账户。

（2）绩效目标

项目的总目标是提高参保居民养老保障水平，调动参保缴费积极性，初步建立城乡居民社会养老保险制度。以各县（市）区为主体，加强管理，确保补贴资金到帐后及时计入个人账户。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 本级补贴人员数

- 保障标准：人均10元

※效率指标：

- 补贴率=100%

※效益指标：

- 参保率=99.6%

## （二）医疗卫生项目

2014年，焦作市财政共投入8850万资源枯竭城市转移支付资金用于医疗保障类项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.新型农村合作医疗市级配套

（1）项目简介

根据豫财社〔2013〕19号《关于提高我省部分医改资金财政补助标准的通知》精神，省、市、县（区）财政补助由原每人每年230元，提高到320元，其中：中央180元、省70元、市28元、县42元，农民个人缴费60元，符合基本药品目录报销比例不低于70%。2014年全市有260.85万人参加新型农村合作医疗，占农业人口的98.50%，市级每人补助28元，共需6210.53万元（不含省直管县温县）。

（2）绩效目标

项目绩效目标是为提高农民群众的健康保障水平，解决农民群众的大病住院和门诊费用的报销补偿问题，缓解其因病致贫返贫问题。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 新农合参合农民人数

- 新农合参合率=参合农民总人数÷全市农业人口×100%

※效率指标：

- 参合农民所在的乡镇覆盖率	=参加合作医疗的乡镇数÷有农村人口的乡镇数×100%

- 参合农民所在的行政村覆盖率=参加合作医疗的行政村数÷农村人口的实际行政村数×100%

- 实际住院补偿比例=合作医疗住院补偿总金额÷实际住院费用总额×100%

※效益指标：

- 住院病人受惠率=获得合作医疗住院补偿总人次÷参合人员实际住院人次×100%

- 基金总支付率=当年合作医疗总支出÷当年合作医疗筹资总额×100%

2.基本公共卫生服务

（1）项目简介

根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，焦作市近年来已建立较为完善的公共卫生服务系统，通过免费为城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进公共卫生服务均等化，对于落实以预防为主的卫生工作方针、有效控制疾病流行、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况起到推动作用。2014年，焦作市共投入资金12720万元用于本项目，其中财力性转移支付专项资金900万元。

（2）绩效目标

制定焦作市基本公共卫生服务项目实施方案，对将开展的基本公共卫生服务项目进行成本测算，依托基层医疗卫生机构，按照国家基本公共卫生服务规范开展服务。在实施过程中按照规范要求，推行绩效管理，设置绩效指标，实行千分制绩效考核。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 居民健康档案建档人数

- 6岁以下儿童生长发育检查人数

- 孕产妇产前产后检查的人数

- 60岁以上老人健康体检人数

- 健康教育人次数

- 预防接种人次数

※效率指标：

- 健康档案建档率

- 6岁以下儿童生长发育检查率

- 孕产妇建档率

- 产前检查率

- 孕产妇产后访视率

- 60岁以上居民建档率

※效益指标：

- 疫苗接种率

- 高血压患者管理人群血压控制率

- 糖尿病患者管理人群血糖控制率

3.城镇居民基本医疗保险补助项目

（1）项目简介

该项目将为焦作市27.62万参加居民医疗保险人员提供基本医疗保障。城镇居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题的新举措。城镇居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。2014年居民医疗保险的筹资及财政补助标准为：学生及18岁以下居民每人每年筹资340元，其中个人缴费20元，各级财政补助320元；18岁以上居民每人每年460元，其中个人缴费140元，各级财政补助320元；低收入家庭60岁以上老人每人每年460元，其中个人缴费60元，各级财政补助400元；低保重残人员个人不用缴费，全部费用由各级财政分担。

（2）绩效目标

根据《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》（国发〔2007〕20号）精神，建立健全焦作市多层次医疗保障体系，充分发挥经办机构的职能，为焦作市27.62万参保居民提供合理的基本医疗保障，通过订立和履行定点服务协议，规范对定点医疗机构和定点零售药店的管理，明确医疗保险经办机构和定点的医疗机构、零售药店的权利和义务。方便居民参保和报销医疗费用；明确医疗费用结算办法，按规定与医疗机构及时结算。加强对医疗费用支出的管理，建立医疗保险管理服务的奖惩机制。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 享受城镇居民基本医保门诊服务（包括门诊统筹和门诊大病）的实际人次

- 享受城镇居民基本医保住院服务的实际人次

- 享受城镇居民基本医保的困难居民人数

- 城镇居民参加基本医疗保险的参保率=参保总人数÷应参保总人数×100%

- 参保人中困难居民比率=参保人中困难居民人数÷参保总人数×100%

※效率指标：

- 实际住院补偿比例=城镇居民基本医保住院补偿金额÷实际住院发生费用×100%

- 实际门诊补偿比例=城镇居民基本医保门诊补偿金额÷实际门诊发生费用×100%

※效益指标：

- 住院病人受惠率=获得城镇居民基本医保住院补偿总人次÷参保人员实际住院人次×100%

- 基金使用率=当年城镇居民基本医保总支出÷当年城镇居民基本医保筹资总额×100%

4.市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医疗保险项目

（1）项目简介

该项目是根据焦政办〔2009〕124号《关于焦作市关闭破产企业和困难企业退休人员参加医疗保险的意见》规定，2014年妥善解决焦作市关闭破产企业23家和困难企业18家涉及退休人员3828人医疗保障问题。市财政本级预算安排专项资金750万元，用于解决关闭破产企业和困难企业退休人员医疗保险。

（2）绩效目标

依据焦政办〔2009〕124号规定，2014年度我市符合条件单位有18家困难企业和23家关闭破产企业，涉及退休人员共计3828人,全部按照规定纳入了城镇职工基本医疗保险统筹。城镇职工住院补偿比例达到60%，参保人住院受惠率达到100%。

（3）评价指标：

※产出指标：

- 享受城镇居民基本医疗保险的市直国有集体破产和困难企业退休人员总数

- 市直国有集体破产和困难企业退休人员参加基本医疗保险的参保率=实际参保人数÷应参保人数×100%

※效率指标：

- 住院实际补偿比例=城镇职工基本医保住院补偿金额÷实际住院费用总金额×100%

※效益指标：

- 住院病人受惠率=获得城镇职工基本医保住院补偿总人次÷参保人员实际住院人次×100%

## （三）环境保护与生态治理项目

2014年，焦作市财政共投入9300万资源枯竭城市转移支付资金用于环境保护与生态治理类项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.污染源治理与生态建设项目

（1）项目简介

污染物减排是“十二五”期间政府的约束性目标。2014年，焦作市财政安排财力性转移支付资金1300万元用于环境保护和生态建设项目，包括15个子项目，具体包括：⑴中国铝业中州分公司锅炉烟气脱硝及除尘器改造项目150万元；⑵风神轮胎股份有限公司自备电厂锅炉烟气脱硝项目100万元；⑶焦作康达环保水务有限公司万方污水处理厂扩建新增每日2.5万立方米污水处理工程项目100万元；⑷焦作金冠嘉华电力有限公司新建2×135MW机组石灰石-石膏湿法脱硫系统工程项目150万元；⑸焦作千业水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线烟气SNCR脱硝系统工程项目100万元；⑹昊华宇航化工有限公司焦作氯碱厂区关闭拆除项目100万元；⑺蒙牛乳业（焦作）有限公司污水处理厂改造项目150万元；⑻焦作市生态县创建项目5万元；⑼焦作市生态乡镇创建项目30万元；⑽焦作市生态村创建项目77万元；⑾焦作市畜禽养殖污染治理示范工程项目135万元；⑿规模化畜禽养殖污染治理项目23万元；⒀养殖场搬迁项目10万元；⒁清洁生产审核项目18万元；⒂焦作市农村生态连片整治项目市级配套项目152万元。

（2）绩效目标

通过对重点企业进行补贴，以财政资金带动企业配套资金，对企业生产设备和存储设施进行环保技术改造，安装污染源自动监控设备，减少工业污染物的排放；通过以奖代补的形式，推动企业开展清洁生产审核，推动各乡镇、村组织开展农村环境综合整治，申报创建生态单位；开展畜禽养殖污染治理，改善农村生态环境。

（3）主要绩效指标

※产出指标：

- 建设低氮燃烧系统数

- 建设原料堆场防风抑尘系统数

- 完成工业废水、生活废水综合治理项目数

- 企业通过清洁生产审核验收率

- 创建生态县个数（个）

- 创建生态乡镇数（个）

- 创建生态村数（个）

- 完成治理畜禽养殖污染治理工程（个）

※效率指标：

- 拉动企业投入金额（万元）

※效益指标：

- 氮氧化物减排量（吨）

- COD减排量（吨）

- 粉尘无组织排放降低程度

- 工业废水减排量（吨）

- 畜禽养殖污水处理率

2.污水治理项目

（1）项目简介

焦作市住房和城乡建设局负责城市生活污水处理项目的监管。根据焦作市人民政府与重庆康达环保产业（集团）有限公司签订的《河南省焦作市城市污水处理项目特许经营协议》，重庆康达公司在焦作市投资成立康达环保水务有限公司，以TOT（移交—运营—移交）、BOT（建设—运营—移交）等形式下辖管理焦作第一污水处理厂、焦作第二污水处理厂2个污水处理企业。污水处理厂项目的建设有效地解决了新河下游沙河及卫河的水污染问题，提高了当地的水环境质量，具有良好的社会效益、环境效益。按照特许经营协议，焦作市财政局根据水质、水量单拨付污水处理费。该项目申请财力性转移支付资金6000万元用于支付康达环保水务有限公司的污水处理费。

（2）绩效目标

2014年康达环保水务有限公司为焦作市85万人口、51平方公里，收集集中处理生活污水，年设计处理量7300万吨，以改善焦作市地面水环境质量，解决海河流域水污染问题，达到国家标准排放。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 处理水量（万吨）

※效率指标：

- COD（化学需氧量）达标去除率

- NH4-N（氨氮）达标去除率

- SS（悬浮物）达标去除率

- TP（总磷）达标去除率

效益指标：

- COD减排量（吨）

- NH4-N减排量（吨）

3.林业生态市建设项目

（1）项目简介

根据焦办〔2013〕7号《焦作市2013年林业生态市建设实施意见》（2013-2015）三年规划，2014年全市计划完成森林资源培育18.37万亩，重点实施南太行生态景观带、林邓线两侧高标绿化和高速公路两侧绿化提升工程；飞机防治森林病虫害有效面积达85%以上。2014年焦作市财政安排财力性转移支付专项资金2000万元，用于林业生态市建设。

（2）绩效目标

焦办〔2013〕7号中规划，2014年全市完成森林资源培育18.37万亩；飞机防治森林病虫害90架次，飞机防治病虫害作业面积12.6万亩次；飞机防治森林病虫害有效面积达85%以上。森林覆盖率达到28.5%，

（3）绩效指标

※产出指标：

- 完成造林任务（亩）

- 飞机防治病虫害（架次）

- 飞机防治病虫害作业面积（万亩次）

※效率指标：

- 飞机防治病虫害有效面积率（%）

- 森林覆盖率（%）

## （四）教育投入项目

2014年，焦作市财政共投入2340万资源枯竭城市转移支付资金用于教育类项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.民办教师养老补贴

（1）项目简介

根据焦作市教育局、市人社局、市财政局《关于对原民办教师发放养老补贴的实施意见》的要求，自2013年4月开始，全市组织各县市区对民办教师身份和教龄的认定工作，并协调民办教师养老补贴自2012年10月起按月发放。使用财力性转移支付专项资金340万元。

（2）绩效目标

2014年全市原民办教师养老补贴，自2012年10月起按标准及时足额发放。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 民办教师人数

- 补贴标准

※效率指标：

- 补贴发放率

※效益指标：

- 受益人数

2.困难学生奖助学金项目

（1）项目简介

根据国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），自2007年起，焦作市认真落实对困难家庭学生的资助政策，对中等职业学校、普通高中发放国家助学金。2014年焦作市对全市普通高中20%的困难学生、中等职业学校（除了涉农专业学生、困难连片地区的学生外）一、二年级学生中的15%的困难学生，按照每人每年1500元的标准给予资助。年资助总额2275万元，其中财力性转移支付专项资金1500万元。

（2）绩效目标

对全市中等职业学校（扣除涉农专业和连片特困地区农村学生）一、二年级在校学生中的15%学生、普通高中在校学生中20%的学生，给予国家助学金资助。按照政策要求，做到应助尽助。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 中等职业学校资助人数

- 普通高中资助人数

- 国家助学金标准：1500元/人

※效率指标：

- 困难学生受助率

※效益指标：

- 受益人数

3.教育质量提高机制建设

（1）项目简介

为促进全市教育质量的持续提高，经市教育局、市政府教育督导团的调研，出台焦作市教育质量奖实施意见。通过教育质量奖的设立和评选，加强激励机制，紧扣质量主体，推动教育事业全面发展。构建科学高效的综合评价体系，拓展监测范围，掌握有效数据，全面监测全市教育质量。

（2）绩效目标

教育质量监测人数涵盖面扩大，监测数据更准确。评价体系完整，评价方法更科学。通过教育质量奖的实施，提高教育工作者的积极性，促进全市高考成绩不断提升。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 比上年高考上线人数增加数

※效率指标：

- 教育质量监测覆盖人数增长率

※效益指标：

- 高考成绩提升率

## （五）社会公益事业支出项目

2014年焦作市财政共投入4700万资源枯竭城市转移支付资金用于社会公益项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.焦作市水务有限责任公司水价政策补贴

（1）项目简介

焦作市水务有限责任公司由焦作市建设投资（控股）有限公司和深圳水务集团控股的深圳市水务投资有限公司合资组建，担负着焦作市中心城区近70万人口的生产和生活用水保障工作。依据河南省发展和改革委员会《关于调整焦作市城市供水价格的通知》（豫发改价管〔2010〕1313号）文件执行水价征收标准征收水费。焦作供水价格在2010年12月进行调整，综合水价达到1.73元/立方米。但是，由于水价调整历时两年，调价成本是以2008年数据为依据进行测算，核定的售水定价成本为1.66元/立方米。受电价、薪酬、税金大幅上调等因素的影响，目前供水成本已达到2.05元/立方米，较2008年核定的售水定价成本增加0.39元/立方米,增幅达到23.49%。供水成本与目前执行的水价倒挂0.32元/立方米，倒挂幅度18%。为保证焦作市供水持续发展，保证南水北调实施后供水价格的合理衔接，政府在水价未调整到位情况下给予水价补贴，对保证焦作市供水持续发展，保证城市供水安全、城市供水企业发展都起到了很好的促进作用。

（2）绩效目标

严格按照建设部颁布的《城市供水水质标准》（CJ/T206—2005）进行水质检测，确保水质符合生活饮用水卫生标准；确保市政供水管网压力不低于0.14兆帕国家标准。同时，充分利用现有管理服务体系，改进管理方式，提高管理效率；加大供水管网、居民户表改造力度，降低供水成本。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 供水量（立方米）

※效率指标：

- 售水量（立方米）

※效益指标：

- 单位供水成本（元/立方米）

2.城区供热企业补助

（1）项目简介

焦作市绿源热力有限公司是焦作市住建局下属企业，主要担负市区龙源路以北、人民路两侧新城区及塔南路以西、货运铁路以南及普济路两侧区域老城区冬季供热工作。根据焦作市人民政府市长办公会议纪要《关于研究解决城区供热有关问题的会议纪要》，焦作市绿源热力有限公司政策性亏损部分实行政府补贴。经市发改委、市财政局、市国资委、市住建局联合审核，2013—2014年采暖季，按表计量收费的居民用热销售价格为0.15元/千瓦时，供热成本价为0.24元/千瓦时，价格倒挂0.09元/千瓦时，对居民销售热量17992.4万千瓦时，亏损1619.32万元;按面积收费的其他用户用热价格为0.27元/平方米*天，供热成本价为0.34元/平方米*天，价格倒挂0.07元/平方米*天，其他用户用热面积7623万平方米，亏损533.61万元；儿童福利院应按销售价0.27元/平方米*天收费，实际按居民销售价0.175元/平方米*天收费，差价0.095元/平方米*天，亏损17.19万元。朝阳托老院执行与儿童福利院相同的收费标准，政策性亏损2.29万元。合计政策性亏损2172.41万元。

焦作华润热电有限公司为焦作市绿源热力有限公司提供热能，2013—2014年采暖季对外供热70万吉焦，核定成本价为49.96元/吉焦，核定售价为32元/吉焦，政策性亏损1290.56万元。

（2）绩效目标

将转移支付资金1000万用于政策性亏损补贴，主要用来购置原煤；新增供热面积；对原有供热管网进行改造，提高供热效率；改善供热服务，保证及时保修。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 供热管网改造的小区数量（个）

- 检修换热站数量（座）

- 热表升级数量（块）

※效率指标：

- 新增供热面积（平方米）

- 居民用热保修率=居民保修次数/用热居民总户数×100%

※效益指标：

- 节约用煤（吨）

- 供热总面积、受益居民户数、受益单位户数

3.焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车辆补助项目

（1）项目简介

焦作市公共交通总公司始建于1958年8月，是焦作市唯一一家以城市客运服务为主的国有企业。该项目用于弥补2014年焦作市公共交通总公司因执行政府公共政策而造成的亏损和公交车辆购置资金补助，包括：弥补低票价政策、燃油价格上涨和老年人免费乘车；伤残军人、离休干部、现役军人等人群乘车造成的损失，财政亏损补贴700万元；购置公交车辆30台计款2400万元，其中财政补助1200万元。

（2）绩效目标

确保70岁以上老年人、离休干部、现役军人、伤残军人、伤残警察、盲人等免费乘车。在此基础上，加强运营力度、合理调配相关资源，改善市民出行条件，提升城市形象，缓解城市交通拥堵。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 新购置公交车数量

- 万人拥有公交车辆8.77标台

- 公共交通车辆正点率75%

※效率指标：

- 公交出行比率

- 公交站点覆盖率

※效益指标：

- 享受免费公交服务的人数

（六）城市基础设施建设项目

2014年焦作市财政共投入5700万元资源枯竭城市转移支付资金用于城市基础设施建设类项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.河道治理工程项目市级配套

（1）项目简介

2014年河道治理工程项目市级配套资金1400万元。焦作市2014—2015年安排河道治理工程3个子项目：武陟县二四区涝河治理工程、修武县大狮涝河王屯段治理工程、孟州市老蟒河下官庄段治理工程。预算总投资7212万元，河道疏浚整治54.85公里。其中申请财力性转移支付专项资金1400万元。

（2）绩效目标

按照《河南省重点地区中小河流治理总体规划报告》的安排，对焦作市防洪除涝标准低的重点河段实施疏浚整治、河道清淤、堤岸加固、拆除重建节制闸、排水涵闸及生产桥等项工程的治理，消除洪涝灾害隐患，促进当地社会经济的可持续发展。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 河道疏浚长度（公里）

- 堤岸护砌长度（公里）

- 拆建闸、桥（座）

※效率指标：

- 工程质量合格率

※效益指标：

- 减灾受益面积（万亩）

2.农村公路建设

（1）项目简介

按照《河南省农村公路条例》的规定，2014年焦作市安排农村公路大中修项目7个计20.24公里，总投资1852.2万元。大中修项目的实施有效地延长农村公路的使用年限，改善了广大农民出行条件，进一步方便沿线企业、群众出行和生产生活需要。

（2）绩效目标

2014年完成农村公路大中修项目7个，共计20.24公里。延长农村公路的使用年限，改善广大农民出行条件。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 公路大中修项目完成数（公里）

※效率指标：

- 工程完工率（%）

※效益指标：

- 单位工程成本（万元/公里）

3.背街小巷综合整治专项经费

（1）项目简介

依据焦政办〔2012〕109号文件及焦作市委、市政府关于背街小巷专项整治方案，用2013—2015年三年时间，分三批对全市的背街小巷进行综合整治，营造整洁、有序、舒适、优美的人居环境，达到“路平、地净、灯亮、排水通畅”的目标。2014年第二批有四城区45条背街小巷整治项目，预计总投资1424万元，其中市财政预算列财力性转移支付专项资金500万元，按三分之一的比例以奖代补形式予以拨付。

（2）绩效目标

按照市委市政府背街小巷综合整治的方案和标准，按期保质保量完成各项综合整治工程，解决市民反映强烈的“路不平、地不净、灯不亮、排水不通畅”等问题。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 背街小巷工程项目数

- 路面大修（平方米）

- 安装路灯（盏）

- 道沿石（米）

- 更换下水盖板和水篦（个）

- 维修检查井（座）

- 铺设人行道（平方米）

- 线路归并（米）

- 植树绿化（棵）

- 垃圾容器（个）

※效率指标：

- 单位面积投资额（元/平方米）

- 工程完工率（%）

※效益指标：

- 群众满意度

4.市政维修

（1）项目简介

本项目是城市道路养护维修工程，主要内容包括：水泥、沥青路面养护、人行道设施养护、地下排水设施养护、桥梁涵洞设施养护、广场设施养护以及中心城区防汛排涝工作。通过设施的日常不间断维护，使全市市管市政设施完好率保持在90%以上。

（2）绩效目标

2014年投资800万元完成市管路面、人行道、排水、桥梁、路灯等市政基础设施的日常养护维修及汛期防汛抢险工作。确保全市市政设施完好率始终保持在90%以上，达到城市精细化管理和国家养护管理水平要求。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 维修路面（平方米）

- 维修人行道（平方米）

- 治理冒水（处）

- 清掏检查井、收水井（座）

- 疏通过路雨水管（米）

- 维修桥涵（座次）

- 更换、维修井圈井盖、水篦（个）

- 新建、维修道沿（米）

- 维修路灯（盏次）

※效率指标：

- 市政设施完好率

※效益指标：

- 单位工程投入：路面150.42元/平方米，人行道107.83元/平方米，路灯123元/盏次，检查井109元/座次，收水井70元/座次，道沿石12元/米，疏挖排水管道12元/米。

5.归还以往年度城建工程欠款

（1）项目简介

2014年焦作市财政预算共安排归还以往年度基础设施工程欠款2500万元。其中：归还市政工程公司工程欠款760万元，园林局工程欠款500万元，城管局生活垃圾填埋场工程欠款232万元，住建局工程欠款450万元。

（2）绩效目标

2014年焦作财政预算资金归还以往年度基础设施工程欠款2500万元。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 减少债务本金

（七）支持企业发展（工业及科技）项目

2014年，焦作市财政共投入9000万元资源枯竭城市转移支付资金用于支持企业发展项目。各项目的绩效目标和评价指标如下：

1.焦作市政府引导基金

（1）项目简介

焦作市政府引导基金，是由焦作市政府设立并按市场化运作的政策性、引导性基金。宗旨是发挥财政资金的杠杆作用，吸引国内外投资机构和社会资本共同出资组建各类投资基金。通过“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的运作模式，促进资本、项目、技术、人才的聚集，扶持我市中小企业发展，促进经济结构转型升级。引导基金的总规模3亿元人民币，来源全部为政府支持投资基金发展的财政性专项资金，一期财政计划投入资金5000万元，已落实1000万元，为财力性转移资金1000万元。

（2）绩效目标

按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”原则，市政府牵头，完成2项子基金的设立工作。包括：⑴节能环保领域基金（规模2.5亿元）；⑵ 高端装备制造业基金（规模2.5—3亿元）。推动本市10-15家企业在新三板挂牌或在主板上市。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 吸引社会资本数额

※效率指标：

- 资本保值率

※效益指标：

- 工业增加值

2.焦作市小微企业信贷风险补偿资金

（1）项目简介

按照焦政办〔2014〕37号《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市小微企业信贷风险补偿暂行办法的通知》，设立焦作市小微企业信贷风险补偿资金，补偿的对象为银行业金融机构的小微企业不良贷款损失，用以引导和鼓励银行业金融机构加大对小微企业的贷款发放。信贷风险补偿暂行办法中，对补偿的对象和条件、补偿的申请及受理程序、补偿额的计算、补偿资金的使用和监督作出具体规定。补偿资金2014年初期规模为2000万元，由市财政在年度预算中安排，资金设立银行专用账户。其中，安排财力性转移支付专项资金1000万元。

（2）绩效目标

设立小微企业信贷风险补偿资金，引导和鼓励银行业金融机构加大对小微企业的贷款发放。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 补偿资金规模

- 补偿对象

※效率指标：

- 补偿条件和标准

※效益指标：

- 受益企业数量

3.扩充政策性担保机构注册资本金

（1）项目简介

根据豫财金〔2013〕68号《河南省财政厅关于做好政策性担保机构增资有关工作的通知》，省政府通过省投资集团向焦作市中小企业担保投资有限公司注资3000万元，同时由焦作市本级财政等额安排配套资金3000万元注入。2014年增资6000万元到位后，焦作市中小企业担保投资有限公司注册资本金达5.6亿元，在保规模可增加到56亿元。

（2）绩效目标

注册资本金的增加，进一步加大政策性担保公司的资金实力，以满足中小企业的融资担保需求。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 被担保企业户数及笔数

※效率指标：

- 担保资金放大倍数

※效益指标：

- 企业销售收入、纳税额

4.焦作市科技贷款贴息项目

（1）项目简介

按照《焦作市科技贷款贴息实施管理办法（试行）》（焦办〔2013〕68号），组织开展2014年焦作市科技贷款贴息工作，对企业支付的2013年科技项目贷款利息进行贴息，贴息总额计500万元。

（2）绩效目标

组织开展2014年焦作市科技贷款贴息工作，对企业支付的2013年科技项目贷款利息进行贴息。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 贷款贴息金额

- 撬动银行向企业融资金额

※效益指标：

- 贷款贴息受益企业个数

5.建设焦作市科技创新公共融资平台

（1）项目简介

该项目为焦作市科技创新公共融资平台（焦作市知识产权质押贷款融资平台）。2014年度焦作市财政安排科技经费1000万元，作为政府风险补偿金拨付市知识产权局在焦作市商业银行开设的专用账户，与焦作市商业银行股份有限公司共同组建焦作市知识产权质押贷款融资平台，由焦作市商业银行股份有限公司提供不低于风险补偿金10倍的贷款授信额度。开展针对拥有自主知识产权的科技型中小企业知识产权质押贷款融资服务工作。

（2）绩效目标

政府风险补偿金存于焦作市商业银行开设的专用账户，与该银行共同组建知识产权质押贷款融资平台，由焦作市商业银行股份有限公司向相关企业提供不低于1亿元的贷款授信额度。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 银行提供的贷款授信额度

※效益指标：

- 受益的企业个数

6.焦作市科技创新券兑现项目

（1）项目简介

该项目是焦作市创新券实施管理领导小组办公室，按照焦作市政府焦政办〔2013〕69号《焦作市创新券实施管理办法（试行）》和焦作市政府焦科〔2014〕51号对《焦作市科学技术局关于2014年度市级科技经费预算安排的请示》的批复，对2013年面向全市创新能力百强企业发放的创新券A券予以兑现。2013年共面向创新能力百强企业发放创新券5670万元，需市政府兑现的A券3180万元，兑现有效期至2015年10月。 2014年焦作市财政安排2500万元，按照兑现单位的申请，兑现2013年面向全市创新能力百强企业发放的创新券A券。

（2）绩效目标

根据市政府安排，由被兑现企业申请，组织对2013年度面向全市创新能力百强企业发放的创新券A券予以兑现。

（3）绩效指标

※产出指标：

- 创新券A券兑现金额

- 撬动县（区）政府投入资金

- 促进企业投入科技研发资金

※效益指标：

- 受益的企业个数

## 第三部分 绩效评价实施情况

# 一、绩效评价的流程

依据绩效评价工作的相关政策文件，评价组制定了绩效评价实施方案，并在绩效评价实施的全过程跟踪、辅导项目单位，收集相关材料。

1.组织动员。为提高市级项目主管部门和项目实施单位对绩效评价工作的重视程度，了解绩效评价的重要意义。在评价工作正式开始之前，召开了所有项目单位负责人参加的培训会，就绩效目标及其评价指标体系的设定等理论与实践知识进行讲解。并就本次绩效评价工作的整体时间安排、标准要求、协调配合及责任落实等进行了说明。

2.个性指标的研究与开发。评价组在项目实施单位和主管部门提交的《项目绩效目标申报表》中所列绩效目标和评价指标的基础上，分别邀请社会保障、医疗保障、环境保护、教育和城市基础设施建设领域的专家共同讨论单个项目个性指标的合理性、科学性、可测量性。将专家研讨结果反馈给项目单位，再由项目单位反馈意见，最终确定绩效目标和评价指标。

3.收集相关资料撰写自评报告。评价组深入项目实施单位，收集项目实施单位在项目申报、项目实施、项目管理、项目完成、项目总结等各阶段形成的资料，具体指导撰写自评报告。

4.专家评价。绩效评价工作进入事后专家评价阶段，分为资料评审和现场评价。在现场评价开始之前，评价组先将项目单位提交的《项目绩效目标申报表》、《绩效目标完成情况自评报告》以及佐证材料列表等电子版材料，发给各位专家。在专家基本完成资料评审之后，评价组组织专家到现场开展评价，并针对待评价项目实施问答环节。专家通过与项目主管部门和实施单位的面对面交流，进一步了解项目实施情况，为最终打分和撰写评语提供佐证资料。

5.社会满意度问卷调查。社会满意度问卷调查是通过市民的主观评价结果来补充反映待评价项目的社会效果和影响结果。评价组在前期深度访谈和资料分析基础上，独立设计《2014年焦作市资源枯竭城市转型专项资金重点绩效评价》社会满意度问卷，问题涉及30个待评价项目。

评价组组织问卷调查团队赴焦作四城区开展问卷调查，主要采用系统抽样和随机抽样相结合的抽样方法。抽取样本总量为800个，具体分布如下：

第一层采用系统抽样：根据焦作市人口的地区分布，在焦作的解放区、山阳区、中站区和马村区各选择200个样本。

第二层采用系统抽样：在解放区、山阳区、中站区和马村区，各选择3至4个能代表本区人口结构的城镇或农村社区，经过统筹和调整，所选的14个社区城镇居民和农村居民的样本量各占约50%， 合计800个样本。

第三层采用随机抽样：在每个选定社区实地进行问卷调查时，所有调查员在社区内各自随机选择一个自己负责调查的区域，之后分散，并各自在自己负责的区域内随机选择住户进行访问。

在此基础上，通过对回收问卷的整理和审查，得到实际有效样本800个。

## 二、项目绩效目标完成情况

根据项目单位提交的自评报告及相关项目组织、项目实施、项目管理和项目完成等佐证材料，比照项目实施单位已提交的《项目绩效目标申报表》中所列绩效目标及其评价指标，专家评价的结论是30个项目基本完成事前所提出的绩效目标。

1.城市居民最低生活保障：2014年焦作市五城区城市低保对象13581人，按实际人均月补差221元，全年按13个月（年底增发一个月低保金）计算，全年保障资金为3796万元，市财政为五城区城市低保对象预算的资源枯竭城市转移支付资金350万元，已全部投入完毕，通过社会化发放方式全部发放到低保对象。五城区应保尽保率和按时发放资金率均达到100%，五城区低保对象覆盖率达到2.1%。

2.困难群体就业再就业：2014年焦作市本级资金使用710.96万元，其中资源枯竭城市转型专项资金660万元，资金已全部落实到位。具体情况为：社会保险补贴—公益性岗位社保补贴710.96万元，有616位公益性岗位在岗人员受益。

3.困难群众救助：2014年全市投入临时救助资金1069.7万元，其中包括财力性转移支付专项资金500万元已经拨付完毕，县级配套资金也已全部到位。临时救助资金全部用来对困难群众开展临时救助，对于保证贫困群众基本生活，保持社会稳定和构建和谐社会有着重要意义。

4.事业养老保险基金缺口补助：2014年实现焦作市本级离退休人员离退休费按时足额发放，按照人均1805.41元的标准向2835位离退休人员发放离退休费，发放率达到100%。

5.环卫缴纳“五险”：2014年焦作市为城区环卫系统非在编的环卫职工2598人办理社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等“五险”。除个人应缴纳的部分外，市级、区级财政各承担单位应缴纳的50%，其中市级财政承担数额852.5万元。

6.城乡居民社会养老保险：2014年焦作市参加城乡居民社会养老保险缴费人员有119.021万人，市补每人10元，补助金额1190.21万元。该项目市级财政补助资金已全部到位。

7.新型农村合作医疗市级配套：2014年焦作市共有260.85万人参加新农合，新型农村合作医疗参合率为98.50%，乡镇覆盖率和行政村覆盖率均为100%； 2014年焦作市共筹集新农合基金9.91亿元，截止10月底新农合基金累计支出80280.49万元，基金总支付率为97.18%，高于全省70%的支付率。支出中，实际住院补偿额62483.31万元，门诊补偿支出17797.78万元；实际住院补偿比例为47.71%；住院病人受惠率为10.77%；享受补偿的参合农民984.17万人次，其中，大病住院补偿23.60万人次，门诊补偿1095.50万人次。补偿金额达到1万元的参合农民8412人，达到3万元的参合农民1382人，达到6万元的参合农民216人,达到10万元的参合农民62人，达到15万元的参合农民16人，达到20万元的参合农民4人。

8.基本公共卫生服务：2014年焦作市基本公共卫生服务项目共有334.2万名居民建立健康档案，全市居民累计建档率92.77%；接受儿童生长发育检查的6岁以下儿童人数为309653人，孕产妇接受产前产后检查人数为34883人，接受健康体检的60岁以上老人为218944人；接受健康咨询人次为476449人次，预防接种人次为1666983人次；6岁以下儿童生长发育检查率84.7%；孕产妇建档率69%，产前检查率73.4%，产后访视率70.4%；60岁以上居民建档率84.7%；疫苗接种率98%；高血压患者管理人群血压控制率54.57%；糖尿病患者管理人群血糖控制率74.4%。2014年该项目资金支出总额10568.15万元，其中资源枯竭城市转型专项资金900万元全部到位。

9.城镇居民基本医疗保险：2014年底焦作市城镇居民基本医疗保险的参保人数为27.62万人，其中在校学生参保数17.81万人，其他非从业人员9.81万人。全年医保基金共筹集资金8329.456万元；享受城镇居民基本医保门诊服务的实际人数为231760人次，报销医药费437.42万元；享受城镇居民基本医保住院服务的实际人数为34802人次，报销医药费8557万元；门诊重症慢性病就医5910人，报销医药费506.63万元。享受城镇居民基本医保的困难居民人数10572人，参保人中困难居民比率为3.83%. 实际住院补偿比例达到56%，实际门诊补偿比例达到47%，住院病人受惠率达到100%，基金使用率为114.07%。

10.市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医疗保险项目：2014年度焦作市符合条件单位有18家困难企业和23家关闭破产企业，涉及退休人员共计3828人,已全部按照规定纳入了城镇职工基本医疗保险统筹。2014年底前城镇职工基本医疗保险参保率均达到95%以上，城镇职工住院实际补偿比例达到60%，参保人住院受惠率达到100%。

11.污染源治理与生态建设：2014年市环保局以850万元转移支付资金，拉动7家企业配套资金投入63690万元。具体情况是：⑴建成了中国铝业股份有限公司中州分公司锅炉烟气脱硝及除尘器改造项目，工程完工后实现脱硝效率大于82.8%、外排烟气合格率大于90%；⑵建成风神轮胎股份有限公司自备电厂锅炉烟气脱硝项目，完工后实现脱硝效率达67.1%、烟气Nox每年减排400吨；⑶完成焦作康达环保水务有限公司万方污水处理厂扩建新增每日2.5万立方米污水处理工程，水污染年减排COD 2300吨、NH4-N220吨；⑷完工焦作金冠嘉华电力有限公司新建2×135MW机组石灰石—石膏湿法脱硫系统工程，实现脱硫效率达96.79%、脱硝效率84.55%、除尘效率99.88%，年减排二氧化硫18840.8吨、减排氮氧化物6259.2吨、减排烟尘11292.1吨；⑸建成焦作千业水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线烟气SNCR脱硝系统工程，实现年减排氮氧化物3261.6吨；⑹昊华宇航化工有限公司的焦作氯碱厂区关闭拆除项目，系国家淘汰落后过剩产能，厂区关闭拆除后，将削减对市区的污染。该公司投资兴建的新厂已搬迁至沁阳市沁北工业园区，目前老厂区的拆除工作尚未完工；⑺完成了蒙牛乳业（焦作）有限公司污水处理厂改造项目，实现年处理污水200万吨，年减排COD 4470吨。 通过以奖代补的方式，促进焦作市启动1个生态县创建；完成6个生态乡镇创建、启动6个生态乡镇创建申报工作；完成13个省级生态村、51个市级生态村创建。 完成了27个畜禽养殖污染治理示范工程和23个规模化畜禽养殖污染治理工程建设，完成1个养殖场搬迁，畜禽污水处理率100%。实现6家市直企业清洁生产审核。启动了1项焦作市农村生态连片整治项目。上述项目较好的发挥了转移支付资金四两拨千金的效果，有效减少了污染物的排放，改善了城乡的环境质量。

12.污水治理：2014年康达环保水务有限公司两座污水处理厂满负荷运行，全达标排放。2014年度处理水量 7158 万吨，COD、NH4-N达标率100%；COD（化学需氧量）达标去除率88%，NH4-N（氨氮）达标去除率90%，分别比预期达标去除率提高11个和12个百分点；2014年度COD预期消减量12410吨，实际COD消减量为13724吨，超额完成COD消减量为1314吨；NH4-N预期消减量1278吨，实际NH4-N消减量为1621吨，超额完成NH4-N消减量343吨，有效改善焦作地表水环境质量，解决对海河流域的水污染排放问题。

13.林业生态市建设：2014年焦作市林业生态市建设共完成森林资源培育任务20.58万亩，为年度任务的112%；全市林地面积达160万亩，森林覆盖率比上年增加1.5个百分点，达到28.5%. 其中三条高速公路绿化工程完成造林6560亩，占任务量的138%；生态廊道绿化工程完成造林6000亩，农田林网更新改造完成造林9700亩；林邓线两侧林木补造任务完成1.3万株。全市共飞机防治杨树食叶害虫作业90架次，飞行作业距离2000多公里，作业面积12.6万亩次，飞防有效面积达90%以上，做到有虫不成灾，被省林业厅评为防治工作成绩突出、防治成效显著单位。

14.民办教师养老补贴：2014年度焦作市各县（市）区为26065名原民办教师办理了养老补贴手续，并按规定自2012年10月起足额补发和及时发放，截止2014年10月共发放补助金833万元。有效地解决了困扰教育系统多年的难题，对促进社会和谐公平、保障和改善民生具有重要意义。

15.困难学生奖助学金：2014年焦作市普通高中学校发放国家助学金的人数为23400人，助学金1755万元；全市中等职业学校发放国家助学金的人数6998人，助学金520.03万元。全年合计发放金额为2275.03万元。

16.教育质量提高机制建设：2014年教育质量监测范围扩大到自小学六年级至初高中、中职学校，监测人数达36.85万人，比上年度监测覆盖人数增加7.78万人次，增长率26.75%；2014年度高考本科上线人数比上年度增长24.18%。

17.焦作市水务有限责任公司水价政策补贴：水价补贴后水价成本倒挂的矛盾得到基本缓解，能基本满足焦作城市供水发展需求。进行设备更新和管网改造，改造后供水管网水压提高，水质改善，安全隐患大大降低，管网漏失率降低，基本达到预期。

18.城区供热企业补助：2014年城区供热项目直接受益居民50513户，直接受益企事业单位78家，共计供热面积708.8万平方米。2014年检修换热站104座、检修阀门井1493个、清洗除污器1531个，为97个小区30121户用户的热表滤网进行清洗，完成6个小区1267户表箱阀门更换。有效地提高了供热效率，减少了大气污染，改善了环境。

19.焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车辆补助：2014年新购置30辆公交车；线网覆盖率由2.4公里/平方公里增加到2.56公里/平方公里；500米公交服务半径的覆盖率为75%；公交车正点率达75%；万人拥有公交车辆8.77标台。在出行方式上对城市公交的依赖性越来越大，公交出行分担率从2007年的7.4%提升至目前的12.3%。70岁以上老年人、离休干部、现役军人、伤残军人、伤残警察、盲人等实行免费乘车， 2014年度享受免费乘车的人数为68126人，1—12月份免费乘车9134585次。

20.河道治理工程项目市级配套：2014—2015年河道治理工程3个子项目为武陟县二四区涝河工程、修武县大獅涝河王屯段工程、孟州市老蟒河下官庄段工程。总投资额7212万元中已到位资金4479万元。3个子项目工程设计已完成，目前已按计划工期开工。

21.农村公路建设：2014年完成农村公路大中修项目7项20.24公里，总投资1852.2万元，其中：龙石线（常付线—西沃）大修226万元；赵孟线（坡东线—获轵线）中修500万元；滑孟路（陶沁路—获轵路）大修500万元；二紫线（王村—紫陵）大修144.2万元；葛温线（柏香大街段）大修128.3万元；南月线（上庄村段）大修173.7万元；许官线（北朱村—新区界段）大修180万元。

22.背街小巷综合整治专项经费：2014年完成45条背街小巷的综合整治工程，项目评审后实际投资为1392.2万元（比预算投资减少31.8万元）：维修路面59663平方米、新建排水4969米、安装路灯308盏、修建道沿石2943米、更换下水盖板和水篦172个、维修检查井73座、线路规整9483米、购置垃圾容器119个、种植树木69棵、铺设人行道2400平方米。通过综合整治，改善了居民生活环境，方便了群众出行。

23.市政维修：2014年市政维修项目完成：维修路面19090平方米，维修人行道2530平方米，治理冒水121处，清掏检查井、收水井6300座，疏通过路雨水管60640米，维修桥涵10座次，更换、维修井圈井盖、水篦930个（套），新建、维修道沿1400延米，维修路灯12220盏次。市政设施完好率达到91.05%；维修路面、人行道、检查井、路灯等项单位成本均低于预算单位成本。

24.归还以往年度城建工程欠款：2014年通过财政预算安排资金归还以往年度部分城建工程欠款，其中：归还市政工程公司工程欠款760万元，市园林局工程欠款500万元，市城管局生活垃圾填埋场工程欠款232万元，市住建局工程欠款450万元。

25.焦作市政府引导基金：2014年市财政安排1000万元，用于政府引导基金5000万元参股的子基金“节能环保子基金”的筹备设立，吸引国家及省级财政资金支持1亿元，社会资本1亿元，国家及省级、社会资金已出具出资承诺函。

26.焦作市小微企业信贷风险补偿资金：2014年由焦作市财政在年度预算中安排2000万元专项资金（其中包括财力性转移支付专项资金1000万元），设立小微企业信贷风险补偿资金，并在银行设立专用账户。风险补偿资金用于对银行业金融机构的小微企业贷款中的不良贷款损失进行补偿，以引导和鼓励金融机构加大对小微企业的信贷投放。

27.扩充政策性担保机构注册资本金：2014年河南省政府向焦作市中小企业担保投资有限公司注资3000万元，焦作市财政安排配套资金3000万元用于注资。该公司注资后注册资金达5.6亿元，进一步满足中小企业融资担保的需求。公司6000万元新增注册资本金的注入，担保资金放大10倍后，可帮助企业从银行获得贷款6亿元。撬动受保企业新增销售收入131.2亿元，纳税2.1亿元，解决就业岗位1.55万个。自7月增资到2014年末，共支持79户企业从银行获得贷款120笔，担保金额77302万元。

28.焦作市科技贷款贴息：2014年焦作市科技经费安排500万元，对企业支付的2013年科技项目贷款利息进行贴息。带动县级财政配套500万元，撬动银行向企业融资2.5亿元。

29.建设焦作市科技创新公共融资平台：2014年度焦作市财政安排1000万元作为政府风险补偿金，拨付焦作市商业银行开设的专用账户，带动焦作市商业银行股份有限公司为企业提供不低于1亿元的信贷授信额度，缓解科技型中小企业融资难的问题。

30.焦作市科技创新券兑现：2014年度焦作市政府安排2500万元，兑现2013年面向全市创新能力百强企业发放的创新券，撬动县区政府和相关企业按1:1和1:2的比例投入科技资金，引导和鼓励企业科技创新，提升科技对经济增长的贡献率，推动新兴产业发展，促进经济转型。

第四部分 绩效评价结果及建议

# 一、专家评价与社会满意度调查情况

评价组通过深度访谈、专家评价和社会满意度问卷调查等多种方式，从多角度考察项目的绩效目标完成情况和绩效结果。总体来看，资源枯竭城市转移支付资金支持的30个项目全部完成事前设定的绩效目标，达到评价指标设定标准。各项目的专家评价得分、社会满意度评价得分情况详见表2，汇总得分和评级情况详见表3。

汇总得分结果显示，2014年焦作市资源枯竭城市转移支付资金重点绩效评价30个项目中，27个项目达到良好水平，3个项目处于中等水平。各项目的专家评分介于76分至91分之间，社会满意度得分介于83至88分之间，专家评价结果与社会满意度调查结果基本一致，个别项目存在一定差距。

表2 ：

2014年焦作市资源枯竭城市转移支付资金重点绩效评价结果

（专家评分与社会满意度评分）

| 项目 名称 | 专家 评分 |  | 满意度 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）社会保障 |  |  |  |
| 城市居民最低生活保障 |  | 85 | 87 |
| 困难群体就业再就业专项资金 |  | 76 | 85 |
| 困难群众救助 |  | 87 | 87 |
| 事业养老保险基金缺口补助 |  | 80 | 87 |
| 环卫缴纳“五险” |  | 87 | 85 |
| 城乡居民社会养老保险资金 |  | 80 | 84 |
| （二）医疗卫生 |  |  |  |
| 新型农村合作医疗市级配套资金 |  | 88 | 83 |
| 基本公共卫生服务 |  | 83 | 88 |
| 城镇居民基本医疗保险 |  | 82 | 83 |
| 市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医疗保险 |  | 79 | 84 |
| （三）环境保护与生态治理安排 |  |  |  |
| 污染源治理与生态建设 |  | 80 | 86 |
| 污水治理 |  | 91 | 85 |
| 林业生态市建设 |  | 83 | 88 |
| （四）教育投入 |  |  |  |
| 民办教师养老补贴 |  | 80 | 85 |
| 困难学生奖助学金 |  | 82 | -- |
| 教育质量提高机制建设 |  | 86 | -- |
| （五）社会公益事业支出 |  |  |  |
| 焦作市水务有限责任公司水价政策补贴 |  | 85 | 87 |
| 城区供热企业补助 |  | 85 | 88 |
| 焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车辆补助 |  | 88 | 86 |
| （五）城市基础设施建设 |  |  |  |
| 河道治理工程项目市级配套 | 76 |  | 87 |
| 农村公路建设 | 82 |  | 87 |
| 背街小巷综合整治专项经费 | 86 |  | 87 |
| 市政维修 | 82 |  | 87 |
| 归还以往年度城建工程欠款 | 76 |  | -- |
| （六）支持企业发展（工业及科技） |  |  |  |
| 焦作市政府引导基金 | 82 |  | -- |
| 焦作市小微企业信贷风险补偿资金 | 81 |  | -- |
| 扩充政策性担保机构注册资本金 | 83 |  | -- |
| 焦作市科技贷款贴息项目 | 78 |  | -- |
| 建设焦作市科技创新公共融资平台 | 80 |  | -- |
| 焦作市科技创新券兑现项目 | 83 |  | -- |

表3：

2014年焦作市资源枯竭城市转移支付资金重点绩效评价结果

（汇总得分与评级情况）

| 排名 | 项目名称 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水治理 | 88 | 良 |
| 2 | 焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车辆补助 | 87 | 良 |
| 3 | 困难群众救助 | 87 | 良 |
| 4 | 背街小巷综合整治专项经费 | 86.5 | 良 |
| 5 | 城区供热企业补助 | 86.5 | 良 |
| 6 | 环卫缴纳“五险” | 86 | 良 |
| 7 | 城市居民最低生活保障 | 86 | 良 |
| 8 | 焦作市水务有限责任公司水价政策补贴 | 86 | 良 |
| 9 | 教育质量提高机制建设 | 86 | 良 |
| 10 | 基本公共卫生服务 | 85.5 | 良 |
| 11 | 新型农村合作医疗市级配套资金 | 85.5 | 良 |
| 12 | 林业生态市建设 | 85.5 | 良 |
| 13 | 市政维修 | 84.5 | 良 |
| 14 | 农村公路建设 | 84.5 | 良 |
| 15 | 事业养老保险基金缺口补助 | 83.5 | 良 |
| 16 | 污染源治理与生态建设 | 83 | 良 |
| 17 | 扩充政策性担保机构注册资本金 | 83 | 良 |
| 18 | 焦作市科技创新券兑现项目 | 83 | 良 |
| 19 | 城镇居民基本医疗保险 | 82.5 | 良 |
| 20 | 民办教师养老补贴 | 82.5 | 良 |
| 21 | 城乡居民社会养老保险资金 | 82 | 良 |
| 22 | 困难学生奖助学金 | 82 | 良 |
| 23 | 焦作市政府引导基金 | 82 | 良 |
| 24 | 市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医疗保险 | 81.5 | 良 |
| 25 | 河道治理工程项目市级配套 | 81.5 | 良 |
| 26 | 焦作市小微企业信贷风险补偿资金 | 81 | 良 |
| 27 | 困难群体就业再就业专项资金 | 80.5 | 良 |
| 28 | 建设焦作市科技创新公共融资平台 | 80 | 中 |
| 29 | 焦作市科技贷款贴息项目 | 78 | 中 |
| 30 | 归还以往年度城建工程欠款 | 76 | 中 |

## 二、绩效评价结果

（一）社会保障类项目综合评价较好

社会满意度调查问卷的社会保障类6个项目中，城市居民最低生活保障项目、困难群众救助项目和机关事业单位养老保险基金缺口补贴项目为87分，困难群体就业再就业、环卫职工缴纳“五险”项目为85分，城乡居民社会养老保险项目为84分。社会满意度调查结果与专家小组的评价存在一定差异。6个项目中，城乡居民最低生活保障、困难群众救助项目环卫职工缴纳“五险”3个项目专家评分较高，为85-87分之间；机关事业单位养老保险基金缺口补贴、城乡居民社会养老保险两项目均为80分；困难群体就业再就业为76分。

专家组对社会保障类项目的财政绩效管理工作予以肯定。专家认为，各项目提出了较为明确的绩效目标，设计了较为合理且可测量的绩效评价指标；绩效目标与评价指标之间具有一定的关联性，6个项目均实现了预定目标；项目财政预算编制合理，财务管理办法基本完备，项目管理较为科学。如城市最低生活保障项目的管理者，采用民主评议、审核审批及永久性公示等措施，加强动态管理，实行群众监督，更好的突出项目实施效果。

2014年环卫职工缴纳“五险”项目，经过近三年来的努力，初步完成了绩效目标。该项目自2012年起，开始对环卫系统非在编职工办理企业职工社会保险，2012年10月因与住建厅（豫建城〔2012〕248号）文件的规定政策和范围不一致而暂停。直至2013年8月省人社厅、住建厅联合下达的“复函”做出明确规定后，焦作市人民政府于2014年1月份召开市政府常务会议专题进行研究、并于2014年6月下达〔2014〕22号市长办公会议纪要，对环卫职工办理职工社会保险相关政策范围事项做出具体明确规定。经近3年的努力，于2014年12月30日河南省人社厅审核批准，完成了环卫职工缴纳“五险”的初步绩效目标。

专家小组建议：项目资金在绩效管理过程中，还可进一步细化、完善绩效项目评价指标，选择有针对性的绩效评价指标体现其绩效改进的成效，增强绩效的可比性。对于市本级机关事业单位离退休费缺口补贴项目，应进一步完善绩效评价指标的设计，重点优化效益类指标，提高综合征缴率的预算精度水平；通过项目管理不断提高项目的绩效，提高养老保险资金的保值增值水平。对于环卫职工缴纳“五险”项目，应抓紧第二步、第三步对历史欠账的审核审批手续的办理工作。对于困难群体就业再就业项目，应不断完善项目管理工作流程，及时发现项目实施中的问题，并主动找出解决办法；进一步完善绩效评价指标体系，重点增加对在岗补助人员资助后满意度的调查。对于城乡居民社会养老保险项目，绩效评价指标的设计还需继续完善，应该加强对下属行政单位日常资金使用效果的监督和监管工作。

(二)医疗保障类项目综合评价较高

根据社会满意度调查结果，焦作市城乡居民对医疗保险制度的满意度较高，新型农村合作医疗、城镇居民医保和城镇职工医保的社会满意度都在83—84分；调查问卷对社区卫生服务中心提供的10项基本公共卫生服务也是非常满意的，满意度在87—91之间。但是在医疗保险的居民满意度方面也还存在比较敏感的事项，比如药品价格偏高、药品报销范围窄、报销比例以及个人缴费多少等方面，尚有进一步提高的空间。

社会满意度调查结果与专家评价结果比较一致。专家一致认为，焦作市在落实新农合制度和城镇居民基本医疗保险制度方面做得比较到位，资金管理和使用也公开、透明、公平、合理，符合国家制度要求，基本完成立项时的主要目标和绩效指标，项目实施规范，项目管理科学严谨，有助于提高财政资金的使用效益。专家认为，基本公共卫生服务项目的实施过程及其所取得的结果，基本体现了其设定的产出指标、效率指标、效益指标的完成情况，转移支付专项资金纳入了预算管理体系，财务管理办法基本完备。该项目每年开展系统内绩效评价工作，并将绩效指标考核结果与资金拨付挂钩，有效地推动项目的有序开展。

专家小组建议：新型农村合作医疗市级配套项目和城镇居民医疗保险补助项目，在绩效评价指标中应重点注意参保率、参保受惠率等指标的实际情况；在实施过程中，应注意两项目相互衔接的问题，根据国家政策改革趋势，尽早考虑两个项目合并的新政策要求。对于基本公共卫生服务项目，应补充绩效评价指标年度预计达到的目标，逐渐核准每一项服务成本，通过降低单位成本，提高资金使用效益。对于城镇居民基本医疗保险项目，需不断完善参保人员信息搜集与管理工作，确保未来预算年度信息的准确性；需完善绩效评价指标体系，适当考虑并增加对相关医疗报销机构服务质量的考核指标，为医保报销提供基础数据。

（三）教育类项目综合评价较高

教育类项目有民办教师养老补贴项目、中等学校困难学生助学金项目、焦作市教育质量提高机制项目3个项目，除民办教师养老补贴项目的社会满意度调查采用职工社会养老保险的分值外，其他2个项目均未涉及社会满意度评价问题，因此专家评价分数即为综合评价分数。教育质量提高机制项目分值86分；民办教师养老补贴项目82.5分；中等学校困难学生助学金项目82分。通过审查项目主管部门和实施单位的自评报告，显示教育部门项目管理者对于绩效评价工作非常重视，立项依据充分、有可行性论证、绩效目标设计较为合理、可量化指标占多数；项目执行较充分的体现了其设定的产出指标、效率指标、效益指标的完成情况。但是绩效评价指标体系不够完善，特别是效益性指标与经济性指标重复、缺少横向比较的指标，未能综合反映项目的特殊性等。

评价小组建议：进一步完善绩效评价指标体系，重新梳理各类指标的关系，更加准确的反映绩效改进的成效，增强绩效的对比性。

（四）生态环境类项目的绩效管理工作有待进一步提高

生态环境类项目的居民满意度社会调查结果，在空气质量、水环境质量、城市绿化、森林病虫害防治、农村生态环境和禽兽养殖污染治理等6个方面的满意度得分在84—88分之间。居民满意度结果表明，政府多年在生态环境治理和绿化等方面所做的大量工作和付出的努力，已经得到广大市民的认同和认可。

专家小组对环境保护类项目的评价存在较大差异，对不同项目的评分在高低上存在较大差异，其中：污水治理项目得到91分的高分，而污染源治理与生态建设项目仅得到80分，林业生态市建设项目得分为83分。

专家小组认为，污染源治理与生态建设项目的管理者对于绩效评价工作非常重视，在项目执行中充分关注财政资金使用绩效保障措施，较为充分的体现了其设定的产出指标、效率指标、效益指标的完成情况，项目实施及过程管理整体符合项目设定的预期，转移支付专项资金纳入了相应的预算管理体系，财务管理制度基本完备。对于污水治理项目，专家认为，该项目提出了相对明确的绩效目标，评价指标设计较为合理且容易量化，绩效评价指标与绩效目标之间关联性较高。项目实施中体现了相应的产出指标、效率指标、效益指标的完成情况。在项目监管方面，每月由市环境监测站不定期取样进行水质监测，出具水质确认单，市住建局每日现场抄表出具水量确认单，市财政局根据水量、水质确认单拨付污水处理费，有效地保证绩效目标的达成和资金使用的效果。对于林业生态市建设项目，专家认为，总体而言，该项目基本上达成了预期的绩效目标。在管理上，也采取了一些科学有效的措施，但是 在项目管理上尚有进一步提升的空间，在环境绩效管理、落实各项制度上还存在薄弱环节。

专家小组建议：污染源治理与生态建设项目，应进一步完善评价指标的设计，用可测度量化的表述方式来体现其绩效改进的显著程度；对于昊华宇航厂区关闭拆迁子项目，应对拆除设备的去向，以及原厂区土地进行土壤修复情况予以关注；对于生态县、乡镇、村创建子项目，评比过程及评价指标应在充分考虑经济发展、区域环境保护和社会进步方面综合评分；对于畜禽养殖污染治理工程子项目，建议对畜禽养殖的粪便污水处理加大常规检测，采取有效措施消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疾病。对于农村环境连片整治子项目中的生活污水、生活垃圾收集处理系统建设，需建立相应的管理制度，做好日常管理工作。对于林业生态市建设项目，应进一步完善评价指标的设计，用可量化的表述方式来体现其绩效改进的显著程度，还应进一步加强财政专项资金管理主动公开和政府采购的能动性，更好的实现提升财政资金运用绩效的目标。

（五）社会公益事业支出类项目综合评价较高

社会公益事业支出类项目有焦作市水务有限责任公司水价政策补贴、城区供热企业亏损补助、焦作市公共交通总公司政策性亏损补贴及购置公交车辆补贴3个项目，居民对上述项目满意度调查结果显示，分值在86-88分之间。居民对于供暖、供水和公交企业提供的公共服务的各项满意度较高，但对基础设施的服务价格较为敏感，尤其对于供暖服务的价格更敏感。

专家小组对社会公益事业支出类3个项目的评分较高，均在85-88分之间，与居民满意度调查结果一致。专家认为，上述项目提出了相对明确的绩效目标，设计反映了项目实施成效的绩效评价指标，且多数指标具有可测度性，绩效评价指标与绩效目标之间具有一定的关联性；项目自评报告真实完整地反映了绩效目标完成情况，项目实施过程及其管理总体符合制度规定的引导方向，转移支付专项资金纳入了相应的预算管理体系，财务管理办法基本完备。

专家小组建议：该类项目还应进一步细化绩效目标和绩效评价指标，进一步明确公共基础设施价格的成本核算办法，确保政策性亏损核算的正确性，有效地降低城市公共基础设施的运营成本，提高财政资金使用的绩效。如公交公司应结合城市特色和项目实施情况，细化和调整项目绩效目标和相关指标，比如公交出行分担率、公交准点率等，能够更加准确反映项目实施成效；水务公司、城市供热企业应进一步明确水价(供热)成本核算方法，提供外部机构的测算依据，以保证政策性亏损的计算更为准确可靠。

（六）城市基础设施建设类项目评价较好

城市基础设施建设类的社会满意度调查结果显示，居民对道路平整、管道排水、路灯照明、河道治理、晚上交通安全以及背街小巷综合整治等比较满意，均达到87分以上。

城市基础设施建设类5个项目，专家评分差异较大。背街小巷综合整治项目专家评分86分；农村公路建设项目和市政维修项目分值为82分；河道治理工程项目得分76分；归还以往年度城建工程欠款76分。专家认为，根据项目主管部门和实施单位提交的项目绩效目标实现情况自评报告，该项目类均提出了相对明确的绩效目标，设计了较为科学合理且可测量的绩效评价指标，这些评价指标与绩效目标之间具有一定的关联性，项目实施实现了预定目标。项目管理者在项目执行中充分注意了加强财政资金使用绩效的措施，较为充分的体现了设定的产出指标、效率指标、效益指标的完成情况，转移支付专项资金纳入了应有的预算管理体系，财务管理办法基本完备。

专家小组建议：对于市政维修项目，应进一步细化和规范项目的管理和审批程序，完善绩效评价指标设计，用更准确的表述方式，体现其绩效改进的程度，并进行过程监管。对于农村公路建设项目和河道治理工程项目，自评报告内容较为简单，应进一步明确绩效评价指标、项目执行情况、资金管理规范和财务管理办法等相关内容，补充相关支撑证明材料。对于背街小巷综合整治项目，应增加项目效益指标的可量化性，如体现受益人口及比例等。对于归还以往年度城建工程欠款项目，因项目主管部门无财务部门及相关核算单位，未能提供相关欠款依据和证明，应协调财政部门管好用好清欠资金。

（七）支持企业发展（工业及科技）类项目评价有待完善

支持企业发展（工业及科技）类6个项目，均未涉及社会满意度评价问题，故专家评价的分值即为各项目的分值。焦作市政府引导基金项目得分82分；焦作市小微企业信贷风险补偿资金项目得分81分；扩充政策性担保机构注册资本金项目得分83分；焦作市科技贷款贴息项目得分78分；建设焦作市科技创新公共融资平台项目得分80分；焦作市科技创新券兑现项目得分83分。专家认为，根据项目主管部门和实施单位提交的项目绩效目标实现情况自评报告，项目提出了相对明确的绩效目标，评价指标与绩效目标之间具有一定的关联性，转移支付专项资金纳入了相应的预算管理体系，财务管理办法基本完备。但是作为政府支持企业发展的财政资金，实行市场化运作的项目，应当考虑财政资金的安全性和效益。

专家小组建议：支持企业发展类项目，在强调政府治理重要性的同时，也要区分政府与市场的关系，用有效的绩效指标和评价方法来反映财政资金的绩效水平；应进一步对绩效评价指标体系进行修改和完善，用更为准确的表述方式来体现其绩效改进的显著程度。如科技贷款贴息、科技创新公共融资平台、科技创新券兑现等项目，评价指标单一、效益性指标缺失，应增加能够反映科技项目情况的指标，比如贷款贴息金额、县级财政配套资金数量、企业可融资数量、受益企业数量等；应注重对项目实施过程的管理和监督，及时发现问题并采取有效措施确保财政资金的安全高效运转。

# 三、建议

评价组在实际操作绩效评价工作的同时，也关注绩效评价制度的完善和充实，针对本次绩效评价工作中所存在的和需要改进的问题和不足，提出以下四点建议：

第一，应将财政绩效评价工作与项目立项相结合。本次绩效评价工作主要是项目事后评价，尚没有与项目立项有效地结合，如有些项目申报表中虽然有绩效目标，但绩效评价指标体系不够完善，有的项目指标单一尤其是效益指标缺失，不能用有效地评价指标和评价方法全面反映财政资金的绩效水平。在立项之初将财政绩效评价工作提前，与项目立项相结合，可以逐步提高绩效评价在预算管理和支出管理过程中的实际作用，推动各项目单位把预算绩效管理工作抓实做好，提高绩效评价工作质量。

第二，在探索绩效目标和评价指标体系时，应深入研究跨部门的项目支出预算管理与评价制度。总结此次评价工作，对于跨部门的项目支出评价难度比较大，如医疗保险类、社会保障类项目，由于涉及到多个部门、事业单位或执行单位，绩效目标的实施效果受各个部门行为的影响，所以不能像对独立部门完成的项目那样评价，应研究与跨部门的项目支出相适应的评价制度和方法。完善财政支出绩效评价指标体系，做到统一性指标与专门性指标相结合、定性与定量相结合，经济效益与社会效益相结合。本次评价工作，项目主管部门对于跨部门、跨县区的项目，在绩效目标和绩效评价指标体系的设计上需要逐步修改和完善，项目实施过程的监管工作需结合该项目的特点制定有效措施，解决基础数据缺乏和社会效益量化等问题。

第三，加强项目实施过程中资金管理和监督。本次评价过程中，评价组注意到项目单位在财政资金精细化管理方面存在一些问题，主要表现为工程项目进展滞后导致的已到位财政资金沉淀、年度财政专项资金形成大量结余。这一现象与我国目前财政资金分配制度及资金管理的粗放化有关。评价组建议，项目主管部门应加强项目实施的日常管理，可采取定期对项目绩效目标和绩效评价指标进行考核，发现问题及时解决，资金拨付与目标完成进度和质量挂钩。

第四，项目单位要重视绩效评价的日常组织工作，注重收集与绩效目标及评价指标相关的书面资料。根据绩效评价工作的要求，项目申报表和自评报告提交的同时需提供相关的证明材料，比如项目立项的法规依据、可研报告、立项批复等；项目绩效目标和绩效评价指标的设计和计算公式；项目实施过程的管理制度、实施进度及监管情况，发现问题及解决措施；绩效目标和评价指标的完成情况及效益实现程度的相关记录和汇总表等。应注意日常收集积累相关资料和数据，据以撰写绩效项目自评报告。

附件：

2014焦作市资源枯竭城市转型专项资金

重点绩效评价社会满意度报告

# 一、报告概要

我们综合运用实地调研、个体访谈、座谈会和问卷调查等方法，对问卷数据和访谈资料进行细仔统计和深入分析，对2014年焦作市社会保障、医疗卫生、环境治理、社会公益事业、基础设施等五大领域共21个财政专项资金支持项目进行满意度评价。报告的主要内容如下：

（一）2014年焦作市居民的整体生活满意度达到85分，下辖四个区的居民生活满意度均达到或接近85分，表明整个焦作的城乡和不同区域居民的生活满意度普遍较高，很大程度上体现了全体居民对焦作市经济发展、公共服务和社会建设的肯定，同时也反映出财政资金的使用取得了较好效果。

（ 二）在社会保障方面，焦作市居民对各项养老制度的主观满意度存在一定的差异，得分最高的机关事业单位退休养老金（87分）比得分最低的新型农村养老保险（为83分）高出4分。这表明，社会保障工作应将养老资源逐步向城镇居民和农民倾斜，使养老人群占比较大的城镇居民和农民与机关事业单位的差距减少。

（三）在医疗保障方面，焦作市居民参保的城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗3种医疗保险制度的满意度差别不大，满意度得分为84分和83分。报销药品的价格偏高、报销药品范围较窄是今后医疗保障工作应当关注的重点内容。

（四）在环境保护和生态治理方面，焦作市居民对空气质量的满意度较低，为84分；对水环境质量、山区森林病虫害防治、城市绿化、农村生态环境和畜牧养殖污染治理的满意度尚可，介于86分至88分之间。这表明，随着城市化和工业化进程的逐步深化，城市发展面临的环境保护压力日益增大。在今后的工作中，应该给予大气污染物治理、水污染治理以及生态系统改善更多的财政资金支持。

（五）在城市基础设施服务方面，焦作市居民对各项服务的满意度评分介于86分至88分之间，满意度较高。调查中发现，居民对基础设施服务的价格较为敏感，尤其对于供暖服务的价格更为敏感。因此，今后在制定基础设施服务的收费价格时，应该针对性的考虑惠民工程成本与城市居民购买服务价格的矛盾问题。

二、背景概况

焦作市作为资源型城市为我国经济和社会发展做出了突出贡献。但随着资源逐渐枯竭和环境污染等原因，在发展过程中也积累了许多矛盾和问题。

为建立节约型社会和创新型国家，引导和推动资源型城市尤其是资源枯竭城市的转型和可持续发展，中央设立针对资源枯竭城市的财力性转移支付，增强其基本公共服务保障能力，重点用于完善社会保障、教育卫生、环境保护、公共基础设施建设和专项贷款贴息等方面。

2008年，焦作市被列入首批资源枯竭城市转型发展试点城市名单，享受国家的财力性转移支付资金。2011年，财政部印发《资源枯竭城市转移支付绩效评价暂行办法》，要求首批转型发展试点城市针对财力性转移支付资金进行自评价，包括对绩效目标和绩效预算管理过程的定性和定量评价。

2014焦作市资源枯竭城市转型专项资金共为30个项目提供资金支持，包括：社会保障类6个专项项目，医疗保障类4个专项项目，环境治理类3个专项项目，教育类3个专项项目，社会公益事业类3个专项项目，基础设施类5个专项项目，支持企业发展（工业及科技）类6个专项项目。其中，教育项目3个项目和支持企业发展类6个项目由于受惠对象的特殊性不便纳入主观满意度评价。因此，本次满意度调查的评价对象为其它21个项目。

三、调查方法

我们采用的主要方法是实地调研和访谈、问卷调查，在此基础上将收集到的资料进行统计、分析。

## （一）问卷结构

我们使用的调查问卷是根据绩效评价的要求结合项目内容设定的《2014焦作市资源枯竭城市转型专项资金重点绩效评价：社会满意度问卷》。问卷分8个部分，具体情况如下：

1、基本信息，共11问。主要涉及作答者的家庭情况、个人基本信息、教育、工作、收入、健康状况等；

2、总体满意度评价，共7问。主要涉及对焦作市医疗保障、社会保障、生态环境、基础设施及居民个人的生活满意度；

3、基础设施项目满意度评价，共23问。内设集中供暖满意度、供水满意度、公共交通满意度、天然气满意度、市政基础设施满意度5小部分。各小部分分别设置5、3、5、3、7问，主要涉及对各部分的满意度；

4、生态环境项目满意度评价，共7问。主要涉及焦作市空气质量、水环境质量、山区森林病虫害防治、城市绿化和农村畜牧养殖污染治理的满意度；

5、医疗保险和医疗服务满意度评价，共7问。涉及对焦作市医疗保险和医疗服务的满意度；

6、养老保险满意度，共5问。涉及对焦作市养老保险的满意度；

7、社会保障满意度，共5问。涉及对焦作市低保和失业保险的满意度。

8、公共卫生服务项目满意度评价，共6问。涉及对焦作市社区卫生服务中心提供的公共卫生服务满意度。

## （二）抽样方法

样本抽取所采用的方法，是系统抽样和随机抽样相结合的方法。抽取的样本总量为800个，样本分布如下：

1、第一层采用系统抽样：根据焦作市人口的地区分布，在焦作解放区、山阳区、中站区和马村区等4城区各选择200个样本。

2、第二层采用系统抽样：在解放区、山阳区、中站区和马村区，各选择3至4个能代表本区人口结构的城镇或农村社区。对不同社区之间通过统筹和调整，使所选的14个社区中城镇居民和农村居民的样本比例各占约50%，合计800个样本。

3、第三层采用随机抽样：在每个选定社区实地进行问卷调查时，所有调查员在社区内各自随机选择一个自己负责调查的区域，之后分散并随机选择住户进行访问，选择的被调查对象注意应具有广泛的代表性。

在此基础上，通过对回收问卷的整理和审查，得到的有效样本800个。样本实际分布为：解放区、山阳区、马村区、中站区各200个；男性被访者有407人，女性被访者393人；被访者年龄最大的72岁，最小的15岁；在焦作居住时间平均为41年，最长为72年，最短为半年；被访者教育水平：初中与高中学历共388人，占总体的48.5%；大专以上学历321人，占总体的40.1%。

四、总体满意度

在800个实际有效样本中，整个焦作市及解放区、山阳区、中站区和马村区四个区的总体满意度和分项满意度均达到了较高的水平，如表1所示。

表1：

2014焦作四城区总体满意度和分项满意度

|  | 生 活 满意度 | 社会保障 满意度 | 医 疗 满意度 | 环 境 满意度 | 基础设施 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 体 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 |
| 解放区 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 |
| 山阳区 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 |
| 中站区 | 85 | 86 | 85 | 84 | 87 |
| 马村区 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 |

总体而言，2014年焦作市居民生活满意度达到85分，下辖四个区的居民生活满意度除马村区外均达到或超过85分，焦作城乡不同区域的居民满意度普遍较高，很大程度上体现了全体居民对焦作市经济发展、公共服务和社会建设的肯定，也侧面体现了焦作市财政资金的使用效率普遍较高。

分项来看，焦作市民的社会保障满意度、医疗保障满意度和基础设施满意度也都达到了较高的水平，达到85分，表明焦作的社会保障事业、医疗保障事业和基础设施建设方面成效显著。相比之下，环境满意度得分（84分）偏低，这一方面表明焦作市在环境治理领域还需要付出更多的努力，另一方面也表明随着经济和社会的不断发展，焦作市居民的环保意识也在逐步增强，对碧水蓝天的渴望更加强烈。

从区域差别的角度来看，解放区和山阳区两个主城区的各项满意度数据接近，而马村区作为城乡结合部地区在生活满意度上得分最低，中站区作为农村人口占多的城区在生活满意度上得分较高，这表明近年来焦作市农村地区的发展取得了较好的效果，而城乡结合部地区的发展道路还很长，任务还很重。

五、社会保障满意度评价和分析

## （一）城市居民最低生活保障满意度

为了解焦作居民对“城市最低生活保障项目”的满意度，本调查针对不同主体调查了他们对于最低生活保障的满意度。对于全体受访者（800人）而言，对于居民最低生活保障制度（含城市低保和农村低保）运行的满意度为84.5分；对于焦作市城市低保制度的实际受惠者（107人）而言，对于城市低保的满意度高达87分，进一步的，对于低保领取金额的满意度达到87分，对于低保领取方便的满意度为88分。

考虑到采用全部人口对城市低保制度的满意度作为“城市最低生活保障项目”的主观得分有较大偏差，我们采用城市最低保障实际受惠者的主观满意度得分作为该项目的主观得分，为87分。此外，因“困难群众救助项目”的受益对象是符合救助条件的低保特困群体，故也采用城市最低保障实际受惠者的主观满意度得分作为该项目的主观得分，为87分。

## （二）社会养老保障满意度

为了解焦作居民对“困难群体就业再就业项目”、“市本级机关事业单位离退休费补贴项目”和“城乡居民社会养老保险项目”的满意度，本调查对各类社会养老保险的满意度进行了调查。调查共收回对养老保险进行有效回答的问卷783份，其中享受机关和事业单位退休养老金的73人，享受城镇职工基本养老保险的374人，享受城镇居民社会养老保险的142人，享受新型农村养老保险的194人。

表2：

2014年焦作市居民社会养老保障满意度及样本分布情况

|  | 总体 满意度 | 缴费阶段 |  | 领取阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缴费 负担 满意度 | 人 数 | 领取 金额 满意度 | 领取 方便 满意度 | 人 数 |
| 机关和事业单位 退休养老金 | 87分 | 75分 | 55 | 87分 | 88分 | 18 |
| 城镇职工基本养老保险 | 85分 | 74分 | 331 | 85分 | 90分 | 43 |
| 城镇居民社会养老保险 | 84分 | 72分 | 129 | 84分 | 87分 | 13 |
| 新型农村养老保险 | 83分 | 72分 | 171 | 83分 | 89分 | 23 |

表2显示，从总体满意度的角度来看，机关和事业单位退休人员对其养老保障最为满意，参加城镇职工基本养老保险的居民满意度次之，参加城镇居民社会养老保险和新型农村养老保险的居民满意度最低。我们根据参与阶段的不同，调查了养老保险制度不同方面的运作情况。对于仍处于缴费阶段的居民，我们调查其对缴费负担的满意度；对于处于领取养老金阶段的居民，我们调查其对养老金金额和领取养老金方便的满意度。表2显示，居民对养老金领取方便的满意度最高，对养老金领取金额的满意度次之，对养老金缴费负担的满意度最低。值得注意的是，机关和事业单位退休人员虽然总体满意度最高，但分项满意度偏低，相反，新农保的参保居民虽然总体满意度最低，但分项满意度却很高。该结果表明，新农保的参保居民对于从无到有的养老保障体系还是较为满意的。

在主观满意度评分上，对于“市本级机关事业单位离退休费补贴项目”，采用机关和事业单位退休人员对养老保障的满意度作为该项目的主观得分，为87分；对于“城乡居民社会养老保险项目”，由于该项目对参加新农保和城镇居民社会养老保险的人员给予补贴，采用城镇居民社会养老保险和新型农村养老保险的居民满意度平均分作为该项目的主观得分，为84分；对于“困难群体就业再就业项目”和“环卫职工缴纳五险项目”，由于该项目对困难群体的就业提供医疗保险和养老保险补助，采用城镇职工基本养老保险和城镇职工医疗保险的满意度平均分作为该项目的主观得分，为85分。教育系统“民办教师养老补贴项目”采用城镇职工基本养老保险的满意度的主观得分，为85分。

六、医疗保障满意度评价和分析

为了解焦作居民对“新型农村合作医疗市级配套项目”、“城镇居民医疗保险补助项目”以及“市直国有集体破产和困难企业退休人员参加医保项目”的满意度，本调查对各类医疗保险的满意度进行了调查。调查共收回对医疗保险进行有效回答的问卷800份，其中参加新型农村合作医保的214人，参加城镇居民医保的165人，参加城镇职工医保的410人，无医保的11人。为详细考察医疗保险的满意度，除综合满意度之外，问卷还设计了对个人缴费负担、药品报销价格、药品报销种类、报销比例和报销流程方便与否等5个方面的满意度。

表3：

2014年焦作市居民医疗保障满意度

|  | 总体 满意度 | 个人缴费高低 | 报销药品价格高低 | 报销药品种类多少 | 医保报销比例 | 医保报销方便 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇职工 医保 | 84 | 84 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 城镇居民 医保 | 83 | 86 | 81 | 81 | 82 | 85 |
| 新农合医保 | 83 | 88 | 82 | 81 | 83 | 84 |

表3显示，在目前由政府提供的三种医疗保险中，城镇职工参保者的总体满意度最高，为84分；城镇居民医保参保者和新农合参保者的满意度居第二、三位，为83分。分项来看，在报销药品价格、报销药品范围、报销比例和报销方便等方面的满意度均相差不大。值得注意的组间差别有一项，在个人缴费高低方面，新农合医保的满意度明显高于其他两组。

## （一）新型农村合作医疗满意度

表3所示，焦作居民对新农合的总体满意度为83分，在5个不同的满意度方面，个人缴费负担得分最高，报销药品价格和报销药品种类满意度得分最低。总体上说明，医保药品价贵、报销药品范围窄以及提高医保报销比例的问题是新农合下步需要解决的主要问题。

## （二）城镇居民医疗保险满意度

表3所示，焦作居民对城镇居民医保的总体满意度为83分，在5个不同的满意度方面，个人缴费负担和报销方便的满意度分值较高，但报销药品价格和报销范围的满意度则得分较低。如何解决城镇居民参保者对医保报销的药品价格和报销范围的不满，是今后城镇居民医疗保险工作的重点。

## （三）城镇职工医疗保险满意度

表3所示，焦作居民对城镇职工医保的总体满意度为84分。在5个方面，报销药品价格和报销范围方面的满意度得分较低。总体而言，城镇职工医保的满意度得分差距不大，说明城镇职工医保工作整体平稳，今后城镇职工医保工作应继续保持或略有提高。

总体而言，在现有的医疗保险制度下，可报销的药品价格偏高、能够报销的药品种类较少依然是城乡居民一致的感受，居民们满意度最低的领域也在于此。从评估项目主观分赋值的角度来看，为了与其他项目进行横向比较，我们采用各医疗保障项目的总体满意度作为相关项目的满意度分数，因此，“新型农村合作医疗市级配套项目”的主观得分为83分，“城镇居民医疗保险补助项目”的主观得分为83分，“城镇职工医保项目”的主观得分为84分。

## （四）公共卫生服务满意度

为了评估焦作市公共卫生服务的效果，本调查通过居民对10项公共卫生服务的满意度来进行衡量。

表4 ：

2014年公共卫生服务10个项目满意度

| 公共卫生服务10项满意度 | 接受服务人数 | 满意度分值 |
| --- | --- | --- |
| 总体满意度 | 0 | 88 |
| 建立健康档案 | 495 | 91 |
| 健康宣传讲座 | 459 | 90 |
| 孕妇产前检查 | 197 | 87 |
| 孕妇产后访视 | 162 | 87 |
| 妇女癌症检查 | 161 | 87 |
| 慢性病防治 | 291 | 88 |
| 老人定期随访 | 208 | 87 |
| 老人健康检查 | 253 | 87 |
| 幼儿发育检查 | 212 | 87 |
| 儿童预防接种 | 310 | 89 |

如表4所示，焦作市居民对健康档案和健康教育的满意度分别为91分和90分，达到了非常高的水平；焦作市居民对妇女和儿童相关的5项卫生服务满意度分值非常高，达到87分至89分；焦作市居民对老人体检、老人定期随访和慢性病防治等3项卫生服务满意度也达到87分和88分。总体而言，焦作市10项公共卫生服务的满意度均达到很高的水平。

社区卫生中心药品价格满意度：焦作市居民对社区卫生中心药品价格的满意度为82分，略低于其他公共卫生服务的满意度。对药品价格的满意度不如其他卫生服务的满意度高，居民还是普遍觉得药品价格偏高。

七、环境治理满意度评价和分析

为了解焦作居民对“污染源治理与生态建设项目”、“污水治理项目”、“林业生态市建设项目”的满意度，本调查对焦作市环境保护和生态建设涉及到的空气质量、水环境质量、山区森林病虫害防治、城市绿化、农村生态环境和畜牧养殖污染6个方面的满意度进行了调查。

表5：

2014焦作市居民生态环境满意度

| 项 目 满意度 | 空 气 质 量 满意度 | 水环境质 量 满意度 | 森林病虫害防治 满意度 | 城 市 绿 化 满意度 | 农村生态环境满意度 | 畜禽养殖污染治理 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 84 | 85 | 88 | 87 | 88 | 86 |
| 解放区 | 83 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 |
| 山阳区 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| 中站区 | 85 | 86 | 90 | 88 | 88 | 87 |
| 马村区 | 85 | 86 | 89 | 90 | 89 | 86 |

## （一）空气质量满意度

表5显示，2014年焦作市居民对城市空气质量的满意度为84分，满意度尚可。从各区的情况来看，解放区和山阳区的居民满意度要略低于中站区和马村区。作为中心老城区的解放区和山阳区居民对于空气质量的满意度明显低于中站区和马村区，中心城区治理大气污染、减少污染物排放、改善空气质量仍然是环境治理工作的重点。

## （二）水环境质量满意度

表5显示，2014年焦作市居民对城市水环境质量的满意度为85分，满意度较高。从各区的情况来看，解放区和山阳区的居民满意度要略低于中站区和马村区，但差别不大。这表明，焦作市各区居民对于城市水环境质量的要求是一致的，对焦作市城市水环境质量认可度较高。

## （三）山区森林病虫害防治情况满意度

表5显示，2014年焦作市居民对山区森林病虫害防治情况的满意度为88分，满意度较高。从各区的情况来看，有较多山区森林的中站区、马村区的居民满意度，要略高于解放区和山阳区。这表明，焦作市各区居民对于山区森林病虫害防治情况的满意度是基本一致且满意度高。

## （四）城市绿化情况满意度

表5显示，2014年焦作市居民对城市绿化的满意度为87分，满意度较高。从各区的情况来看，马村区的满意度最高，达到90分，山阳区的满意度最低，为85分，解放区和中站区的分数居中，分别为86分和88分。焦作市不同区的居民对城市绿化满意度的差异表明，在城市化的进程中，中心城区的居民在绿化用地日益紧张的情况下，对绿地的需求更为强烈。而在城乡结合的中站区、马村区，随着焦作市森林动物园等绿化休闲项目的建设，对城市绿化的满意度有所提高。这也从一个侧面表明，兴建森林动物园、闫河公园、社区小游园等绿化休闲项目，增加中心城区的绿地面积是居民对城市绿化的要求。

## （五）农村生态环境满意度

表5显示，2014年焦作市居民对农村生态环境的满意度为88分，满意度较高。从各区的情况来看，处于城市中心区的解放区、山阳区满意度较低，而城乡结合的中站区、马村区居民的满意度得分达88分和89分，表明农村居民对农村生态环境治理取得的成效较满意，感受度高于城镇居民。

## （六）畜牧养殖污染治理满意度

畜牧养殖污染问题并不是城市治理中的普遍问题，尤其是在城市中心地区。为了确保调查结果的可信度，对畜牧养殖污染满意度的题目设置了前置问题“家庭附近是否有畜牧养殖场”，在800个总样本中，有60个样本回答家庭附近有畜牧养殖场，表5对这60个样本的回答结果进行了分析。结果显示，2014年焦作市居民对畜牧养殖污染治理的满意度为86分，满意度尚可。从各区的情况来看，农村人口较多的中站区满意度较高，为87分，处于焦作市中心的山阳区满意度最低，为85分。这一结果表明，在畜牧养殖较为集中的农村地区，畜牧养殖污染治理取得了显著成效，居民满意度较高。

综上，在焦作市环境保护和生态治理的各个方面中，居民对空气质量、水环境质量、山区森林病虫害防治、城市绿化、农村生态环境和畜牧养殖污染治理的满意度尚可。从主观满意度赋值的角度，对于“污染源治理与生态建设项目”，由于该项目包含的15个子项目涉及大气污染物排放控制、水污染物排放控制、农村生态治理和畜牧养殖污染治理4个方面，采用四个方面的总平均分作为主观得分，为86分；对于“污水治理项目”，采用水环境满意度的总分数作为主观得分，为85分；对于“林业生态市建设项目”，采用森林病虫害防治情况满意度和绿化情况满意度的平均数作为该项目的主观得分，为88分。

八、市政基础设施满意度评价分析

为了解焦作市居民对“水务公司水价等政策补贴项目”、“城区供热企业补助项目”、“公交政策性亏损补贴项目”的主观满意度，本调查对供水、供暖、公交等基础设施服务的满意度进行了调查。对市政设施道路维修、河道治理、背街小巷综合整治等项目，进行了市政基础设施满意度调查。

## （一）供水服务满意度

表6：

2014年供水服务项目满意度

| 供水服务 项 目 | 总 体 满意度 | 供水质量 满意度 | 水 压 满意度 | 供水价格 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解放区 | 86 | 85 | 87 | 82 |
| 山阳区 | 85 | 83 | 86 | 82 |
| 中站区 | 88 | 88 | 88 | 84 |
| 马村区 | 89 | 89 | 90 | 84 |
| 总体 | 87 | 86 | 88 | 83 |

表6显示，2014年焦作市居民对供水服务不同维度的满意度差别很大。整体而言，居民对供水水压的满意度最高，达到88分，对水质的满意度居第二位，为86分，对水价的满意度最低，为83分，表明居民对于焦作自来水公司在水压和水质方面提供的服务较为满意，对于水价的满意度较低，居民对水价的敏感度较高。

## （二）集中供暖服务满意度

长期以来，供暖政策和管道的前期成本等原因使得整个焦作的集中供暖并未普及，绝大多数较早的小区均没有使用集中供暖。随着经济发展，城乡居民对集中供暖的需求不断提高，相关供暖设施的投入也在不断增加。我们对焦作居民集中供暧情况进行了调查，见表7。

表7：

2014焦作市集中供暖情况调查表

|  | 解放区 | 山阳区 | 马村区 | 中站区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已使用居民 | 103 | 131 | 3 | 41 | 278 |
| 未使用居民 | 97 | 69 | 197 | 159 | 522 |
| 未使用居民希望集中供暖的人数 | 96 | 66 | 197 | 158 | 517 |
| 未使用居民希望集中供暖的比例 | 48% | 33% | 98% | 79% | 65% |

表7显示，本次调查中，对集中供暖满意度的有效回答800个，其中使用集中供暖278个，未使用522个。未使用集中供暖的居民中，希望能够集中供暖517个，占未使用集中供暖的99%。由此可见，整个焦作集中供暖的供求缺口依然很大。冬季寒冷、分散式供暖普及率低导致焦作市居民希望使用集中供暖比例非常高。

在本次调查中，集中供暖的使用者主要集中在解放区、山阳区和中站区3个区，因马村区的使用者非常少，故不足以支持其分区比较。

表8：

2014焦作市居民对集中供暖的满意度

| 集中供暖项目 | 总体满意度 | 室内温度满意度 | 供暖价格满意度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解放区 | 88 | 88 | 75 |
| 山阳区 | 87 | 87 | 74 |
| 中站区 | 89 | 88 | 80 |
| 总 体 | 88 | 88 | 77 |

表8显示，整个焦作市的集中供暖满意度达到了88分，表明集中供暖用户对集中供暖服务的满意度比较高。其中，用户对温度的满意度达到88分，但供暖价格的满意度只有77分。这表明，集中供暖用户对供热公司所提供的服务本身比较满意，但对价格比较敏感。

## （三）公共交通服务满意度

表9：

2014焦作市居民对公交服务的满意度

|  | 总 体 满意度 | 车辆状况 满意度 | 乘车舒适 满意度 | 司乘服务 满意度 | 票 价 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度分值 | 86 | 87 | 86 | 87 | 85 |

表9显示，焦作市居民对公交服务的总体满意度得分为86分，满意度较高。从公交服务的各个方面来看，居民对公交车的车况、乘车舒适程度、司乘服务质量的满意度都较高，达到了86分和87分，唯一得分较低的项目是对票价的满意度，为85分。焦作市公共交通为市民提供了较高质量的服务。

表10：

2014焦作市公共交通使用情况

| 乘坐公交频率 | 非常频繁 | 比较频繁 | 偶尔乘坐 | 从不乘坐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 52 | 300 | 424 | 24 |
| 比例 | 97% |  |  | 3% |

表10显示，在调查样本中，经常乘坐和偶尔乘坐公交车的占97%，从不乘坐公交车的占3%，表明焦作市公交车服务的覆盖人群非常广泛。

整体而言，如果焦作市公交车在车况方面能够有所改善、在票价方面有所降低，那么将有助于提高“偶尔乘坐”公交人群的公交出行比例，这部分居民占总数的53%，这表明公交服务还有很大的提升空间。

## 综上，焦作市居民对城市基础设施服务的满意度还是比较高的。在主观满意度赋值方面，对于“水务公司水价等政策补贴项目”，采用居民对水质和水压的满意度平均分作为市民对水价的满意度分数，为87分；对“城区供热企业补助项目”，采用集中供暖用户对集中供暖的总体满意度作为主观满意度得分，为88分；对“公交政策性亏损补贴项目”，直接采用焦作市居民对公交服务的总体满意度得分，为86分。

## （四）市政基础设施满意度

为了评估市政建设中道路维修、排水管网、路灯照明、河道治理和背街小巷整治的满意度，本调查通过如下指标对其进行衡量。

表11 ：

2014焦作市市政基础设施满意度

| 市政基础设施指标 | 道路平整满意度 | 管道排水速度满意度 | 路灯照明满意度 | 晚上交通安全满意度 | 河道治理满意度 | 社会治安满意度 | 背街小巷整治满意度 | 燃气管网安全满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度分值 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

表11显示，焦作市居民对市政基础设施中道路平整、管道排水、路灯照明，以及晚上交通安全等满意度较高，达到87分以上；居民对河道治理和背街小巷综合整治比较满意。

综上，2014年“市政维修项目”、“农村公路维修建设项目”、“河道治理工程项目”、“背街小巷综合整治项目”等项目的主观满意度得分均为87分。

九、主要结论和建议

（一）2014年焦作市居民的整体生活满意度达到85分，下辖四个区的居民生活满意度均达到或接近85分，说明焦作城区的居民整体生活的满意度普遍较高，这也在很大程度上体现了全体居民对焦作市经济发展、公共服务和城市建设方面的充分肯定，也侧面体现了财政资金的使用效率和效果。

（二）分项来看，焦作市居民的社会保障满意度、医疗保障满意度和基础设施满意度也都达到了较高水平，居民总体满意度得分均为85分，说明焦作市在社会保障事业、医疗保障事业和基础设施建设方面取得了显著的成效。环境满意度得分（84分）略低于社会保障满意度、医疗保障满意度和基础设施的满意度得分，说明焦作市的环境治理工作虽然取得了一定的成效，但今后需要走的路还很长；同时也说明随着居民生活水平的不断提高，居民对如PM2.5等环境指数认识增强，对还焦作一个碧水蓝天城市要求也越高。

（三）在社会保障方面，焦作市居民对各项养老制度的主观满意度差异较大，得分最高的机关事业单位退休养老金（87分），比得分最低的新型农村养老保险（为83分）高出4分。这表明，社会保障工作应将养老资源逐步向城镇居民和农民倾斜，从而逐步减少二元养老制度造成的收入差别。

（四）在医疗卫生方面，焦作市居民参保的城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗3种医疗保险制度的满意度差别不大，满意度得分为84分和83分。分项来看，在报销药品价格、报销药品范围、报销比例和报销方便等方面的满意度均相差不大。相比之下，对于参保者而言，报销药品的价格偏高、报销药品范围较窄仍然是影响满意度的主要方面，这也是今后医疗保障工作的重点。

通过对基本公共卫生服务方面的调查发现，焦作市居民对基本公共卫生服务方面的满意度非常高，总体满意度达到了88分，其中建 立居民健康档案和健康教育的满意度分别得到了91分和90分的高分，说明焦作市近年来在基本公共卫生服务工作方面的投入确实取得了明显的成效，得到了广大城市居民的认可。

（五）在环境保护和生态治理方面，居民对空气质量的满意度较低，为84分；对水环境质量、山区森林病虫害防治、城市绿化、农村生态环境和畜牧养殖污染治理的满意度较高。这表明，随着城市化和工业化进程的逐步深化，城市发展面临的环境保护压力日益增大。在今后的工作中，如何解决经济建设和城市发展与环境保护、生态治理方面的矛盾问题，加大对PM2.5等大气污染物治理、水污染治理以及生态环境系统改善等方面的财政资金支持，是资源枯竭型城市转型工作的重中之重。

（六）在城市基础设施服务方面，焦作市居民对城市基础设施服务方面的满意度普遍较高。但居民对基础设施服务的价格较特别是对于供暖服务的价格比较关切。因此，在发展和完善城市基础设施建设，提高城市居民的生活舒适度水平的同时，还应针对性的考虑惠民工程成本与城市居民购买服务价格的矛盾问题。

《2014年焦作市资源枯竭城市转型专项资金重点绩效评价》

社会满意度问卷

您好！

我是亚太（集团）会计师事务所焦作分所的访问员。受焦作市财政局委托，对公共服务满意度进行调查访问，耽误您几分钟的时间好吗？

问卷编号：

调查员姓名：

调查具体时间：       月     日     时

调查地点： （城镇）       区      街道     社区（或具体地点        ）

（农村）       区      乡镇        村

- 基本信息

1.1 被访问者的性别：

1.2 您的年龄：      岁（填具体岁数）

1.3 您已经在焦作居住了多长时间：      年（填具体年数）

1.4 您的户口在哪里：

[1] 焦作农村； [2] 焦作城镇； [3] 外地城镇； [4] 外地农村；

1.5 您的教育水平：

[1] 没上过学；  [2]小学；   [3]初中；        [4] 高中、技校或中专；

[5] 大专；      [6]大学；   [7]研究生及以上

1.6 您的婚姻状况：

[1] 未婚；      [2] 已婚；   [3] 丧偶；  [4] 离婚；

1.7 您有几个孩子：

[1] 没有孩子； [2] 有1个； [3] 有2个；  [4] 有3个以上

1.8 您认为自己的健康状况怎么样：

[1] 非常好； [2] 比较好； [3] 一般； [4] 比较差； [5] 非常不好

1.9 您的工作单位属于哪一种：

[1] 公务员；     [2]事业单位；   [3]国有企业；   [4]集体企业；

[5]私营企业；    [6]外资企业；   [7]合资企业；   [8]个体户；  [9]没有工作；

1.10 您2014年全年的收入大约是多少元（含下限）：

[1] 10万以上；  [2]5-10万；　   [3]3-5万元；　 [4]2-3万；[5]1-2万； 　   [6]5千-1万； 　 [7]5千以下

1.11 您觉得自己2014年的收入在焦作属于什么水平：

[1] 最高收入阶层； [2] 中上等； [3] 中等； [4] 中下等； [5] 最低收入阶层；

- 总体满意度评价

2.1  总体而言，您对自己的生活满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

2.2  您对焦作的医疗保障水平满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

2.3  您对焦作的养老保险制度满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

2.4  您对焦作的失业保险水平满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意；

[6] 不清楚

2.5  您对焦作的低保（最低生活保障制度）水平满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意；

[6] 不清楚

2.6  您对焦作的生态环境满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

2.7  您对焦作的基础设施水平满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

- 基础设施项目满意度评价

集中供暖满意度

3.1  您家中是否使用集中供暖：

[1]  是 （略过问题3.5）  [2] 否（跳至问题3.5，略过问题3.2至3.4）

3.2  您对家中集中供暖的总体情况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.3  您对家中的集中供暖的室内温度满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.4  您觉得家中的集中供暖价格高不高：

[1] 非常高； [2] 比较高； [3] 一般； [4] 比较便宜； [5] 非常便宜

3.5  您是否希望能够使用集中供暖：

[1] 是； [2] 否，为什么?________________

供水满意度

3.6  您对家中自来水的水质满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.7  您对家中自来水管网的水流大小（水压）满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.8  您觉得自来水的水价高不高：

[1] 非常高； [2] 比较高； [3] 一般； [4] 比较便宜； [5] 非常便宜

公共交通满意度

3.9  您平时乘坐公交车的频率是：

[1] 非常频繁； [2] 比较频繁； [3] 偶尔乘坐； [4] 从不乘坐 （跳至问题3.13）

3.10  您对公交车的车辆状况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.11  您觉得乘坐公交车舒适吗：

[1] 非常舒适； [2] 比较舒适； [3] 一般； [4] 不太舒适； [5] 非常不舒适

3.12  您对公交司乘人员提供的服务满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

3.13  您觉得公交车的票价高不高：

[1] 非常高； [2] 比较高； [3] 一般； [4] 比较便宜； [5] 非常便宜

天然气满意度

3.14您家中是否使用管道天然气：

[1]是；[2]否（略过问题3.15至3.16）

3.15您觉得家中的天然气使用起来安全吗：

[1]非常安全；[2]比较安全；[3]一般；[4]不太安全；[5]非常不安全。

3.16您觉得您所使用的天然气管道安全吗：

[1]非常安全；[2]比较安全；[3]一般；[4]不太安全；[5]非常不安全。

市政基础设施满意度

3.17您觉得焦作市马路上的下水道排水快不快：

[1]非常快；[2]比较快；[3]一般；[4]比较慢; [5]非常慢。

3.18您觉得焦作市的道路平整吗：

[1]非常平整；[2]比较平整；[3]一般；[4]不太平整；[5] 非常不平，有坑洼。

3.19您觉得焦作市晚上的交通安全情况好不好：

[1]非常好；[2]比较好；[3]一般；[4]不太好；[5]非常不好。

3.20您对焦作市晚上的路灯照明情况满意吗：

[1]非常满意；[2]比较满意；[3]一般；[4]不太满意；[5]非常不满意。

3.21您觉得焦作市晚上的社会治安情况好不好：

[1]非常好；[2]比较好；[3]一般；[4]不太好；[5]非常不好。

3.22您对焦作市的群英河、瓮涧河、龙源路河道治理情况及环境满意吗：

[1]非常满意；[2]比较满意；[3]一般；[4]不太满意；[5]非常不满意。

3.23您对一年来焦作市的背街小巷综合整治的效果满意吗：

[1]非常满意；[2]比较满意；[3]一般；[4]不太满意；[5]非常不满意。

- 生态环境项目满意度评价

4.1 您对最近一年来焦作的空气质量情况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

4.2 您对最近一年来焦作的河流湖泊的水质情况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

4.3 您觉得最近一年来焦作市山区森林病虫害问题严重吗：

[1] 非常严重； [2] 比较严重； [3] 一般； [4] 不太严重； [5] 完全不严重

4.4 您对最近一年来焦作市绿化的情况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

4.5 您家附近有畜牧养殖场吗：

[1] 有；[2] 没有（跳至问题4.7）

4.6 您觉得最近一年来焦作市的畜牧养殖污染情况如何：

[1] 非常严重； [2] 比较严重； [3] 一般； [4] 不太严重； [5] 完全不严重

4.7 您对最近一年来焦作市农村生态环境状况满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

- 医疗保险和医疗服务满意度评价

5.1 您享受的医疗保险属于下列哪种：       （可多选）

[1] 新农村合作医疗保险（简称：新农合）；

[2] 城镇居民医疗保险；

[3] 城镇职工医疗保险；

[4] 商业保险；

[5] 没有任何医疗保险，请说明原因：

5.2  您对自己的医疗保险满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

5.3   您觉得自己享受的医疗保险个人缴纳费用高不高：

[1] 非常便宜； [2] 比较便宜； [3] 一般； [4] 比较高； [5] 非常高

5.4  您觉得自己享受的医疗保险报销的药品价格便宜吗：

[1] 非常便宜； [2] 比较便宜； [3] 一般； [4] 比较高； [5] 非常高

5.5  您觉得自己享受的医疗保险报销的药品种类够不够多：

[1] 非常多； [2] 比较多； [3] 一般； [4] 不够多； [5] 非常少

5.6  您对自己医疗保险报销的比例满意吗：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

5.7  您觉得自己的医疗保险报销的时候方便吗：

[1] 非常方便； [2] 比较方便； [3] 一般； [4] 不太方便； [5] 非常不方便

- 养老保险服务满意度评价

6.1  您参加的养老保险计划属于：

[1] 机关和事业单位退休养老金；

[2] 城镇职工基本养老保险；

[3] 城镇居民社会养老保险；

[4] 新型农村养老保险（简称：新农保）

6.2  您所处的阶段是：

[1] 缴费阶段（略过问题6.4，6.5）； [2] 领取养老金阶段（跳至问题6.4）

6.3  您觉得个人缴纳的费用占您收入的比例高不高：

[1] 非常高； [2] 比较高； [3] 适中； [4] 比较低； [5] 非常低

6.4  您对领取的养老金的数额是否满意：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

6.5  您觉得领取养老金是否方便：

[1] 非常方便； [2] 比较方便； [3] 一般； [4] 不太方便； [5] 非常不方便

- 社会保障服务满意度评价

7.1  您家里是否有人领取以下社会保障金：       （可多选）

[1] 城市居民最低生活保障（简称：低保）（略过问题7.4，7.5）；

[2] 失业保险（跳至问题7.4）

7.2  您家里领取低保的人对领取低保的数额是否满意：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

7.3  您家里领取低保的人领取低保是否方便：

[1] 非常方便； [2] 比较方便； [3] 一般； [4] 不太方便； [5] 非常不方便

7.4  您家里领取失业保险金的人对领取的失业保险的金额是否满意：

[1] 非常满意； [2] 比较满意； [3] 一般； [4] 不太满意； [5] 非常不满意

7.5  您家里领取失业保险金的人领取低保是否方便：

[1] 非常方便； [2] 比较方便； [3] 一般； [4] 不太方便； [5] 非常不方便

八、公共卫生服务项目满意度评价

8.1您是否接受过社区卫生服务中心提供的公共卫生服务（内容包括8.3表中项目、访问员读出来）：

[1]是（跳至问题8.3）；[2]否（跳至问题8.2略过问题8.3至8.6）。

8.2您为什么没有接受过社区卫生服务中心的公共卫生服务：（     可多选）

[1]生活的社区内没有服务中心；[2]生活的社区内有服务中心，但不提供公共卫生服务；[3]不知道有这些服务；[4]知道有这些服务，但是觉得没用处；[5]其他，请说明                                        。

8.3您和您的家人本年度是否接受过社区卫生服务中心的下列公共卫生服务：

|  | 是 | 次数 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1]建立居民健康档案 |  |  |  |
| [2]健康知识宣传教育/讲座 |  |  |  |
| [3]为孕妇做产前检查 |  |  |  |
| [4]为孕妇做产后访视 |  |  |  |
| [5]妇女宫颈癌、乳腺癌检查 |  |  |  |
| [6]慢性病防治与指导（高血压、糖尿病等） |  |  |  |
| [7]65岁以上老人定期随访 |  |  |  |
| [8]65岁老人定期健康检查 |  |  |  |
| [9]6岁以下婴幼儿生长发育检查 |  |  |  |
| [10]6岁以下儿童预防接种 |  |  |  |

8.4您和您的家人对社区卫生服务中心的下列公共卫生服务满意吗：

|  | 很满意 | 比较满意 | 一般 | 不大满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1]建立居民健康档案 |  |  |  |  |  |
| [2]健康知识宣传教育/讲座 |  |  |  |  |  |
| [3]为孕妇做产前检查 |  |  |  |  |  |
| [4]为孕妇做产后访视 |  |  |  |  |  |
| [5]妇女宫颈癌、乳腺癌检查 |  |  |  |  |  |
| [6]慢性病防治与指导（高血压、糖尿病等） |  |  |  |  |  |
| [7]65岁以上老人定期随访 |  |  |  |  |  |
| [8]65岁老人定期健康检查 |  |  |  |  |  |
| [9]6岁以下婴幼儿生长发育检查 |  |  |  |  |  |
| [10]6岁以下儿童预防接种 |  |  |  |  |  |

8.5您是否曾在社区卫生服务中心购买过药品：

[1]是；[2]否（略过问题8.6）

8.6您觉得社区卫生服务中心的药品价格高不高：

[1]非常高；[2]比较高；[3]一般；[4]比较便宜;[5]非常便宜。