## 17年2月
焦作市委党校扩建工程2017年2月份进度款财政审查情况一览表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 21478319.42 | 4380259.292 | 413029.57 | 297381.29 |  | 413029.57 | 297381.29 | 21775700.71 |  | 49.71% | 本次扣预付款33042.37元 | 33042.3656 | 1501429.74 | 34.28%

## 12月
焦作市委党校扩建工程2016年12月份进度款财政审查情况一览表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 20300822.85 | 4380259.292 | 1635411.9 | 1177496.57 |  | 1635411.9 | 1177496.57 | 21478319.42 |  | 49.03% | 本次扣预付款130832.95元 | 130832.9522 | 1468387.37 | 33.52%

## 10月
焦作市委党校扩建工程2016年10月份进度款财政审查情况一览表
审查单位:（盖章） | [7 empty] | 2016-11-25 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 17595745.64 | 4380259.292 | 3751362.02 | 2705077.21 |  | 3751362.02 | 2705077.21 | 20300822.85 |  | 46.35% | 本次扣预付款300564.13元 | 300564.1344 | 1468387.37 | 33.52%

## 9月
焦作市委党校扩建工程2016年9月份进度款财政审查情况一览表
审查单位:（盖章） | [7 empty] | 2016-10-25 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 16191578.03 | 4380259.292 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 本次扣预付款156018.62元 | #N/A | 1468387.37 | 33.52%

## 6月
焦作市委党校扩建工程2016年6月份进度款财政审查情况一览表
审查单位:（盖章） | [7 empty] | 2016-07-25 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 14847700.55 | 4380259.292 | 1866496.5 | 1343877.48 |  | 1866496.5 | 1343877.48 | 16191578.03 |  | 36.96% | 本次扣预付款149319.72元 | 149319.72 | 1312368.75 | 29.96%

## 5月
焦作市委党校扩建工程2016年5月份进度款财政审查情况一览表
审查单位:（盖章） | [7 empty] | 2016-06-25 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 合同内容 |  |  | 施工单位 | 审定累计应付工程款(不含本次) |  | 建设单位申报情况 |  |  | 财政审查情况
|  |  | 建设起止时间 | 总造价 | 付款比例 |  |  |  | 本次申请付款完成投资 | 本次申请工程款 | 备注 | 审定本次申请付款完成投资 | 审定本次应付工程款 | 审定累计应付工程款(含本次) | 累计应付占累计完成投资比例 | 累计应付占合同比例 | 备注
合计 |  |  |  | 43802592.92 |  |  |  | 其中工程预付款 | [8 empty] | 每次进度款支付扣除10%进度款作为预付款扣回 |  | 预付款扣回金额 | 预付款扣回比例
1 | 焦作市委党校扩建工程 |  |  | 43802592.92 | 80% | 河南中安建设工程有限公司 | 9902550.4 | 4380259.292 | 6838669.36 | 4945150.15 |  | 6838669.36 | 4945150.15 | 14847700.55 |  | 33.9% | 本次扣预付款549461.13元 | 549461.1278 | 1163049.03 | 26.55%