关于2018年市级部门整体支出和重点项目资金

绩效评价情况的报告

为全面实施绩效管理，根据焦作市人民代表大会常务委员会办公室（焦人常办〔2018〕13号）“对今年市人大常委会部门预算初审的市人社局、卫计委等四个单位开展部门整体支出绩效评价或重点项目资金绩效评价，并及时将评价结果报市人大常委会”的要求，市财政局组织对市卫计委、市交通局两个部门整体支出和市人社局、市教育局两个部门重点项目支出资金进行了绩效评价。主要情况如下：

一、评价对象与主要内容

本次评价涉及的部门整体支出和重点项目资金主要是2018年度财政安排的资金。

（一）焦作市卫计委2018年度部门整体支出。2018年度，焦作市卫计委（机关）部门整体支出预算7367.92万元，其中项目支出6568.56万元。项目支出主要用于医药卫生体制改革专项经费、城市公立医院综合改革经费、基本公共卫生服务项目市级配套经费、计划生育服务补助资金等。

（二）焦作市交通运输局2018年度部门整体支出。2018年度，焦作市交通运输局系统（包括：市道路运输管理局、农村公路管理处、交通运输局执法处、地方海事局、交通基本建设工程质量检测监督站、焦作市城市客运管理处、焦作市交通技工学校共8个预算单位）部门整体支出年初预算数9689万元，其中基本支出3812万元，项目支出5877万元。项目支出主要用于对绿色廊道奖补、对县（企业）补助等。

（三）焦作市人社局2018年度重点项目支出。焦作市人社局2018年度重点项目支出12300万元，其中机关事业单位养老保险补助资金3000万元、城乡居民养老保险补助资金1800万元、城乡居民医疗保险补助资金7500万元。

（四）焦作市教育局2018年度重点项目支出。焦作市教育局2018年度重点项目支出8000万元，共涉及项目3大目28个子目，项目类型包括工程、维修维护类（基本建设和信息化工程）、扶持民办教育、设备购置及维护、师资培训、教育教学信息化、实训基地等。

二、评价工作开展情况

（一）委托第三方绩效评价机构实施绩效评价。2018年11月，按照焦人常办〔2018〕13号要求，结合四个部门2018年部门预算安排情况，选择对市卫计委、市交通运输局开展部门整体支出绩效评价，对市人社局、市教育局选择重点项目资金开展绩效评价。对上述重点评价部门和项目，市财政绩效管理部门组织相应业务科室、重点绩效评价部门及项目单位等组成了各个绩效评价小组。同时选择焦作市预算绩效管理第三方机构库中的第三方机构并签订委托评价协议，由第三方机构具体实施绩效评价工作，并要求2018年12月15日前完成并提交绩效评价工作方案，2019年2月28日前完成绩效评价报告撰写工作并提交评审。

（二）开展绩效评价方案和报告的评审工作。受托开展绩效评价的第三方机构按照协议约定提交绩效评价工作方案后，市财政局组织专家对方案进行评审，为更好地开展具体绩效评价工作提出可操作意见，第三方机构按照要求认真组织开展绩效评价工作。2019年3月6—7日，针对各第三方机构提交的绩效评价报告，市财政局组织了包括财政部门相关科室、被评价部门、第三方机构等相关人员参加的4场绩效评价报告评审会，邀请专家对上述4个绩效评价报告进行了评审，提出了切实可行的修改意见和建议，由被评价部门根据评审情况及时补充完善资料，第三方机构修改后提交正式绩效评价报告。同时，根据绩效评价工作要求及时将绩效评价结果向被评价部门进行面对面的反馈，使被评价部门充分认识到绩效管理工作存在的问题以及绩效自评工作的差距，并对绩效管理的重要性达成共识。

（三）委托第三方整理汇总绩效评价报告。参照省财政厅《2017年省级财政支出重点项目绩效评价报告》提交省人大常委会的做法，委托第三方机构对上述4个绩效评价报告整理汇总，形成《2018年市级部门整体支出和重点项目支出绩效评价报告》，并按要求及时报送绩效评价结果。

三、绩效评价情况

（一）评价指标体系

1．设置评价指标。依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》、《焦作市市级预算绩效目标管理暂行办法》和《焦作市预算绩效管理指标库》等，按照“决策——管理——产出——效果”的逻辑路径，分别设置相应的二级、三级各层级指标。其中，部门整体支出二级指标主要包括部门绩效目标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等，重点项目支出二级指标主要包括项目立项、项目管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等。

2．设置指标体系。结合部门及重点项目支出特点，分别设置相应的指标体系。焦作市卫计委部门整体支出绩效评价共设置4个一级指标，10个二级指标，31个三级指标，其中“投入”15分、“过程”25分、“产出”25分、“效果”35分。焦作市交通运输局部门整体支出绩效评价设置一级指标三个，其权重分别为：部门决策 13%，部门管理57%，部门绩效30%，二级指标 6个，三级指标19个。焦作市人社局重点项目支出绩效评价设置3个一级指标，10个二级指标，22个三级指标，其中项目决策15分、项目管理25分、项目绩效60分。焦作市教育局重点支出绩效评价设置4个一级指标，6个二级指标，18个三级指标，其中“投入”10分、“过程”24分、“产出”30分、“效果”权重36分。

（二）评价方法

本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法、因素分析等方法，并结合案卷研究、实地调研、现场勘察、座谈会等方式，进行逻辑分析、评判。

比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、计划与当期实现情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法，是指通过调查问卷、专家评分等方式，对整体项目资金的实际效果进行评判，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。对有关专项资金，通过学习和研究国家、河南省关于重点项目专项资金管理的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。实地调研的方式，主要是通过对预算部门或单位相关职能科室、所辖机构等进行实地调研，结合相关负责人的访谈和社会公众满意度调查问卷，提升本次绩效评价服务的针对性。

（三）评价结果

绩效评价采取评分与评级相结合的方式，评价结果分为优、良、中、差4个等级，其中90分及以上为“优”，80～90分为“良”（含80分），60～80分为“中”（含60分），60分以下为“差”。

1.焦作市卫计委2018年部门整体支出绩效评价综合得分为88.15分，绩效评价结果为“良”。

2.焦作市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价得分为76.06分，绩效评价结果为“中”。

3.焦作市人社局2018年度机关事业单位养老保险财政补助资金绩效评价综合得分为88.92分，绩效评价结果为“良”，城乡居民医疗保险财政补助资金绩效评价综合得分为84.98分，绩效评价结果为“良”，城乡居民养老保险财政补助资金绩效评价综合得分为85.24分，绩效评价结果为“良”。

4.焦作市教育局2018年重点项目支出绩效评价得分为68.62分，绩效评价结果为“中”。其中：还本付息资金绩效评价得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、主要成效

（一）焦作市卫计委2018年度部门整体支出

焦作市2018年度人均基本公共卫生服务经费增长10%。医疗机构药占比为29.89%（不含中药饮片）。食品安全监测覆盖率达100%，共完成国家、省两级风险监测任务320份，完成率100%。焦作市分级诊疗制度取得新进展，组建15个医联体，覆盖全市公立医疗机构，医联体牵头医院下派专家1560余人次，支援89台手术，92%的患者实现县域内就医。医保水平不断提升，全市基本医保参保率达98%，其中困难群众基本医保参保率达100%。城镇职工、居民门诊重症慢性病病种由21种、14种统一扩大为24种。医疗技术水平、医疗救治和防控能力进一步提升， 2018年，全市二级以上医疗机构学科建设总投入1.5亿，开展新技术、新业务185项，发表论文380篇，学科科研29项，培养学科带头人和学术骨干70名，完成全科医生培养人数108人。全市共确定计划生育奖励扶助对象65968名，特别扶助对象1347名。全市“一中心、两平台、全覆盖”的远程医疗网络建成应用，95%以上医疗机构每天更新一次数据，并与国家、省多个医疗机构实现互联互通。《人民日报》、新华网分别就我市医改经验等发表了介绍文章或专访。

（二）焦作市交通运输局2018年度部门整体支出

焦作市交通运输局主要职责是负责全市公路、水路的规划、建设、养护与管理，道路客货运、城市公交及出租车、汽车维修、水上交通安全等行业管理工作。2018年，大力加强绿色廊道建设，全市共投入资金7.1亿元，新栽苗木140.6万株，拆迁违建9.9万平方米，路肩培土91万余立方，流转土地1.2万亩，建设道路节点45.5万平方米，整治过街路段56公里，圆满完成了306公里绿色廊道建设任务；全面启动“四好农村路”创建工作，出台《“四好农村路”创建三年行动实施方案》。全市广大农村道路通行条件大幅改善，人居环境显著提升；实施交通基础设施建设攻坚战，积极推进“两桥一路”重点工程、公交场站建设、高速公路等项目，累计完成投资16.8亿元，超额完成16亿元年度任务；围绕市委市政府“四城联创”、大气污染防治主要工作，积极组织开展各项“文明交通”活动，加强道路管控；抢抓机遇，超前谋划，签订《郑焦融合交通运输合作框架协议》。2018年，全市交通运输系统管理服务水平全面提升，法治交通建设进一步加强。

（三）焦作市人社局2018年度重点项目支出

焦作市人社局借助信息化手段，提升了社保基金的征缴效率和规模。财政支持力度进一步加大，民生保障工作进一步加强。基金安全平稳运行，各项社保待遇稳步提升，群众满意度不断增强。2017年，全市社会保障与就业支出增长15.8%。

焦作市人社局认真开展社会保险经办风险管理专项行动，各级经办机构对社会保险业务认真梳理，形成了内部“三审”（初审、复审和内审）、外部“三查”（抽查、核查和检查）机制，建立了对业务经办纵横立体稽核网络，确保了各项业务经办合规合法。

（四）焦作市教育局2018年度重点项目支出

2018年，焦作市教育局在列入绩效评价范围的重点支出中，用于市人民中学、市人民中路学校及老城区17所学校改造还本付息的预算资金已全部支付完毕；教育质量奖、师资培训、职业技术学校信息化提升工程及实训基地建设、市外国语中学操场改造等项目已完成计划任务的100%；扶持民办教育奖补、高考标准化考场设备更新完成计划的99%以上；市直学校维修及教学设备购置、教育信息化专项等项目完成计划60%以上。但焦作市综合性示范基地、薄弱学校改造、中站四中操场塑胶化改造等项目，由于城市规划、手续办理等原因，导致项目进程缓慢，未能按计划实施。通过项目上述重点项目的实施，使焦作市基础教育能力和办学条件得到较大改善，提升了焦作教育的综合实力和社会声誉。

五、主要问题与建议

（一）焦作市卫计委2018年度部门整体支出

1．主要问题：一是绩效目标设置尚不完善，绩效管理有待进一步增强。二是专项资金划拨及时性及过程监管有待增强，药品加成补助资金下拨不及时，专项资金未进行专户管理，过程监管不到位。 三是医疗机构绩效管理意识不强，普遍存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”等问题，影响了专项资金的使用绩效。

2．相关建议：一是加强绩效管理，相关主管部门应建立督导、考核、评估、问责机制，将公立医院改革工作纳入政府绩效考核内容，制定财政投入绩效评价指标体系，探索建立对公立医院投入效果进行第三方评估机制。二是加强沟通，优化管理，及时下达补助资金，主管部门加快内部审批流转速度，根据市财政局要求在规定时限内报送分配方案，及时向各医疗机构下达专项补助资金。三是开展预算绩效管理培训，提升绩效管理意识，从绩效目标设置、过程监控、事后绩效评价、结果反馈及应用等方面认真梳理当前工作中存在的问题，查漏补缺，及时纠正，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）焦作市交通运输局2018年度部门整体支出

1．主要问题：一是预算绩效管理理念有待提高，部门年度工作目标设定以定性为主、量化不足，不利于目标执行跟踪及部门考核。对绩效管理的认识还存在差距，不了解相关的法律法规，不能按照绩效管理的相关要求指导和推动工作。二是预算管理工作有待加强，预算编制与决算差距大，追加项目多，项目支出不具体明确，缺乏详实论证，存在基本支出与项目支出混用的情况。三是资产管理水平有待提高，相关单位均存在较大金额的资产盘亏和长期挂账，对资产核销程序的执行及权限管理的理解存有偏差，不能及时进行相关经济鉴证，未能积极上报资产核销工作，导致账实不符。

2．相关建议：一是建议部门积极学习相关绩效管理的法律法规，通过系统的学习，掌握绩效管理的基本理论和方法，细化且量化设定年度工作目标，提高绩效管理工作水平。强化绩效管理工作机制,深化预算管理和绩效管理的融合。二是进一步增强预算编制的准确性，把资金需求与职能要求和任务内容相匹配，合理预测项目工作量，科学制订项目定额标准。三是加强实物资产管理，积极清理挂账，确保账实相符，按照相关财务会计制度规定，定期开展实物资产盘点工作，做到账卡实一致。核对往来账目，积极清理坏账、挂账，提高资产使用效率和资金效益。

（三）焦作市人社局2018年度重点项目支出

1．主要问题：一是绩效管理意识不强， 绩效目标制定流于形式，绩效运行过程监管不到位，弱化了绩效目标的导向作用。二是城乡居民养老保险政策宣传效果不明显，城乡居民养老保险的政策优势尚未被广大城乡居民广泛了解，参保增长率不高，城乡居民的覆盖面有待扩大。三是城乡居民养老保险待遇给付水平偏低，养老保险补贴和保障的力度仍不高，尚未对部分城乡居民形成足够的吸引力。

2．相关建议：一是强化预算绩效管理意识，提升公共服务水平，及时根据预算绩效管理的有关要求，抓紧研究制定具体、有针对性、可操作的贯彻落实方案，明确下一步全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。二是加大城乡居民养老保险政策的宣传力度，综合运用电视广播、互联网、报刊、手机新闻推送等宣传工具，向广大城乡居民普及养老保险的重要意义,将参保和领取养老保险的执行情况透明化、并欢迎广大群众的咨询、投诉、监督等。三是完善基金筹措手段，建立健全养老金待遇长效调整机制，根据物价水平上涨适时调整,增强城乡居民养老保险制度的吸引力。

（四）焦作市教育局2018年度重点项目支出

1．主要问题：一是专项资金绩效目标量化程度不够，目标不够明确，多项目资金混淆使用，无清晰核算。二是部分项目执行进度较慢，资金使用效益不够明显，资金使用效率低。三是项目档案资料管理需进一步规范。

2．相关建议：一是建议加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。二是建议做好项目实施的跟踪工作，对于一些进度缓慢，预期绩效目标较差的，及时协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。三是完善档案管理工作，加强项目管理，为更好地开展绩效管理工作奠定基础。

附件：一、焦作市卫计委2018年度部门整体支出绩效评价报告

二、焦作市交通局2018年度部门整体支出绩效评价报告

三、焦作市人社局2018年度重点项目支出绩效评价报告

四、焦作市教育局2018年度重点项目支出绩效评价报告

附件一

2018年度焦作市卫计委部门整体支出

绩效评价报告

一、部门及整体支出基本情况

（一）部门及职能范围。焦作市卫生和计划生育委员会（下文简称卫计委）位于焦作市解放区人民路889号市政大厦12楼，正县级行政单位。其主要职责：贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草焦作市卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范；负责制定全市疾病预防控制规划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织实施卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作；组织拟订并实施基层卫生和计划生育发展规划和政策措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；负责组织推进公立医院改革；落实国家药物政策和国家基本药物制度；制定计划生育服务管理制度并监督实施；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设；承担市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作；承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

核定编制 63 人，年末在职在编54人。内设 19 个科室，下属 17 个市直医疗卫生计生单位，其中参照公务员管理单位 3 个（市卫生计生监督局、市计划生育协会办公室、市人口和计划生育药具管理站），财政全供事业单位 2 个（市疾病预防控制中心、市人口和计划生育指导中心），差供事业单位 2 个（市第三人民医院、市妇幼保健院），自收自支单位,10 个（市人民医院、市第二人民医院、市中医院、市第五人民医院、市五官医院、市第四人民医院、市第六人民医院、市中心血站、市医疗事故技术鉴定工作办公室、市人才市场卫生分市场）。

（二）年度工作目标。基本支出主要保障机构正常运转，完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。2018年度项目支出主要用于医药卫生体制改革、城市公立医院综合改革、基本公共卫生服务项目、公共卫生服务补助、医疗服务能力提升、计划生育服务补助等各专项支出，保证国家各项政策落实和上述各项工作正常进行。

（三）部门预算及资金使用情况。2018年，市财政局批复部门预算资金总计7367.92万元，其中项目支出6568.56万元，后期按项目资金市级配套标准、工作需要及财力情况追加预算资金缺口总计1040.276万元。2018年度，医药卫生体制改革专项经费、城市公立医院综合改革经费、基本公共卫生服务项目市级配套经费、公共卫生服务补助、医疗服务能力提升补助、计划生育服务补助等资金重点支持安排率达到97%。（项目支出明细表见附表1）

（四）部门年度主要工作成效。焦作市2018年度人均基本公共卫生服务经费增长10%。医疗机构药占比为29.89%（不含中药饮片）。食品安全监测覆盖率达100%，共完成国家、省风险监测任务320份，完成率100%。焦作市分级诊疗制度取得新进展，组建15个医联体，覆盖全市公立医疗机构，医联体牵头医院下派专家1560余人次，支援89台手术，92%的患者实现县域内就医。医疗保障水平不断提升，全市基本医保参保率达98%，其中困难群众基本医保参保率达100%。城镇职工、居民门诊重症慢性病病种由21种、14种统一扩大为24种。医疗技术水平、医疗救治和防控能力进一步提升， 2018年，全市二级以上医疗机构学科建设总投入1.5亿，开展新技术、新业务185项，发表论文380篇，学科科研29项，培养学科带头人和学术骨干70名，完成全科医生培养人数108人。全市共确定计划生育奖励扶助对象65968名，特别扶助对象1347名。全市“一中心、两平台、全覆盖”的远程医疗网络建成应用，95%以上医疗机构每天更新一次数据，并与国家、省多个医疗机构实现互联互通。《人民日报》、新华网分别就我市医改经验等发表了介绍文章或专访。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。本次评价范围是2018年度焦作市卫计委（机关）部门整体支出资金7367.92万元，其中项目支出6568.56万元，基本支出799.36万元。通过评价，加强财政资金预算管理，强化部门整体支出责任，提高财政资金使用效益，

（二）绩效评价指标体系。2018年度，焦作市卫计委（机关）部门整体支出绩效评价指标设计以2013年财政部颁布的《预算绩效评价共性指标体系框架》为依据，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，从投入、过程、产出、效果四个方面进行指标设计。其中“投入”权重15分、“过程”权重25分、“产出”权重25、“效果”权重35分。共设置了4个一级指标，10个二级指标，31个三级指标。（评价指标体系详见附表2）

（三）评价方法与实施。本次绩效评价主要采取以下方法：

1.政策、文献研究法。通过学习和研究国家、省、市关于医药卫生领域的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

2.比较法。通过与历史数值和项目计划相比较，算出绩效值。

3.公众评判法。主要包括通过问卷调查、实地调查、专家评估等方法对医药卫生体制改革、城市公立医院综合改革等项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

4.社会调查法。通过对市直公立医院人民医院、二医院、中医院、四医院等医疗机构进行实地调研，结合相关负责人的访谈和有关满意度调查问卷，提升本次绩效评价服务的准确性。

5.座谈会法。通过卫计委相关职能部门协助，开展由医疗卫生系统财务人员、医政科业务人员等参加的座谈会，结合当前预算绩效管理背景，讨论当前医疗专项支出资金的使用效益等问题。

三、总体评价结论与指标分析

（一）总体评价结论。通过数据资料分析、现场抽样调研、问卷调查等方法的实施和应用，依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《焦作市财政支出绩效评价管理暂行办法》等规定，对焦作市卫计委2018年度部门整体支出进行了全面、系统、科学、客观公正的评价，最终综合评价得分88.15分，绩效评价结果为“良”。（具体评分情况见附表3）

（二）指标分析。评价从4个一级指标进行分析，具体是：

1．投入情况分析。该指标分值15分，得12分。预算部门“三公经费”严格控制，重点支出资金安排率高，绩效目标设定能够紧密结合市委的工作安排和部门整体工作，目标设定与资金的匹配度较高，但囿于经验不足，绩效目标设定量化不足，多定性指标，较为笼统。

2．过程情况分析。该指标分值25分，得分22分。2018年卫计委年度预算金额7367.92万元，实际支出金额8284.81万元，预算调整金额为916.89万元，调整率为12.44%，同时，项目支出预算6350.83万元，实际支出7353.306万元，控制率为115.8%，导致扣分。

3．产出情况分析。该指标分值25分，得分25分。2018年度，人均基本公共卫生服务经费增长，药占比下降，药品网采率得到100%，食品安全风险监测全覆盖率。分级诊疗制度、医疗保障水平等均取得了较好的成绩。

4．效果情况分析。该指标分值35分，得分29.15分。通过问卷调查，社会公众对医疗服务满意度较高，“看病难、看病贵”问题有效缓解，医生队伍能力建设全面提升。

四、主要问题

（一）专项资金绩效目标设置尚不完善。经过近几年绩效评价工作的开展，卫计委连续作为被评价对象，从项目到部门整体支出绩效评价，绩效管理意识有所提升，但针对专项资金在使用过程中绩效目标设置及绩效管理工作尚不完善，有待进一步增强。

（二）专项资金划拨及时性及过程监管有待增强。绩效评价工作开展中了解到，许多医疗机构反映，取消药品加成补助资金下拨不及时。部分医疗机构针对专项资金并未进行专户管理，卫计委方面也未作详细要求，专项资金下拨后直接进入医疗机构大账户，过程监管不到位。

（三）医疗机构绩效管理意识不强。卫计委并未要求医疗机构针对财政专项资金在年末开展自评价工作，专项资金普遍存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”等问题，对专项资金如何使用、使用效果怎么样等方面重视不够，一定程度上影响了专项资金的绩效管理水平。

五、有关建议

（一）加强绩效管理。主管部门应建立督导、考核、评估、问责机制，督促各医院建立和完善医院财务预算管理办法，并将公立医院改革工作纳入政府绩效考核内容。制定财政投入绩效评价指标体系，探索建立对公立医院投入效果进行第三方评估机制。

（二） 加强各方沟通，优化管理，及时下达补助资金。针对未能按照政策要求在三十日内及时向各区下达补助资金的情况，建议主管部门加快内部审批流转速度，根据市财政局要求在规定时限内报送分配方案，及时向各医疗机构下达专项补助资金。

（三）开展预算绩效管理培训，提升绩效管理意识。卫计委及所辖属的医疗机构，应紧密结合《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，认真开展预算绩效管理培训，从绩效目标设置、过程监控、事后绩效评价、结果反馈及应用等方面认真梳理当前工作中存在的问题，查漏补缺，及时纠正，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

附表：1. 2018年市卫计委系统部门项目支出明细表

2．市卫计委系统部门整体支出绩效评价指标体系

3. 市卫计委系统部门整体支出绩效评价评分表

附表1

2018年市卫计委系统部门项目支出明细表

单位：万元

| 项 目 |  | 预算金额 | 执行金额 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 6350.83 | 7353.306 | 7.8 |
| 医药卫生体制改革专项经费 | 村卫生实施基本药物 | 113.4 | 113.4 | 0 |
|  | 老年乡村医生 | 29.59 | 29.59 | 0 |
|  | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度 和综合改革市级补助 | 286.51 | 286.51 | 0 |
|  | 县级公立医院综合改革市级财政补助 | 170.5 | 170.5 | 0 |
|  | 小计 | 600 | 600 |  |
| 城市公立医院综合改革经费 | 取消药品加成补助 | 920 | 920 | 0 |
|  | 市直医疗机构补助 | 500 | 900 | 0 |
|  | 小计 | 1450 | 1820 | 0 |
| 艾滋病防治专项 |  | 30 | 30 | 0 |
| 基本公共卫生服务项目市级配套经费 | 第一批小计 | 1175 | 1175 | 0 |
|  | 第二批小计 | 0 | 200.88 | 0 |
|  | 小计 | 1175 | 1375.88 | 0 |
| 公共卫生服务补助 |  | 200 | 200 | 0 |
| 医疗服务能力提升补助 |  | 789 | 789 | 0 |
| 中医事业费 |  | 100 | 100 | 0 |
| 计划生育服务补助资金 | 免费孕前优生健康检查 | 97.7 | 97.7 | 0 |
|  | 计划生育奖励扶助 | 139.044 | 454.896 | 0 |
|  | 计划生育服务补助 | 875.32 | 875.32 | 0 |
|  | 城镇独生子女父母奖励扶助 | 817.33 | 817.33 | 0 |
|  | 免费孕前优生健康检查 | 37.5 | 37.5 | 0 |
|  | 市级计划生育财政补助 | 123.48 | 123.48 | 0 |
|  | 小计 | 1966.83 | 2406.226 | 0 |
| 市级干部保健经费 |  | 20 | 18.5 | 1.5 |
| 公立医院财务报告审计费 |  | 20 | 13.7 | 6.3 |

附表2

市卫计委系统部门整体支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |  | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 15 | 绩效目标设定 | 7 |  | 绩效目标合理性 | 3 | 部门整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标是否细化、量化；是否与部门年度的任务数或计划数相对应； |
|  |  | 预算配置 | 8 |  | “三公经费”变动率 | 3 | “三公经费”变动率X=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
|  |  |  |  |  | 重点支出安排率 | 5 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出占部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
| 过程 | 25 | 预算执行 | 14 |  | 预算调整率 | 2 | 预算调整率X=（预算调整数/预算数）×100%。 |
|  |  |  |  |  | 基本支出预算控制率 | 3 | 基本支出预算控制率X=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）× 100% |
|  |  |  |  |  | 项目支出预算控制率 | 3 | 项目支出预算控制率X=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）×100% |
|  |  |  |  |  | 公用经费控制率 | 3 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
|  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 3 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
|  |  | 预算 管理 | 6 |  | 管理制度健全性 | 2 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 2 | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|  |  |  |  |  | 预决算信息公开性与及时性 | 2 | 预决算信息是否按规定内容公开；是否按规定时限公开。 |
|  |  | 资产 管理 | 5 |  | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
|  |  |  |  |  | 资产管理安全性 | 2 | 资产保存是否完整;资产处置是否规范； |
|  |  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率X=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出 | 25 | 产出成本 |  | 13 | 人均基本公共卫生服务经费增长率 | 4 | 人均基本公共卫生服务经费增长率X=（本年人均基本公共卫生服务经费-上年度人均基本公共卫生服务经费）/上年人均基本公共卫生服务经费*100% |
|  |  |  |  |  | 市公立医院平均药占比 | 3 | 药占比X=药品收入/（药品收入+医疗收入+其他收入） |
|  |  |  |  |  | 药品网采率 | 3 | 药品网采率X=药品网络采购数量/药品全部采购数量*100% |
|  |  |  |  |  | 公立医院医疗费用增长率 | 3 | 公立医院医疗费用增长率=（本年公立医院医疗费用-上年公立医院医疗费用）/上年公立医院医疗费用*100% |
|  |  | 产出质量 |  | 12 | 食品安全风险监测覆盖率 | 5 | 食品安全风险监测覆盖率X=实际完成任务/计划完成任务*100% |
|  |  |  |  |  | 县城内就诊率 | 3 | 县城内就诊率X=在县内的就诊人数/县内居民的发病人数*100% |
|  |  |  |  |  | 医疗保障水平 | 4 | 医疗保险的报销力度是否合理；医疗救助水平是否有所提高； |
| 效果 | 35 | 社会效益 |  | 12 | 基本公共卫生均等化 | 4 | 医疗服务制度是否公平； |
|  |  |  |  |  | 居民健康水平提高情况 | 3 | 居民身体素质是否得到改善；居民对健康知识是否了解情况； |
|  |  |  |  |  | “看病难、看病贵”问题缓解程度 | 5 | 居民就诊是否便利；医院就诊环境是否有所改善；药价是否合理性； |
|  |  | 履职效益 |  | 15 | 医疗服务能力水平提升度 | 4 | 患者就诊需求是否得到及时满足； |
|  |  |  |  |  | 计划生育服务覆盖面 | 3 | 2018年计划生育补助资金是否超过2017年计划生育补助资金； |
|  |  |  |  |  | 医生队伍建设 | 5 | 拨付资金对于医疗服务水平提高作用是否明显；医生服务态度是否友好。 |
|  |  |  |  |  | 信息化建设 | 3 | 医院的信息化系统是否完备；区域间患者信息是否可以共享。 |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 8 | 社会公众满意度 | 5 | 通过问卷调查，测定公众对于焦作市卫计委部门工作的满意情况。 |
|  |  |  |  |  | 医疗机构满意度 | 3 | 通过问卷调查，测定医疗机构对于卫计委部门工作的满意情况。 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

附表3

市卫计委系统部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 绩效目标设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
|  | 预算配置 | “三公经费”变动率 | 3 | 3 |
|  |  | 重点支出安排率 | 5 | 5 |
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | 2 | 1 |
|  |  | 基本支出预算控制率 | 3 | 3 |
|  |  | 项目支出预算控制率 | 3 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 3 | 3 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 3 | 3 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 预决算信息公开性与及时性 | 2 | 2 |
| 过 程 | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | 资产管理安全性 | 2 | 2 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
| 产 出 | 产出成本 | 人均基本公共卫生服务经费增长率 | 4 | 4 |
|  |  | 市公立医院平均药占比 | 3 | 3 |
|  |  | 药品网采率 | 3 | 3 |
|  |  | 公立医院医疗费用增长率 | 3 | 3 |
|  | 产出质量 | 食品安全风险监测覆盖率 | 5 | 5 |
|  |  | 县城内就诊率 | 3 | 3 |
|  |  | 医疗保障水平 | 4 | 4 |
| 效果 | 社会效益 | 基本公共卫生均等化 | 4 | 2.85 |
|  |  | 居民健康水平提高情况 | 3 | 2.24 |
|  |  | “看病难、看病贵”问题缓解程度 | 5 | 4 |
|  | 履职效益 | 医疗服务能力水平提升度 | 4 | 3.5 |
|  |  | 计划生育服务覆盖面 | 3 | 3 |
|  |  | 医生队伍建设 | 5 | 5 |
|  |  | 信息化建设 | 3 | 2 |
|  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 5 | 2.78 |
|  |  | 医疗机构满意度 | 3 | 3.78 |
| 总分 |  |  | 100 | 88.15 |

附件二

焦作市交通运输局2018年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门及整体支出基本情况

（一）部门职能及范围。焦作市交通运输局主要职责是负责全市公路、水路的规划、建设、养护与管理，道路客货运、城市公交及出租车、汽车维修、水上交通安全等行业管理工作。辖焦作市公路管理局、焦作市道路运输管理局、焦作市农村公路管理处、焦作市交通运输局执法处、焦作市地方海事局、焦作市交通基本建设工程质量检测监督站、焦作市城市客运管理处、焦作市交通技工学校和焦作市公共交通集团有限公司、焦作市交通运输（集团）有限公司、焦作市宏达运输公司等8个事业单位及3个企业单位。内设机构10个，分别是：办公室、人事科、运输管理科、规划科技科、财务科、法制科（行政事项服务科）、建设管理科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室。本次绩效评价包括市交通局、市道路运输管理局、市农村公路管理处、市交通运输局执法处、市地方海事局、市交通基本建设工程质量检测监督站、市城市客运管理处、市交通技工学校8个单位。（各单位在职人员情况见附表1）

（二）年度工作目标。2018年度全市交通运输工作的主要目标是：全年计划完成投资16亿元，推进9个（批）交通运输项目建设。服务市委、市政府中心工作能力得到进一步增强；交通运输市场秩序得到进一步规范；交通运输服务保障水平进一步提升；交通运输系统继续保持平安、和谐、稳定、向好的态势。（各单位年度主要工作目标见附表2）

（三）部门预算及资金使用情况。2018年，全市交通运输系统年初预算9689万元，决算收入17787万元，追加预算8098万元。主要受国家追加下达成品油价格和税费改革转移支付资金不确定性影响。（资金来源见附件3）

2018年度，全市交通系统支出14380万元，比年初预算增加支出4691万元。项目支出9631万元，比年初预算增加支出3754万元，其中，用于绿色廊道奖补资金等1721万元，对县（企业）补助6544万元，占项目总支出的86%。（资金使用见附表4）

（四）部门年度主要工作成效。2018年，全市共投入资金7.1亿元，新栽苗木140.6万株，拆迁违建9.9万平方米，路肩培土91万余立方，流转土地1.2万亩，建设道路节点45.5万平方米，整治过街路段56公里，圆满完成了306公里绿色廊道建设任务。全面启动“四好农村路”创建工作，出台《“四好农村路”创建三年行动实施方案》，共完成精品创建任务1054公里，新改建里程182公里，整治拆除违建16.7万平方米，过村路段墙体美化81万平方米，修建节点游园124个，公交港湾修建及站牌安装290个，道路绿化3.25万亩，全市广大农村道路通行条件大幅改善，人居环境显著提升。实施交通基础设施建设攻坚战，积极推进“两桥一路”重点工程、公交场站建设、高速公路等项目，累计完成投资16.8亿元，超额完成16亿元年度计划任务。围绕市委市政府“四城联创”、大气污染防治主要工作，积极组织开展各项“文明交通”活动，加强道路管控。抢抓机遇，超前谋划，签订《郑焦融合交通运输合作框架协议》。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。通过对市交通运输局系统部门整体支出绩效评价，全面了解2018年焦作市交通运输局部门整体支出立项的规范性、项目计划目标完成情况、项目管理状况和效能，总结取得的成绩及存在问题，为今后改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高项目资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价指标体系。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法，并参考经评审的绩效方案，独立编制科学的指标体系。

焦作市交通运输局绩效评价指标体系分为三大部分，其权重分别为：部门决策 13%，部门管理57%，部门绩效30%，指标体系涵盖了在一个完整财政年度市交通系统基本支出和项目支出的整体绩效情况。指标体系采取百分制的计分方式，共有三级指标，一级指标 3 个，二级指标 6个，三级指标19个。19个三级指标从定性和定量两个方面，对焦作市交通运输局整体支出绩效进行界定，以评价焦作市交通运输局在预算编制和预算执行全过程的绩效情况，以及整体支出资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性。（评价指标体系详见附表5）

（三）评价方法与实施。主要采用两种方法，即比较法和公众评判法。比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、计划与当期实现情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。公众评判法：是指通过调查问卷、专家评分等方式，对整体项目资金的实际效果进行评判，综合分析绩效目标实现程度。调查问卷从五个方面设置非常满意、满意、一般、不太满意、不满意五个选项，共抽查项目相关受益人员60份。经汇总分析，形成满意度调查结果。专家评分方式，选取工程、财务、评估等方面相关专家，了解和查阅项目资料，并在绩效评价人员介绍相关情况的基础上，首先由专家按照各自分工，比照绩效评价指标体系及评分标准和要求，对各子项目评价指标进行评分。其次，根据专家项目评分结果，以项目为单位汇总，经简单平均，求出各项目评价指标得分。再以拨付各项目资金占全部财政资金的比例为权重，对各项目评价指标得分加权平均，最后求出被评价单位财政支出项目得分。此外，也采取案卷研究、实地调研、现场勘察、座谈会等方式，进行逻辑分析、评判。

三、总体评价结论及指标分析

（一）总体评价结论。2018年，焦作市交通运输局系统在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“四个焦作”和精致城市、品质焦作建设，以党的建设高质量统领交通运输事业发展高质量，以重大交通项目建设为“关键点”，以郑焦交通融合发展为“引爆点”，以“四好农村路”创建和公路绿色廊道建设为“标志点”，以全面提升交通运输管理服务水平为“落脚点”，凝心聚力，心无旁骛，务实重干，专注发展，圆满完成了市委、市政府赋予的各项工作任务。先后被评为全市十大基础设施重点项目建设、平安建设、百城提质工程先进单位和环境污染治理成效显著突出贡献等先进单位，“四好农村路”创建工作入围全市有重大影响的十件大事，被评为全省绿化模范单位，产生了良好的社会效益。同时，评价工作中也发现资金预算准确性、绩效管理、资产管理等方面存在问题。经评价，焦作市交通运输局系统 2018年部门整体支出绩效评价得分为76.06分，绩效评价结果为“中”。（具体评分情况见附表6）

（二）指标分析。本次评价从一级指标进行分析，具体如下：

1．部门决策情况分析。该指标分值13分，得分8.56分。因未编制绩效目标及自评报告、在职人员超出控制人数、重点支出项目安排率低等方面是扣分因素。

2．部门管理情况分析。该指标分值57分，得分44.18分。部门能够严格控制三公经费，管理制度也比较健全，做到了信息及时公开，但也存在预算完成率低、追加预算金额较大、资产账实不符等问题。

3．部门绩效情况分析。该指标分值30分，得分23.32分。部门积极推进“放管服”改革，行政效率提高，市委、市政府安排的主要工作落实较好，社会公众或服务对象满意度较高，但因缺乏可参考的绩效目标，职责履行情况考核受到影响。

四、主要问题

（一）预算绩效管理理念有待提高。年度工作目标设定以定性为主、量化不足，不利于目标执行跟踪及部门考核。进入新时代，面对新的任务和新的管理模式，市交通系统对绩效管理的认识还存在差距，不了解相关的法律法规，不能按照绩效管理的相关要求指导和推动工作。

（二）预算管理工作有待加强。首先是预算编制与决算差距大，追加项目多；其次，项目支出不具体明确，缺乏详实论证，存在基本支出与项目支出混用的情况；预算完成率低，结转结余资金多，经费不足与资金结余矛盾并存，单位之间苦乐不均。

（三）资产管理水平有待提高。系统相关单位均存在较大金额的资产盘亏和长期挂账，对资产核销程序的执行及权限管理的理解存有偏差，不能及时进行相关经济鉴证，未能积极上报资产核销工作，导致账实不符。

五、有关建议

（一）积极学习相关绩效管理的法律法规。通过系统的学习，掌握绩效管理的基本理论和方法，明确细化且量化设定年度工作目标，提高绩效管理工作水平。强化绩效管理工作机制,深化预算管理和绩效管理的融合。

（二）进一步增强预算编制的准确性。把资金需求与职能要求和任务内容相匹配，提高财政资金的效率和效益。根据交通行业特点，整合系统内部职能、资源，完善交通内部管理体制，合理预测项目工作量，科学制订项目定额标准。对接国家成品油价格和税费改革文件精神，结合年度工作任务，细化安排资金用途和金额，提高预算资金的准确性和使用效率。

（三）加强实物资产管理，积极清理挂账，确保账实相符。按照相关财务会计制度规定，定期开展实物资产盘点工作，对固定资产账套、卡片、实物进行核对，做到账卡实一致。核对往来账目，积极清理坏账、挂账，提高资产使用效率和资金效益。

附表：1. 市交通运输系统在职人员情况统计表

2．市交通运输系统各单位年度主要工作目标

3．市交通运输系统部门资金来源表

4．市交通运输系统部门资金使用表

5．市交通局系统部门整体支出绩效评价指标体系

6．市交通局系统部门整体支出绩效评价评分表

附表1

市交通运输系统在职人员情况统计表

| 序号 | 单位 | 编制人数 | 实有编制人数 （人） | 临时人数 （人） | 合计 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作市交通运输局 | 36 | 31 | 3 | 34 |
| 2 | 焦作市道路运输管理局 | 88 | 67 | 111 | 178 |
| 3 | 焦作市农村公路管理处 | 40 | 37 | 11 | 48 |
| 4 | 焦作市交通运输局执法处 | 98 | 95 | 3 | 98 |
| 5 | 焦作市地方海事局 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 焦作市城市客运管理处 | 15 | 18 | 3 | 21 |
| 8 | 焦作市交通技工学校 | 80 | 55 | 38 | 93 |
|  | 合 计 | 374 | 319 | 171 | 490 |

附表2

市交通运输系统各单位2018年度主要工作目标

| 序号 | 实施单位 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焦作市交通运输局 | 2018年，市交通局将紧紧围绕建设交通强市、构建区域性交通枢纽城市这个目标，以郑焦融合发展为重要契机，以扶贫脱贫攻坚和大气污染防治为重大责任，以交通项目建设为基础支撑，以公路绿色廊道建设为工作亮点，以全面提升交通运输服务水平为根本目的，积极构建“中心辐射、内外通畅、互通互联、绿色出行、高效快捷”的交通网络体系，全力打造10分钟都市交通圈和30分钟城市组团交通圈，奋力开创交通运输事业发展新局面。 |
| 2 | 焦作市道路运输管理局 | 一是为维护运输市场秩序提供管理保障道路运输经营许可与资质管理；二是加强道路运输从业人员资质管理；三是加强道路运输经营监督与违章处罚管理；四是开展道路运输质量纠纷调查及道路运输行业调查与统计。 |
| 3 | 焦作市农村公路管理处 | 2018年主要工作：一是完成投资3000万元，建设农村公路50公里。优先安排扶贫路建设，做好三年行动计划收尾工作；二是做好“四好农村路”建设工作；三是保持已创建“431”道路的基础上再创建100公里；四是做好省级文明示范路保持工作；五是做好农村公路安全生产工作。 |
| 4 | 焦作市交通运输局执法处 | 2018年主要工作：一是转变执法理念，由处罚向管理，由管理向服务转变；二是强化执法措施，发挥科技支撑作用；三是重点加强客运市场整治，全面优化路域环境。 |
| 5 | 焦作市地方海事局 | 2018年主要工作是：进一步加强水上交通安全管理，确保辖区水上交通安全形势稳定；加强水路运输企业的管理，打击非法从事水路运输经营行为；加强从业人员教育，进一步提高从业人员的素质；加强水上交通安全宣传，提高全民安全意识；加强水上交通基础设施建设与管理。 |
| 6 | 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站 | 2018年需要完成工程建设质量监督、安全监督、定额造价管理的建设项目主要有：续建项目焦作市南环路下穿长济高速分离式立交桥拆除重建工程右幅桥梁、新S237沁阳捏掌至孟州里村段改建工程（分沁阳段、孟州段）、新G207博爱至温县段改建工程，以及一批农村公路“三年行动计划”续建项目等。 |
| 7 | 焦作市城市客运管理处 | 2018年主要工作是：积极稳妥推进我市出租汽车改革各项政策的落地，规范网约车的管理和发展，促进传统出租汽车的转型升级；继续深入开展文明创建活动，完善落实出租汽车服务质量信誉考核的各项措施；密切关注行业动态，及时应对处置各种突发情况。 |
| 8 | 焦作市交通技工学校 | 主要职责是：培养中级技术人才，提高社会职业素质。汽车电气、汽车修理、汽车运用、公路养护专业技术工人培训，相关技能培训。 |

附表3

| 序号 | 单位 | 本年初预算数 |  |  | 本年追加预算数 | 本年收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |  |  |
| 1 | 焦作市交通运输局 | 5,687,200 | 35,265,600 | 40,952,800 | 23,411,331.32 | 64,364,131.32 |
| 2 | 焦作市道路运输管理局 | 11,527,000 | 3,644,200 | 15,171,200 | 11,998,030.10 | 27,169,230.10 |
| 3 | 焦作市农村公路管理处 | 7,123,500 | 11,996,500 | 19,120,000 | 18,226,802.99 | 37,346,802.99 |
| 4 | 焦作市交通运输局执法处 | 5,264,600 | 7,160,000 | 12,424,600 | 3,887,089.27 | 16,311,689.27 |
| 5 | 焦作市地方海事局 | 608,300 | 10,000 | 618,300 | 364,491.75 | 982,791.75 |
| 6 | 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站 | 1,270,000 | 18,900 | 1,288,900 | 323,271.44 | 1,612,171.44 |
| 7 | 焦作市城市客运管理处 | 1,954,900 | 645,000 | 2,599,900 | 16,421,880.15 | 19,021,780.15 |
| 8 | 焦作市交通技工学校 | 4,686,100 | 30,400 | 4,716,500 | 6,343,146.85 | 11,059,646.85 |
| 合计 |  | 38,121,600 | 58,770,600 | 96,892,200 | 80,976,043.87 | 177,868,243.87 |

市交通运输系统2018年预算资金来源统计表

单位：元

附表4

市交通运输系统2018年资金使用统计表

单位：元

| 序号 | 单位 | 本年支出数 | 实际基本支出 | 实际项目支出 | 其中：奖补资金 | 对企补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作市交通运输局 | 49,864,344.37 | 6,263,228.54 | 43,601,115.83 | 17,214,630 | 24,794,490.00 |
| 2 | 焦作市道路运输管理局 | 22,388,916.84 | 13,762,589.25 | 8,626,327.59 |  | 3,570,400.00 |
| 3 | 焦作市农村公路管理处 | 29,762,509.09 | 5,493,482.88 | 24,269,026.21 |  | 23,821,430.00 |
| 4 | 焦作市交通运输局执法处 | 14,585,631.60 | 12,501,206.65 | 2,084,424.95 |  |  |
| 5 | 焦作市地方海事局 | 1,156,089.77 | 964,048.77 | 192,041.00 |  |  |
| 6 | 焦作市交通基本建设工程质量检测监督站 | 1,530,329.97 | 1,346,994.77 | 183,335.20 |  |  |
| 7 | 焦作市城市客运管理处 | 16,098,761.58 | 2,420,728.06 | 13,678,033.52 |  | 13,254,619.86 |
| 8 | 焦作市交通技工学校 | 8,413,946.53 | 4,733,656.66 | 3,680,289.87 |  |  |
| 合计 |  | 143,800,529.75 | 47,485,935.58 | 96,314,594.17 | 17,214,630 | 65,440,939.86 |

| 附表5 市交通运输系统部门整体支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 部门决策 |  | 13 |  | 预算配置 | 13 | 预算绩效目标 | 4 | 制订有明确预算绩效目标，且目标具体细化可考核的得4分。未按规定制订的酌情扣分。 | 指根据国家法律法规制订的部门绩效目标。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：以财政部门确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的的人员编制数。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 三公经费变动率 | 3 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 50%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |  |
|  | 部门管理 | 57（1） | 预算执行 |  | 10 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  |
|  |  |  | 预算管理 |  | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |
|  |  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |
|  | 部门管理 | 57 （2） |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要手续；③项目支出求的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息1分；②按规定时限公开预决算信息1分；③基础数据信息和会计信息资料真实1分；④基础数据信息和会计信息资料完整1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  |
|  |  |  | 资产管理 |  | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产配置合理、保管完整的，得 1 分； 2.资产账务管理合规、账实相符的，不存在盘亏、报废，得 2分； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情 况。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得 2分； 2.90%＞比率≥75%的，得 1.5分； 3.75%＞比率≥60%的，得 1 分； 4.比率＜60%的，得 0 分。 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 |  |
|  | 部门绩效 | 30 | 职责履行 |  | 12 | 实际完成率 | 8 | 100%计满分，每超过（降低）2%扣1分。扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 重点工作实际完成率 | 4 | 根据2018年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  |  |
|  |  |  | 履职 效益 |  | 18 | 社会及生态效益 | 6 | 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得 6 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

市交通运输系统部门整体支出绩效评价指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 13 | 预算配置 | 13 | 预算绩效目标 | 4 | 制订有明确的预算绩效目标，且目标具体细化可考核的得4分。未按规定制订的根据情况酌情扣分。 | 指根据国家法律法规制订的部门绩效目标。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 1.20 |
|  |  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 3.00 |
|  |  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 50%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 2.36 |
| 部门管理 | 57 | 预算执行 | 10 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 0.78 |
|  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 3.28 |
|  |  | 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 6.57 |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7.95 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 5.00 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6.28 |
| 部门管理 |  | 预算管理 |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5.11 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5.00 |
|  |  | 资产管理 | 6 | 资产管理安全性 | 4 | 1.资产配置合理、保管完整的，得 1 分； 2.资产账务管理合规、账实相符的，不存在盘亏、报废，得 2分； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情 况。 | 2.21 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 1.比率≥90%的，得 2分； 2.90%＞比率≥75%的，得 1.5分； 3.75%＞比率≥60%的，得 1 分； 4.比率＜60%的，得 0 分。 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 2.00 |
| 部门绩效 | 30 | 职责履行 | 12 | 实际完成率 | 8 | 100%计满分，每超过（降低）2%扣1分。扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 6.21 |
|  |  |  |  | 重点工作实际完成率 | 4 | 根据2018年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  | 3.11 |
|  |  | 履职 效益 | 18 | 社会及生态效益 | 6 | 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得 6 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 |  | 5.00 |
|  |  |  |  | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5.00 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 76.06 |

附件三

焦作市人社局2018年度重点项目支出

绩效评价报告

一、重点项目支出基本情况

（一）项目基本情况。社会保障不仅关乎基本民生的保障，更是满足城乡居民对美好生活的需要和维系全体人民走向共同富裕的重大制度安排。近年来，随着国家对社会保障体系的重视程度提升，社会保险覆盖范围进一步扩大。2017年，焦作市全市参加城镇基本养老保险人数70.24万人，城乡居民基本医疗保险参保人员2931307人，职工基本医疗保险参保人员554804人。全年共发放城镇居民最低生活保障金7831.5万元，全年发放医疗救助资金3703.25万元；住院医疗救助2.8万人次，资金2717.33万元；门诊救助1573人次，资金165.47万元。全年救助农村五保对象0.41万人，资金2278.27万元，全年共临时救助困难群众7248户次，发放临时救助金1275.08万元。2018年，市级财政预算补助资金12300万元，其中机关事业单位养老保险资金3000万元、城乡居民养老保险资金1800万元、城乡居民医疗保险资金7500万元。随着国家对社会保障领域的投入不断增加，财政专项资金的使用效益受到政府部门及社会公众的普遍关注。

（二）项目目标。根据党的十九大提出的“兜底线、织密网、建机制”要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，统筹城乡社会救助体系，完善最低生活保障制度。

（三）项目预算及支出情况。2018年预算安排资金12300万元，其中：焦作市机关事业单位养老保险补助资金3000万元、城乡居民基本养老保险财政补助资金1800万元、城乡居民基本医疗保险市级补助资金7500万元，共计12300万元。截止2018年12月底，社保专项资金中机关事业单位养老保险补助资金、城乡居民医疗保险资金、城乡居民养老保险补助资金全部拨付完毕，资金使用率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围及目的。通过专项资金绩效评价，提升相关职能部门绩效管理意识，提升公共服务水平和质量，为市人力资源保障专项资金绩效评价工作提供直接调查数据和调研报告。

（二）绩效评价指标体系。社会保障专项资金涉及机关事业单位养老保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险三类资金，由于不同类型资金使用方向不同，产生的项目绩效也不同，因此在指标构建过程中采用分类设计的原则，分别设计机关事业单位养老保险财政补助资金绩效评价指标、城乡居民基本医疗保险财政补助资金绩效评价指标、城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效评价指标。

依据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号），结合此次社会保障财政支出不同类型资金的应用特点和专家组的讨论意见，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面设置3个一级评价指标体系，10个二级指标和22个三级指标。（具体绩效评价指标体系详见附表1、2、3）

- （三）评价方法与实施。具体采用以下评价方法：

- 1.政策、文献研究法。通过学习和研究国家、河南省关于养老保险、医疗保险专项资金管理的相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

2.比较法。通过与历史数值和项目计划数值比较，算出绩效值。

3.公众评判法。主要包括通过问卷调查、实地勘察、专家评估等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

4.现场调研法。通过对市人社局相关职能科室、各区县养老保险、医疗保险征收机构等机构进行实地调研，结合相关负责人的访谈和社会公众满意度调查，提升本次绩效评价服务的准确性。

三、总体评价结论与指标分析

（一）总体评价结论。机关事业单位养老保险财政补助资金绩效评价综合得分88.92分，绩效评价结果为“良”，城乡居民医疗保险财政补助资金绩效评价综合得分84.98分，绩效评价结果为“良”，城乡居民养老保险财政补助资金绩效评价综合得分85.24分，绩效评价结果为“良”。（详见附表4、5、6）

（二）指标分析

1．机关事业单位养老保险补助资金绩效评价指标分析

⑴ 项目决策指标分析。总分值15分，得分13分。该项目资金的绩效目标较为明确，但调研中并未发现针对指标的细化、量化内容，因此该项指标扣2分。

⑵ 项目管理指标分析。总分值25分，得分25分。此次3000万元补助资金划拨及时，全部到位，有效弥补了养老金发放缺口。机关事业单位养老金领取人员档案管理齐全，每人都建有电子档案，养老金相关制度规定明确。

⑶ 项目绩效指标分析。总分值60分，得分50.92分。市人社局定期组织对机关事业单位养老金领取人员的资格认证工作，基金收缴率、基金支付率、养老保险覆盖率、机关事业单位养老金替代率、社会化发放率等均较高，但收入的基金存入活期，保值增值实现程度不高，许多离退休人员对政策知晓度不高，针对发放标准了解不多。

2．城乡居民医疗保险项目绩效评价指标分析

⑴ 项目决策指标分析。总分值15分，得分13分。项目资金绩效目标明确，但细化、量化程度不够。

⑵ 项目管理指标分析。总分值25分，得分25分。资金全部到位且到位及时，补助资金得到了全部使用，交纳医疗保险的人员均建有电子档案，实行医保社保卡统一解付制度。

⑶ 项目绩效指标分析。总分值60分，得分46.98分。城乡居民住院补偿比率、受益率等均较高，但参保人数有所下降，社会公众对定点医疗机构满意度等有待提高。

3．城乡居民养老保险补助资金绩效评价指标分析

⑴ 项目决策指标分析。总分值15分，得分13分。项目资金绩效目标明确，但细化、量化程度不够。

⑵ 项目管理指标分析。总分值25分，得分25分。资金全部到位且到位及时，补助资金得到了全部使用，人员均建有电子档案，实行医保社保卡统一解付制度。

⑶ 项目绩效指标分析。总分值60分，得分47.24分。评价显示，城乡居民养老金领取率、养老保险覆盖率、参保率等均较高，但养老金替代率较低，参保人员满意度一般。

四、主要问题

（一）绩效管理意识不强。部分职能部门绩效管理意识不强，对社保专项补助资金普遍存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”等问题，对专项资金如何使用、使用效果怎么样等方面重视不够。

（二） 绩效目标制定流于形式，绩效运行过程监管不到位。根据国家要求，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。有些管理部门对预算执行、绩效目标（主要是参保人员数量、基金征缴等）的实现程度等数据掌握不清。

（三）城乡居民养老保险政策宣传效果不明显。目前，焦作市各区县针对城乡居民养老保险政策通过新闻、报纸、宣传册等手段进行了广泛宣传，但参保增长率依然不高，城乡居民的覆盖面有待继续扩大，其政策宣传的力度、广度、覆盖面有待提升，城乡居民养老保险的政策优势尚未被广大城乡居民广泛了解。

五、有关建议

（一） 强化预算绩效管理意识，提升公共服务水平。建议市人社局统一思想、强化培训，认真学习中发〔2018〕34号，从绩效目标管理、绩效运行过程监控、预算执行绩效评价等各个环节，准确查找存在的差距和突出问题，抓紧研究制定具体、有针对性、可操作的贯彻落实方案，明确下一步全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，确保贯彻落实党中央、国务院决策部署不跑偏、不走样，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

（二）加大城乡居民养老保险政策的宣传力度。综合运用电视广播、互联网、报刊、手机新闻推送等宣传工具，或者通过举办宣传讲座、发放宣传单页, 向广大城乡居民普及养老保险的重要意义, 使广大城乡居民不但看到政策而且要明白政策，进而吸引居民主动参保。与此同时, 各地政府应当及时将当地城乡居民参与养老保险、领取养老保险的动态予以公示, 将参保和领取养老保的执行情况透明化、并欢迎广大群众的咨询、投诉、监督等。

（三）完善基金筹措手段。人社部门应逐步改变城乡居民养老保险补贴水平偏低的现状，建立个人账户浮动补贴机制，改变目前的固定补贴模式为浮动补贴模式，即根据参保人的缴费档次来确定“多缴多补”的浮动补贴水平，激励农民选择较高缴费档次。拓宽城乡居民养老保险基金投入来源，可以借鉴发达国家实行的发行政府债券的形式筹集社会保险基金的做法，筹措资金。还可提取一部分彩票公益金和短期银行借贷资金投入到城乡居民养老保险的建设中，实现多渠道、多路径的筹资模式。

（四）建立健全养老金待遇长效调整机制。综合城乡居保制度实施目标, 经济发展水平、财政承受能力等因素,应将基础养老金与居民人均纯收入挂钩, 通过建立上级财政补助资金动态投入机制, 使基础养老金水平随着农村经济发展、农民收入的提高而提高。建立根据不同缴费档次予以待遇调整的长效机制, 如此既可以在一定程度上克服通货膨胀因素的影响, 实现老有所养、老有所依, 又能极大地增强城乡居保制度的吸引力。

附表1.机关事业单位养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

2.城乡居民基本医疗保险财政补助资金绩效评价指标体系

3.城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

4.机关事业单位养老保险市级补助资金绩效评价得分表

5.城乡居民医疗保险市级补助资金绩效评价得分表

6.城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

附表1

机关事业单位养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 绩效目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 补助资金绩效目标是否明确、细化、量化 |
|  |  | 决策过程 | 5 | 决策依据 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 3 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  |  | 资金分配 | 6 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 资金账户管理、养老保险金收入支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
|  |  | 组织管理 | 10 | 档案管理 | 4 | 是否建立机关事业单位养老金缴纳和发放人员档案资料 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 6 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 15 | 退休人员资格认证率 | 5 | 认证率x=退休人员资格认证人数/全部离退休人员数量*100% |
|  |  |  |  | 基金收缴率 | 5 | 基金收缴率x=基金实际征收数额/基金预算征收数额*100% |
|  |  |  |  | 基金支付率 | 5 | 基金支付率x=基金实际支付金额/基金支付预算金额*100% |
|  |  | 社会效益 | 20 | 养老保险覆盖率 | 6 | 养老保险覆盖率x=机关事业单位基本养老保险参保人数/机关事业单位从业人员*100% |
|  |  |  |  | 养老金替代率 | 8 | 养老金替代率x=退休人员养老金收入水平/在职人员工资收入水平*100% |
|  |  |  |  | 基本养老保险社会化发放率 | 6 | 基本养老保险社会化发放率x=社会化缴费金额/社会化发放金额*100% |
|  |  | 可持续发展 | 15 | 财政支持力度 | 5 | 财政支持力度x=地区财政社会保障支出/地区财政支出*100% |
|  |  |  |  | 投资收益率 | 4 | 指基金管理机构利用基金进行长、短期投资的获利能力，是投资收益占投资总额的比率，反映了养老基金的增值能力和投资管理能力 |
|  |  |  |  | 当年养老金收支结余率 | 6 | 收支结余率x=（当年养老基金收入-当年养老基金支出）/当年养老基金收入*100% |
|  |  | 服务对象 满意度 | 10 | 机关事业单位离退休人员对项目实施的满意程度 | 10 | 通过问卷调查机关事业单位离退休人员对项目实施的满意程度 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

附表2

城乡居民基本医疗保险财政补助资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 绩效目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 补助资金绩效目标是否明确、细化、量化 |
|  |  | 决策过程 | 5 | 决策依据 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 3 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  |  | 资金分配 | 6 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 基金使用率 | 5 | 重点考察医保基金的使用情况 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 资金账户管理、医疗保险金收入支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
|  |  | 组织管理 | 10 | 参保档案管理 | 5 | 是否建立城乡居民医疗保险金缴纳和发放人员档案资料 |
|  |  |  |  | 监督管理制度 | 5 | 指在医疗保险基金的登记、缴费、个人账户管理、待遇支付、基金管理等方面建立切实可行的监督管理与信息公开制度，采取可操作性强的措施 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 15 | 受益率 | 5 | 受益率x=获得补偿人数/参保人数*100% |
|  |  |  |  | 住院补偿比率 | 5 | 住院补偿比率x=住院费报销金额/住院费总金额*100% |
|  |  |  |  | 门诊补偿比率 | 5 | 门诊补偿比率x=门诊报销金额/门诊费总金额*100% |
|  |  | 社会效益 | 16 | 参保率 | 6 | 参保率x=城乡居民医疗保险参保人数/城乡居民总人口*100% |
|  |  |  |  | 参保人数增长率 | 4 | 参保人数增长率x=（2018年参保人数-2017年参保人数）/2017年参保人数*100% |
|  |  |  |  | 人均缴费负担 | 6 | 人均缴费负担=人均缴费额/农村居民人均收入*100% |
|  |  | 可持续发展 | 14 | 财政支持力度 | 5 | 财政支持力度x=地区财政医保补助金额/医保筹资总额*100% |
|  |  |  |  | 居民参保意愿程度 | 5 | 在当前政策制度下，城乡居民参加医疗保险的意愿是否强烈 |
|  |  |  |  | 筹资总额增长率 | 4 | 筹资总额增长率x=（2018年筹资总额-2017年筹资总额）/2017年筹资总额*100% |
|  |  | 服务对象 满意度 | 15 | 医疗保险制度满意度 | 10 | 在当前政策制度下，城乡居民对医疗保险制度实施的满意程度 |
|  |  |  |  | 定点医疗机构满意度 | 5 | 城乡居民对定点医疗机构服务水平、医生能力等满意度 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

附表3

城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 绩效目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 补助资金绩效目标是否明确、细化、量化 |
|  |  | 决策过程 | 5 | 决策依据 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 3 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 |
|  |  | 资金分配 | 6 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 5 | 资金账户管理、养老保险金收入支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 |
|  |  | 组织管理 | 10 | 参保档案管理 | 3 | 是否建立城乡居民养老保险金缴纳和发放人员档案资料 |
|  |  |  |  | 公示制度 | 4 | 经办机构对与参保人员利益直接相关的各种事项和信息向社会和人民群众告知，并通过有效方式，在公示之后接受监督，收集人民群众反映的意见建议，给予解答和处理 |
|  |  |  |  | 监督管理制度 | 3 | 指在养老保险基金的登记、缴费、个人账户管理、待遇支付、基金管理等方面建立切实可行的监督管理与信息公开制度，采取可操作性强的措施 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 15 | 个人账户建账率 | 5 | 个人账户建账率=参保者建立个人账户的人数/总参保人数*100% |
|  |  |  |  | 缴费档次 | 5 | 缴费档次分为高、中、低三个档次，标准分别为1000元及以上、500-900元、100-400元 |
|  |  |  |  | 实际领取率 | 5 | 实际领取率x=到期实际领取人数/应领取人数*100% |
|  |  | 社会效益 | 20 | 养老保险覆盖率 | 6 | 养老保险覆盖率x=城乡居民养老保险参保人数/城乡居民总人口*100% |
|  |  |  |  | 养老保险参保率 | 6 | 养老保险参保x=城乡居民养老保险实际参保人数/城乡居民应参保人数*100% |
|  |  |  |  | 养老金替代率 | 8 | 养老金替代率x=城乡居民养老金收入/农村居民的年平均纯收入*100% |
|  |  | 可持续发展 | 15 | 城乡居民养老金支出增长率 | 6 | 增长率x=（当年养老基金支出-上年养老基金支出）/上年养老基金支出*100% |
|  |  |  |  | 居民参保意愿程度 | 5 | 在当前政策制度下，城乡居民参加养老保险的意愿是否强烈 |
|  |  |  |  | 投资收益率 | 4 | 指基金管理机构利用基金进行长、短期投资的获利能力，是投资收益占投资总额的比率，反映了养老基金的增值能力和投资管理能力 |
|  |  | 服务对象 满意度 | 10 | 城乡居民对对养老保险制度实施的满意程度 | 10 | 在当前政策制度下，城乡居民对养老保险制度实施的满意程度 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

附表4

机关事业单位养老保险市级补助资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 绩效目标 | 目标内容 | 4 | 2 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 3 | 3 |
|  | 资金分配 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 4 | 4 |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  | 资金管理 | 资金使用 | 5 | 5 |
|  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  | 组织管理 | 档案管理 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 6 | 6 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 退休人员资格认证率 | 5 | 5 |
|  |  | 基金收缴率 | 5 | 5 |
|  |  | 基金支付率 | 5 | 5 |
|  | 社会效益 | 养老保险覆盖率 | 6 | 6 |
|  |  | 养老金替代率 | 8 | 8 |
|  |  | 基本养老保险社会化发放率 | 6 | 6 |
|  | 可持续发展 | 财政支持力度 | 5 | 5 |
|  |  | 投资收益率 | 4 | 2 |
|  |  | 当年养老金收支结余率 | 6 | 2 |
|  | 服务对象 满意度 | 机关事业单位离退休人员对项目实施的满意程度 | 10 | 6.92 |
| 总分 |  |  | 100 | 88.92 |

附表5

城乡居民医疗保险市级补助资金绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 绩效目标 | 目标内容 | 4 | 2 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 3 | 3 |
|  | 资金分配 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 4 | 4 |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  | 资金管理 | 基金使用率 | 5 | 5 |
|  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  | 组织管理 | 参保档案管理 | 5 | 5 |
|  |  | 监督管理制度 | 5 | 5 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 受益率 | 5 | 5 |
|  |  | 住院补偿比率 | 5 | 5 |
|  |  | 门诊补偿比率 | 5 | 3.26 |
|  | 社会效益 | 参保率 | 6 | 5 |
|  |  | 参保人数增长率 | 4 | 0 |
|  |  | 人均缴费负担 | 6 | 6 |
|  | 可持续发展 | 财政支持力度 | 5 | 5 |
|  |  | 居民参保意愿程度 | 5 | 5 |
|  |  | 筹资总额增长率 | 4 | 4 |
|  | 服务对象 满意度 | 医疗保险制度满意度 | 10 | 6.28 |
|  |  | 定点医疗机构满意度 | 5 | 2.44 |
| 总分 |  |  | 100 | 84.98 |

附表6

城乡居民基本养老保险财政补助资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 绩效目标 | 目标内容 | 4 | 2 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 2 | 2 |
|  |  | 决策程序 | 3 | 4 |
|  | 资金分配 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配结果 | 4 | 4 |
| 项目管理 | 资金到位 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  | 资金管理 | 资金使用 | 5 | 5 |
|  |  | 财务管理 | 5 | 5 |
|  | 组织管理 | 参保档案管理 | 3 | 3 |
|  |  | 公示制度 | 4 | 4 |
|  |  | 监督管理制度 | 3 | 3 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 个人账户建账率 | 5 | 5 |
|  |  | 缴费档次 | 5 | 2 |
|  |  | 实际领取率 | 5 | 5 |
|  | 社会效益 | 养老保险覆盖率 | 6 | 6 |
|  |  | 养老保险参保率 | 6 | 5 |
|  |  | 养老金替代率 | 8 | 2 |
|  | 可持续发展 | 城乡居民养老金支出增长率 | 6 | 6 |
|  |  | 居民参保意愿程度 | 5 | 4.68 |
|  |  | 投资收益率 | 4 | 4 |
|  | 服务对象 满意度 | 城乡居民对对养老保险制度实施的满意程度 | 10 | 7.56 |
| 总分 |  |  | 100 | 85.24 |

附件四

焦作市教育局2018年度重点项目支出

绩效评价报告

一、重点项目支出基本情况

（一）项目基本情况

2018年度，对焦作市教育局安排的项目共涉及3大目28个子目，项目类型有工程、维修维护类（基本建设和信息化工程）、扶持民办教育、设备购置及维护、师资培训、教育教学信息化、实训基地等。明细如下：

1.还本付息1020万元；

2.续建项目--焦作市综合性示范基地81万元；

3.必须项目6899万元，其中：

（1）教育质量奖700万元；

（2）学前教育行动计划专项资金300万元；

（3）扶持民办教育奖补资金260万元；

（4）薄弱学校改造500万元；

（5）职教攻坚200万元；

（6）市直学校校舍维修（校舍安全长效机制）973万元；

（7）高考标准考察设备更新249万元；

（8）中招试卷答题卡16万元；

（9）师资培训费250万元；

（10）2018年市直学校招教工作经费35万元；

（11）全市教育教学活动工作经费50万元；

（12）《焦作市中小学幼儿园规划建设条例》立法工作经费20万元；

（13）教育信息化专项470万元；

（14）市直学校维修及教学设备购置510万元；

（15）职业技术学校实训基地建设200万元；

（16）职业技术学校信息化提升工程200万元；

（17）项目质保金5万元；

（18）城区新建中小学前期项目71万元；

（19）市职教园区二期工程（技师学院）500万元（此项目归人社局负责）；

（20）冶金建材学校操场改造项目100万元；

（21）市特殊教育学校康复公寓楼前期及综合楼电梯安装项目20万元；

（22）市外国语中学操场改造370万元；

（23）市直新建学校初期资金300万元；

（24）中站四中操场塑胶化改造100万元；

（25）韩公教育园区二期300万元；

（26）解放区映湖路小学200万元；

（二）项目目标

1．通过对职业院校、中小学、幼儿园的校舍维修、维护、操场改造、校园美化等全面消除安全隐患，确保师生安全，办学条件更加优化，校园人居环境全面改善。

2．通过高考标准化考场设备更新，使视频监控及网上巡查和身份证验证三大系统在强化考试管理，遏制考试作弊，严肃考场考风考纪，确保各类国家考试平稳顺利实施。

3．通过师资培训提高广大教师的思想政治素质、职业道德水准、引导教师向学术型、科研型转变，深化培训模式发展改革，注重培训质量效果提升，努力打造高素质专业化教师队伍。

4．通过对民办学校的教育奖补，促进民办学校（含幼儿园）的积极发展，提高民办教师的积极性。

5．通过教育质量奖的发放，提高教师教学质量、教育多样化综合创新，提高高三年级的升学率。

6．通过招教工作，改善了市直学校的教师队伍结构，解决教师人才紧缺问题。

7．通过教育信息化，完善学校教育信息化基础环境，推进市直学校教育信息化快速发展。

8．实施实训基地与信息化提升工程，依据课程改革及实施需要，对接企业生产技术和技能大赛要求，营造与现代企业文化相对接的实训文化。

（三）项目预算与支出情况

2018年预算安排资金8000万元，实际支出5351.53万元，实际支出占预算的比例为66.89%。（2018年度重点项目专项资金安排及执行情况表详见附表1）

（四）项目执行及完成情况

经查阅项目资料、现场调研、勘查等，2018年度安排的主要项目执行情况较好，如：用于市人民中学、市人民中路学校及老城区17所学校改造还本付息的预算资金已全部支付完毕；教育质量奖、师资培训、职业技术学校信息化提升工程及实训基地建设、市外国语操场改造等项目已完成计划任务的100.00%；扶持民办教育奖补、高考标准化考场设备更新完成计划的99%以上；市直学校维修及教学设备购置、教育信息化专项等项目完成计划的60%以上。但焦作市综合性示范基地、薄弱学校改造、中站四中操场塑胶化改造等部分项目，由于城市规划、手续办理等原因，导致项目进程缓慢，未能按计划实施。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围及目的

2018年预算安排重点项目资金8000万元，共涉及3大目28个子目。评价目的为了全面了解专项资金立项的规范性、项目计划目标完成情况、项目管理状况和效能等，总结项目实施取得的成绩及存在的问题，为今后改善预算部门支出管理，优化资源配置及提高专项项目资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）及绩效管理的相关规定，焦作市教育局2018年重点项目支出绩效评价指标体系从投入、过程、产出、效果四大维度，设置6个二级指标和18个三级指标，其中“投入”权重10分、“过程”权重24分、“产出”权重30分、“效果”权重36分。（2018年度重点项目支出绩效评价指标体系详见附表2）

（三）评价方法与实施

本项目评价指标根据不同类型分别采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众（专家）评判法，并辅以实地勘察、资料查阅、数据统计计算、访谈、研讨、审计等方法。

三、总体评价结论与指标分析

（一）总体评价结论

根据评分情况，焦作市教育局2018年度重点项目支出绩效评价得分68.62分，整体绩效评级为中。

（二）指标分析

1.评分在90分以上评级为优的共有7项：还本付息专项、高考标准化考场设备更新专项、中招试卷答题卡专项、师资培训费专项、职业技术学校实训基地建设和信息化提升工程专项、市外国语操场改造专项。

2.评分在80-89分之间评级为良的共有5项：教育质量奖专项、市直学校校舍维修（校舍安全长效机制）专项、2018年市直学校招教工作专项、市职教园区二期（技师学院）专项、解放区映湖路小学专项。

3.评分在60-79分之间评级为中的共有4项：扶持民办教育奖补、专项教育信息化专项、市直学校维修与教学设备购置专项、韩公教育园二期专项。

四、主要问题

（一）绩效管理有待加强。绩效目标量化程度不够，目标不够明确，多项目资金混淆使用，无清晰核算。

（二）部分项目执行进度较慢。资金使用效益不够明显。资金使用效率低，财政资金未得到合理有效的使用。

（三）项目档案资料管理需进一步规范。评价过程中，相当部分项目资料截止评价报告日依然未提供或提供不齐全。

五、有关建议

（一）加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。全面、细化、量化绩效目标，并应涉及专项资金使用的多个方面，一项用途对应一个目标，项目资金核算明晰，便于项目考核和今后绩效评价工作、规范核算。

（二）加强项目实施的跟踪监控。建议做好项目实施的跟踪工作，建立项目管理和实施办法。对项目实行动态管理，做好实施过程中的评估和检查。对于一些进度缓慢，预期绩效目标较差的，及时协调并提出整改意见，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（三）完善档案管理。根据项目管理和档案管理的相关规定，指定专人负责项目档案材料的收集、整理、存档工作，确保项目资料的安全、完整。

附表：1．2018年度重点项目资金安排及执行情况表

2．2018年度重点项目专项支出绩效评价指标体系

3．2018年度部分重点项目支出绩效评价得分情况表

附表1

| 焦作市教育局2018年度重点项目专项资金安排及执行情况表 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 实际金额 | 执行率 | 备 注 |
| 合 计 | 8,000.00 | 5,351.53 | 66.89% |  |
| 一、还本付息 | 1,020.00 | 1,088.31 | 106.70% |  |
| 1.偿还中小学集中改造本息 |  | 440.47 |  | 超出预算资金68.312889万元，未见说明超支部分资金来源。 |
| 2.人民中学项目 |  | 546.21 |  |  |
| 3.人民中路一贯制学校 |  | 101.63 |  |  |
| 二、续建项目 | 81.00 | - | 0.00% |  |
| 焦作市综合性示范基地 | 81.00 |  |  | 原预算资金150万元，调整69万元至其他项目，结余资金使用情况不明。 |
| 三、必须项目 | 6,899.00 | 4,263.22 | 61.79% |  |
| 1.教育质量奖 | 700.00 | 700.00 | 100.00% |  |
| 2.学前教育行动计划专项资金 | 300.00 | - | 0.00% | 仅资金预算通知及分配汇总表 |
| 3.扶持民办教育奖补 | 260.00 | 259.37 | 99.76% | 资金拨付市区学校已到位，部分区县学校未到位 |
| 4.薄弱学校改造 | 500.00 | - | 0.00% | 仅资金预算通知及预算明细表 |
| 5.职教攻坚 | 200.00 | - | 0.00% | 无资料 |
| 6.市直学校校舍维修（校舍安全长效机制） | 973.00 | 711.71 | 73.15% |  |
| 7.高考标准化考场设备更新（招办） | 249.00 | 248.40 | 99.76% |  |
| 8.中招试卷答题卡 | 16.00 | 15.66 | 97.86% |  |
| 9.师资培训费 | 250.00 | 278.54 | 111.42% | 绩效目标表无指标值且资金为310万元。 |
| 10.2018年市直学校招教工作经费 | 35.00 |  | 0.00% | 无支付款凭证 |
| 11.全市教育教学活动工作经费 | 50.00 | 23.00 | 46.00% |  |
| 12.《焦作市中小学幼儿园规划建设条例》立法工作经费 | 20.00 |  | 0.00% | 无支付款凭证 |
| 13.教育信息化专项 | 470.00 | 300.14 | 63.86% |  |
| 14.市直学校维修及教学设备购置 | 510.00 | 423.88 | 83.11% |  |
| 15.职业技术学校实训基地建设 | 400.00 | 181.61 | 100.00% | 项目间资金混淆使用 |
| 16.职业技术学校信息化提升工程 |  | 218.39 | 100.00% |  |
| 17.项目质保金 | 5.00 |  | 0.00% | 原计划资金30万元，调整25万元至其他项目，无资料。 |
| 18.城区新建中小学前期项目 | 71.00 |  | 0.00% | 原计划资金150万元，调整79万元至其他项目，无资料。 |
| 19.市职教园区二期工程（技师学院）（人社局） | 500.00 | 155.18 | 31.04% | 情况说明显示2018年底前预计支付工程进度款531万元，未见后续付款凭证。 |
| 20.冶金建材学校操场改造项目 | 100.00 |  | 0.00% | 无支付款凭证 |
| 21.市特殊教育学校康复公寓楼前期及综合楼电梯安装项目 | 20.00 | 8.19 | 40.95% | 学生公寓及康复楼项目原预算安排资金260万元，由于学校没有土地证、不在教育规划范围内，项目未全面启动，调整260万元至其他项目，调整后安排20万元，用于特教学校康复公寓楼前期及综合楼电梯安装等项目。无电梯安装资料。 |
| 22.市外国语操场改造 | 370.00 | 370.00 | 100.00% |  |
| 23.市直新建学校初期资金 | 300.00 |  | 0.00% | 无资料 |
| 24.中站四中操场塑胶化改造 | 100.00 |  | 0.00% | 根据资金使用情况说明及付款凭证备注说明支付的180万元为2016、2017年预算资金。 |

| 附表2 焦作市教育局2018年度重点项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 |  |
| 项目立项规范性（2） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ④设立规范2分，基本规范1分，不规范0分。 |  |
| 绩效目标合理性（2） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ⑤目标合理2分，基本合理1分，不合理0分。 |  |
| 绩效指标明确性（2） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ⑤目标明确2分，目标清晰、可衡量1分。 |  |
| 资金到位率（2） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 到位率100%的为2分； 截止评价时点无文件调整依据且尚未施工或实施的项目，及有文件调整收回的项目，得0分；项目在建的，根据进度比得分。 |  |
| 到位及时率（2） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。及时足额付款的得2分； 截止评价时点无文件调整依据且尚未施工或实施的项目，及有文件调整收回的项目，得0分；项目在建的，根据支付比得分。 |  |
| 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 建立了项目管理制度并组织机构健全、部门职责明确，计4分；建立了项目管理制度但内容不完善，计2分；未建立项目管理制度的，计0分。 |  |
| 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 项目资料完整、保存规范，绩效自评及时报送、数据基本准确，计4分；项目资料不完整、保存不规范、绩效自评资料内容、数据不准确不完整，发现一处扣2分。 |  |
| 项目质量可控性（4） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 制定并具有相应的要求或标准及执行了中检查和验收等必须手续的得4，缺少一项扣2分。 |  |
| 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 建立了相应项目资金管理办法且内容完善符合相关财务会计制度的得5分；建立了相应的项目资金管理办法但内容不完善的，得3分；未建立相应项目资金管理办法的得0分。 |  |
| 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规，记4分；提供资料不完整、支付手续不齐全的得0分；有违规使用资金的，按违规使用资金占项目年度支出总额的比例进行扣分，每1%，扣1分，扣完为止。 |  |
| 财务监控有效性（4） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 项目实行了专项核算且项目支出审批严格按制度执行的得4分；项目实行了专项核算且项目支出审批基本按制度执行的，计2分；项目未实行专项核算的，计0分。 |  |
| 实际完成率（数量指标）（15） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 教学环境、教学质量是否得到改善、学生升学率、就业率是否较高，是否解决了就近入学难问题，校舍安全问题是否得到解决，信息化质量是否得到提升等。 显著得到改善与提升的等得15分，有所改善有所提升的得10分，项目进行中的按进度比例评分，改观甚微的、项目五进展的得0分。 |  |
| 质量达标率（质量指标）（15） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  |  |
| 经济效益（6） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 结合绩效目标、社会调查、访谈、专家评审综合评价得分，能够产生明显影响的满分，影响不显著的70%，影响甚微的30%得分，无影响的0分。 |  |
| 社会效益（6） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 生态效益（4） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  |
| 可持续影响（10） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目可持续运行并成效可观，计10分，成效一般5分，成效甚微0分。 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 受众群体满意10分、较满意6分、不满意0分、不清楚0分。 |  |

| 附表3 焦作市教育局2018年度部分重点项目支出绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项得分合计 | 平均分计算 |  |  | 评价结果 |
|  |  |  | 预算金额 | 所占权重 | 综合平均分 |  |
|  | 合 计 |  | 8000 | 1 | 68.62 | 中 |
| 1 | 还本付息 | 98 | 1020 | 0.1275 | 12.50 | 优 |
| 2 | 教育质量奖 | 88 | 700 | 0.0875 | 7.70 | 良 |
| 3 | 扶持民办教育奖补 | 71 | 260 | 0.0325 | 2.31 | 中 |
| 4 | 市直学校校舍维修（校舍安全长效机制） | 86 | 973 | 0.1216 | 10.46 | 良 |
| 5 | 高考标准化考场设备更新 | 97.5 | 249 | 0.0311 | 3.03 | 优 |
| 6 | 师资培训费 | 97.7 | 250 | 0.0313 | 3.05 | 优 |
| 7 | 教育信息化专项 | 76.5 | 470 | 0.0588 | 4.49 | 中 |
| 8 | 市直学校维修及教学设备购置 | 71 | 510 | 0.0638 | 4.53 | 中 |
| 9 | 职业技术学校实训基地建设 | 97.5 | 200 | 0.0250 | 2.44 | 优 |
| 10 | 职业技术学校信息化提升工程 | 97.5 | 200 | 0.0250 | 2.44 | 优 |
| 11 | 市职教园区二期工程（技师学院） | 83 | 500 | 0.0625 | 5.19 | 良 |
| 12 | 市外国语操场改造 | 96 | 370 | 0.0463 | 4.44 | 优 |
| 13 | 韩公教育园区二期 | 75.5 | 300 | 0.0375 | 2.83 | 中 |
| 14 | 解放区映湖路小学 | 81.5 | 200 | 0.0250 | 2.04 | 良 |